## Договоры
Подразделение | Заказчик | Отрасль/направление | Номер генподрядного договора | Дата генподрядного договора | Срок окончания действия генподрядного договора | Объект | Признак договора | Исполнитель субподрядных работ | ИНН | Номер договора субподряда | Дата договора субподряда | Сумма договора | Выполнено на начало | Остаток на начало | Оплата на начало | Выручка план. 1 кв. 2019 г. | Выручка план. 2 кв. 2019 г. | Выручка план. 3 кв. 2019 г. | Выручка план. 4 кв. 2019 г. | Выручка план. Всего | Выручка факт 1 кв. 2019 г. | Выручка факт 2 кв. 2019 г. | Выручка факт 3 кв. 2019 г. | Выручка факт 4 кв. 2019 г. | Выручка факт Всего | Оплата план 1 кв. 2019 г. | Оплата план 2 кв. 2019 г. | Оплата план 3 кв. 2019 г. | Оплата план 4 кв. 2019 г. | Оплата план Всего | Оплата факт 1 кв. 2019 г. | Оплата факт 2 кв. 2019 г. | Оплата факт 3 кв. 2019 г. | Оплата факт 4 кв. 2019 г. | Оплата факт Всего | Выполнено на конец | Остаток не сданных работ на конец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Центральный офис (ЦО) | Объединенная энергетическая компания АО |  | 2898-СРС-11 | 2012-01-25 | 2017-12-31 | Опорная и распределительная сеть 20 кВ | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720522853 |  |  | 2344533040.03 |  | 2344533040.03 |  | 160000 |  |  |  | 160000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  | 40000 | [6 empty] | 2344533040.03
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ИнжЭнергоПроект АО |  | 01/12 | 2012-02-13 | 177363755.57 | 164966707.43 | 12397048.14 | 180894504.39 | 126000 |  |  |  | 126000 |  |  | 902673.03 |  | 902673.03 | 84000 |  |  |  | 84000 | [5 empty] | 165869380.46 | 11494375.11
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Москоллектор ГУП |  | 2258-А | 2012-10-15 | 26461982.42 | 21220459.75 | 5241522.67 | 23192943.72 | [5 empty] | 55213.5 | -55213.5 | [8 empty] | 44170.82 | 44438.5 |  |  | 88609.32 | 21220459.75 | 5241522.67
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ИнжЭнергоПроект АО |  | 01/12-АН | 2013-03-27 | 3975562.36 | 451234.8 | 3524327.56 | 505834.22 | [20 empty] | 451234.8 | 3524327.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ГидроЭнергоМонтаж ООО |  | 2898-СРС-11/ГЭМ | 2014-08-01 | 16685112 | 16685112 |  | 16103927.61 | [20 empty] | 16685112
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ЭЗОИС-ПромСтрой ООО |  | 2898-СРС-11/ЭПС | 2015-08-23 | 4874233.01 | 3963965.47 | 910267.54 | 4209731.32 | [20 empty] | 3963965.47 | 910267.54
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Тест Сертификат АНО ЦСИЭ |  | 74/16 | 2016-09-27 | 4014000 | 6552000 | -2538000 | 6552000 | [5 empty] | 18000 |  |  |  | 18000 | [5 empty] | 18000 |  |  |  | 18000 | 6570000 | -2556000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | СЭМ ООО |  | 2898-СРС-11/СЭМ-4 | 2017-03-29 | 27118644.07 | 41183582.26 | -14064938.19 | 36447470.31 | [20 empty] | 41183582.26 | -14064938.19
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ГГП ООО |  | 2898-СРС-11/ГГП-2 | 2017-05-25 | 13755782.53 | 5303187.6 | 8452594.93 | 4693321.04 | [20 empty] | 5303187.6 | 8452594.93
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Мосгоргеотрест ГБУ |  | 6/33262-18 | 2018-10-22 | 20963.39 |  | 20963.39 | 23380.52 | [6 empty] | 20614 |  |  | 20614 | [6 empty] | 1356.28 |  |  | 1356.28 | 20614 | 349.39
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ПСК-М ООО |  | ПСК-М/10-2018 исп. | 2018-10-12 | 433898.31 |  | 433898.31 | 256000 | [21 empty] | 433898.31
Центральный офис (ЦО) | РусГидро ПАО |  | 13-ТПиР-2010-ЖиГЭС | 2012-03-27 | 2018-11-30 | Жигулевская ГЭС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 2460066195 |  |  | 841636047.11 | 841573336.67 | 62710.44 | 989447326.5 | [20 empty] | 841573336.67 | 62710.44
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Триос-Техно ООО |  | 13-ТПиР-2010-ЖиГЭС/Триос-Техно | 2014-12-27 | 19397075.09 | 19397075.09 |  | 18724928.87 | [15 empty] | 2624764.87 | 1538854.87 |  |  | 4163619.74 | 19397075.09
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Волгаэнергопроект ООО |  | 1.02/06.16 | 2016-06-29 | 1979167.73 | 1979167.74 | -0.01 | 1556945.28 | [15 empty] | 778472.64 |  |  |  | 778472.64 | 1979167.74 | -0.01
Центральный офис (ЦО) | Энергокомплекс ОАО |  | НОрех 36/07 от 01.11.07 г.в редакции Д.С.№4 от 30.12.2010г. | 2007-11-01 | 2010-08-30 | Ново-Орехово ПС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7714580857 |  |  | 2231896759.91 |  | 2231896759.91 | [22 empty] | 2231896759.91
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ЦентрМетроКом ОАО |  | 2008/07-19 | 2008-07-01 | 2388438.98 | 972653.73 | 1415785.25 | 2818358 | [20 empty] | 972653.73 | 1415785.25
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ЦентрМетроКом ОАО |  | 2008/07-20 | 2008-07-01 | 24527182.85 | 4847591.41 | 19679591.44 | 19442075.76 | [20 empty] | 4847591.41 | 19679591.44
Центральный офис (ЦО) | МОЭСК ПАО |  | Кж-14/24 | 2012-12-29 | 2015-11-30 | Кожевническая ПС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 772986697.17 | 772986479.56 | 217.61 | 912124045.87 | [20 empty] | 772986479.56 | 217.61
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Бриг СВ ООО |  | 26/6-13 | 2013-06-26 | 72508933.01 | 68082030.34 | 4426902.67 | 69296167.39 | [6 empty] | 2687542.37 |  |  | 2687542.37 | [7 empty] | 608423.96 |  | 608423.96 | 70769572.71 | 1739360.3
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор имущественного страхования | СОГАЗ ОАО Центральный филиал |  | 1818-40 CR 5090 | 2018-09-04 | 1368186.45 |  | 1368186.45 | [22 empty] | 1368186.45
Центральный офис (ЦО) | ГНЦ-НИИ атомных реакторов АО |  | 191/2012 | 2012-08-27 | 2015-10-24 | Реконструкция ПЛК | Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд |  | 7302040242 |  |  | 166231966.58 | 166231966.55 | 0.03 | 196153720.53 | [20 empty] | 166231966.55 | 0.03
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Репер ООО |  | 9/10-12 | 2012-10-02 | 20631943.39 | 20631943.4 | -0.01 | 21164702.23 | [20 empty] | 20631943.4 | -0.01
Центральный офис (ЦО) | МОЭСК ПАО |  | 1935 | 2012-08-22 | 2015-12-15 | Тушино ПС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 273014331.09 | 140776707.97 | 132237623.12 | 166116515.41 | [20 empty] | 140776707.97 | 132237623.12
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | СтройТеплоСервис ООО |  | 1935/СТС | 2013-09-12 | 31473693.57 | 34634232.84 | -3160539.27 | 36783844.41 | [20 empty] | 34634232.84 | -3160539.27
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ВИКОТ ООО |  | 1935/ВИКОТ | 2016-09-22 | 18466652.69 | 13029295.65 | 5437357.04 | 12453400.79 | [20 empty] | 13029295.65 | 5437357.04
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор имущественного страхования | АльфаСтрахование АО |  | 0311F/751/00200/7 | 2017-07-20 | 1353059.02 |  | 1353059.02 | [22 empty] | 1353059.02
Центральный офис (ЦО) | Энергокомплекс ОАО |  | НКуз 34/07 в редакции ДС №5 | 2008-01-01 | 2013-06-30 | Ново-Кузьминки ПС 220/20кВ | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7714580857 |  |  | 5147430588.92 |  | 5147430588.92 | [22 empty] | 5147430588.92
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ЦентрМетроКом ОАО |  | 2008/06-08 | 2008-06-02 | 73800163.38 | 50565277.77 | 23234885.61 | 84100841.4 | [20 empty] | 50565277.77 | 23234885.61
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Энергоспецтехремонт ООО |  | 8/ОГ | 2010-12-09 | 1511761.72 | 1511761.72 |  | 1748201.25 | [20 empty] | 1511761.72
Центральный офис (ЦО) | ТГК-1 ПАО |  | 60/08/13625 в редакции ДС №12/61162 от 28.03.2014 | 2009-04-09 | 2016-12-31 | Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиал Невский (КРУЭ-110 | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7841312071 |  |  | 1620129451.53 | 1620129451.53 |  | 1908048356.2 | [20 empty] | 1620129451.53
Центральный офис (ЦО) | ЭСК СОЮЗ АО |  | 0896-ЭСК | 2013-03-27 | 2015-01-20 | Дягилевская ТЭЦ | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7728620323 |  |  | 169491525.42 | 8954907.32 | 160536618.1 | 100000000 | [16 empty] | 276424.33 |  |  | 276424.33 | 8954907.32 | 160536618.1
Центральный офис (ЦО) | Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж ООО |  | АПС-ПДР-00103/4-021 | 2014-05-19 | 2016-03-30 | Казачья КС (1-ая очередь) | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7714880988 |  |  | 336235521.94 | 336275007.5 | -39485.56 | 231001437.23 | [16 empty] | 19637895.8 |  |  | 19637895.8 | 336275007.5 | -39485.56
Центральный офис (ЦО) | ТГК-1 ПАО |  | 64/08/20288 | 2009-04-14 | 2010-12-30 | ГЭС-11 Невский (Каскад-1) | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7841312071 |  |  | 167798235.15 | 167798235.15 |  | 198001917.15 | [20 empty] | 167798235.15
Центральный офис (ЦО) | Энергокомплекс ОАО |  | ПМай 16/08 в редакции ДС №3 от 26.04.2012г. | 2008-11-01 | 2012-12-30 | Первомайская ПС с заходами 220 кВ | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7714580857 |  |  | 4822070442.36 |  | 4822070442.36 | [22 empty] | 4822070442.36
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Энергоспецтехремонт ООО |  | 2/ОГ в редакции ДС №1 от 28.05.2010г. | 2010-03-15 | 2772395.33 | 2772395.34 | -0.01 | 3221148.1 | [20 empty] | 2772395.34 | -0.01
Центральный офис (ЦО) | Автодор-Телеком АО |  | АД-09-04/15 | 2015-05-29 | 2019-06-20 | Автомобильная дорога М-4 "Дон"/эл.снаб.АСУДД и ПВП | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7825664774 |  |  | 478883618.11 |  | 478883618.11 | 199427099.36 | [7 empty] | 82497956.68 |  | 82497956.68 | [10 empty] | 82497956.68 | 396385661.43
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Промстрой Инжиниринг ООО |  | АД-09-04/15/ПИ | 2015-06-08 | 563353388.01 |  | 563353388.01 | 210917000.55 | [21 empty] | 563353388.01
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ТТС-Энерго ООО |  | АД-09-04/15/ТТС | 2016-03-25 | 26266297.28 |  | 26266297.28 | [9 empty] | 17745826.83 | 17745826.83 | [8 empty] | 3000000 | 3000000 | 17745826.83 | 8520470.45
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ТелеСвязь ООО |  | АД-09-04/15/ТС | 2016-03-25 | 56857355.08 |  | 56857355.08 | [22 empty] | 56857355.08
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор поставки | КабельСпецСтрой ТД ООО |  | КСС\1 | 2019-10-10 | 300200 |  | 300200 | [19 empty] | 360240 | 360240 |  | 300200
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор поставки | Евраз Автоматика ООО |  | ЕА/2 | 2019-10-28 | 709195.83 |  | 709195.83 | [19 empty] | 425517.5 | 425517.5 |  | 709195.83
Центральный офис (ЦО) | МОЭСК -Южные электрические сети ПАО |  | 1РС/15-535283-1 | 2015-07-24 | 2015-12-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ Южные сети | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 754116.47 | 628639.71 | 125476.76 | 741794.86 | [20 empty] | 628639.71 | 125476.76
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Импекс Строительная компания ООО |  | 1РС/15-535283-1-ИМП | 2015-07-24 | 754116.47 | 628639.71 | 125476.76 | 264074.88 | [20 empty] | 628639.71 | 125476.76
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-536751 | 2015-07-24 | 2015-10-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 17465669.16 | 15744899.51 | 1720769.65 | 18578981.42 | [20 empty] | 15744899.51 | 1720769.65
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Мосгоргеотрест ГБУ |  | 6/7504-18 | 2018-10-12 | 52453 |  | 52453 | 32427.82 | [5 empty] | 52453 |  |  |  | 52453 | [5 empty] | 30515.78 |  |  |  | 30515.78 | 52453
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-520034 | 2015-06-23 | 2017-02-28 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор имущественного страхования | АльфаСтрахование АО |  | 0311F/751/00447/5 | 2015-06-23 | 64475.73 |  | 64475.73 | [22 empty] | 64475.73
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-536759 | 2015-07-24 | 2018-10-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 6474727.31 | 6474727.31 |  | 7640178.22 | [20 empty] | 6474727.31
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор имущественного страхования | Согаз АО |  | 1817-40-СR5231 | 2018-01-20 | 37243.2 |  | 37243.2 | [22 empty] | 37243.2
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-542627-5 | 2015-08-07 | 2016-06-30 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 1172266.67 | 278115 | 894151.67 | 328175.7 | [20 empty] | 278115 | 894151.67
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ИнКом Регион ООО |  | 1-Р-2015-542627-5-ИКР | 2016-08-05 | 898764.47 |  | 898764.47 | [22 empty] | 898764.47
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-552449 | 2015-09-09 | 2015-10-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 1652494.51 | 1088121.59 | 564372.92 | 1283983.48 | [20 empty] | 1088121.59 | 564372.92
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Импекс Строительная компания ООО |  | 1-Р-2015-552449-ИМП | 2015-09-09 | 1670629.87 | 1088121.59 | 582508.28 | [21 empty] | 1088121.59 | 582508.28
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Мосгоргеотрест ГБУ |  | 6/7521-18 | 2018-12-21 | 85310.85 |  | 85310.85 | 60553.12 | [5 empty] | 83889 |  |  |  | 83889 | [5 empty] | 40113.68 |  |  |  | 40113.68 | 83889 | 1421.85
Центральный офис (ЦО) | Импекс Строительная компания ООО |  | 1-Р-2015-552449-ИМП | 2015-09-09 | 2015-10-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе субподряда |  | 7704590983 |  |  | 1670629.87 | 108812.16 | 1561817.71 | [21 empty] | 108812.16 | 1561817.71
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-520025 | 2015-06-23 | 2017-02-28 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор имущественного страхования | АльфаСтрахование АО |  | 0311F/751/00450/5 | 2015-06-23 | 57944.62 |  | 57944.62 | [22 empty] | 57944.62
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-520027 | 2015-06-23 | 2017-02-28 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор имущественного страхования | АльфаСтрахование АО |  | 0311F/751/00451/5 | 2015-06-23 | 47211.06 |  | 47211.06 | [22 empty] | 47211.06
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-520030 | 2015-06-23 | 2015-12-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 9873025.17 |  | 9873025.17 | [22 empty] | 9873025.17
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-537044-2 | 2015-07-24 | 2016-05-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 959387.42 | 160863.11 | 798524.31 | 189818.47 | [20 empty] | 160863.11 | 798524.31
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Импекс Строительная компания ООО |  | 1-Р-2015-537044-2-ИМП | 2015-07-24 | 962068.48 | 160863.11 | 801205.37 | [21 empty] | 160863.11 | 801205.37
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Мосгоргеотрест ГБУ |  | 6/7491-18 | 2018-09-20 | 16656.61 |  | 16656.61 | 11662.88 | [5 empty] | 16379 |  |  |  | 16379 | [5 empty] | 7991.92 |  |  |  | 7991.92 | 16379 | 277.61
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-542602-3 | 2015-08-07 | 2016-04-30 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 784640.86 | 92922.91 | 691717.95 | 109649.03 | [7 empty] | 693266.67 |  | 693266.67 | [7 empty] | 766700.29 | 65219.71 | 831920 | 786189.58 | -1548.72
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-542616-1 | 2015-08-07 | 2015-12-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 540449.16 | 102804.73 | 437644.43 | 121309.58 | [20 empty] | 102804.73 | 437644.43
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Импекс Строительная компания ООО |  | 1-Р-2015-542616-1-ИМП | 2015-08-07 | 542162.57 | 102804.73 | 439357.84 | [21 empty] | 102804.73 | 439357.84
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-542616-2 | 2015-08-07 | 2015-11-30 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 796751.05 | 129022.22 | 667728.83 | 152246.22 | [20 empty] | 129022.22 | 667728.83
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Импекс Строительная компания ООО |  | 1-Р-2015-542616-2-ИМП | 2015-08-07 | 798901.42 | 129022.22 | 669879.2 | [21 empty] | 129022.22 | 669879.2
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-542616-3 | 2015-08-07 | 2015-11-30 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 539633.72 | 94060.39 | 445573.33 | 110991.26 | [20 empty] | 94060.39 | 445573.33
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Импекс Строительная компания ООО |  | 1-Р-2015-542616-3-ИМП | 2015-08-07 | 541201.4 | 94060.39 | 447141.01 | 93796.01 | [20 empty] | 94060.39 | 447141.01
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Мосгоргеотрест ГБУ |  | 6/27936-17 | 2017-09-14 | 13091 |  | 13091 | 15447.38 | [21 empty] | 13091
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-542616-5 | 2015-08-07 | 2015-12-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 440601.97 | 303272.75 | 137329.22 | 357861.84 | [20 empty] | 303272.75 | 137329.22
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Импекс Строительная компания ООО |  | 1-Р-2015-542616-5-ИМП | 2015-08-07 | 445656.52 | 303272.75 | 142383.77 | [21 empty] | 303272.75 | 142383.77
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Мосгоргеотрест ГБУ |  | 6/7512-18 | 2018-12-21 | 30381 |  | 30381 | 21141.59 | [5 empty] | 30381 |  |  |  | 30381 | [5 empty] | 15315.61 |  |  |  | 15315.61 | 30381
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Мосгоргеотрест ГБУ |  | 6/35413-19 | 2019-05-15 | 15700 |  | 15700 | [17 empty] | 9420 |  |  | 9420 |  | 15700
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-542627-2 | 2015-08-07 | 2016-06-30 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 653821.37 | 26752 | 627069.37 | 31567.36 | [20 empty] | 26752 | 627069.37
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Мосгоргеотрест ГБУ |  | 9/22087-18 | 2019-01-15 | 10847 |  | 10847 | [16 empty] | 13016.4 |  |  |  | 13016.4 |  | 10847
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Московский метрополитен ГУП |  | 4591М | 2019-09-18 | 23097.95 |  | 23097.95 | [22 empty] | 23097.95
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-542627-3 | 2015-08-07 | 2016-06-30 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 772362.34 | 768783.47 | 3578.87 | 907164.49 | [5 empty] | 12438.98 |  |  |  | 12438.98 | [6 empty] | 14926.78 |  |  | 14926.78 | 781222.45 | -8860.11
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ИнКом Регион ООО |  | 1-Р-2015-542627-3-ИКР | 2016-08-05 | 785175.4 | 768783.47 | 16391.93 | 725731.59 | [5 empty] | 12438.98 |  |  |  | 12438.98 | [7 empty] | 11941.42 |  | 11941.42 | 781222.45 | 3952.95
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-542640-1 | 2015-08-07 | 2018-10-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 2967128.81 |  | 2967128.81 | [22 empty] | 2967128.81
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор имущественного страхования | АльфаСтрахование АО |  | 0311F/751/00460/5 | 2015-08-07 | 19956.91 |  | 19956.91 | [22 empty] | 19956.91
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ИнКом Регион ООО |  | 1-Р-2015-542640-1-ИКР | 2016-08-05 | 747990.25 | 1079668.33 | -331678.08 | 510365.69 | [20 empty] | 1079668.33 | -331678.08
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-544611 | 2015-08-14 | 2017-05-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор имущественного страхования | АльфаСтрахование АО |  | 0311F/751/00453/5 | 2015-08-14 | 30585.29 |  | 30585.29 | [22 empty] | 30585.29
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-544813 | 2015-08-18 | 2018-10-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 19142518.68 | 19142518.68 |  | 22588172.04 | [20 empty] | 19142518.68
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор имущественного страхования | АльфаСтрахование АО |  | 0311F/751/00462/5 | 2015-08-18 | 227978.17 |  | 227978.17 | [22 empty] | 227978.17
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-544823 | 2015-08-14 | 2018-08-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 20564633.14 | 20563940.56 | 692.58 | 24265449.86 | [20 empty] | 20563940.56 | 692.58
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор имущественного страхования | АльфаСтрахование АО |  | 0311F/751/00463/5 | 2015-08-18 | 118052.78 |  | 118052.78 | [22 empty] | 118052.78
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ЭнергоСтройКапитал ООО |  | 1-Р-2015-544823-ЭСК | 2016-08-23 | 4908123 | 4908123 |  | 4533878.12 | [20 empty] | 4908123
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор имущественного страхования | Согаз АО |  | 1818-40 CR 5012 | 2018-01-30 | 36399.4 |  | 36399.4 | [22 empty] | 36399.4
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-550276 | 2015-08-28 | 2016-06-30 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 8331404.64 | 21764 | 8309640.64 | 25681.52 | [20 empty] | 21764 | 8309640.64
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ИнКом Регион ООО |  | 1-Р-2015-550276-ИКР | 2016-08-05 | 8331404.64 | 21764 | 8309640.64 | [21 empty] | 21764 | 8309640.64
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-537044-3 | 2015-07-24 | 2016-05-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 873222.88 | 196297.36 | 676925.52 | 231630.88 | [20 empty] | 196297.36 | 676925.52
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ЭнергоСтройКапитал ООО |  | 1-Р-2015-537044-3-ЭСК | 2016-03-31 | 876494.51 | 196297.36 | 680197.15 | 185304.72 | [20 empty] | 196297.36 | 680197.15
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-562773 | 2015-10-09 | 2015-11-30 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 1073247.72 | 473246.34 | 600001.38 | 558430.68 | [20 empty] | 473246.34 | 600001.38
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Импекс Строительная компания ООО |  | 1-Р-2015-562773-ИМП | 2015-10-09 | 1081135.16 | 473246.34 | 607888.82 | [21 empty] | 473246.34 | 607888.82
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-DB584703 | 2015-12-09 | 2016-01-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 894983.81 | 841996.46 | 52987.35 | 993555.82 | [20 empty] | 841996.46 | 52987.35
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Импекс Строительная компания ООО |  | 1-Р-2015-DB584703-ИМП | 2015-12-09 | 909017.08 | 841996.46 | 67020.62 | [21 empty] | 841996.46 | 67020.62
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Мосгоргеотрест ГБУ |  | 6/7530-18 | 2019-01-14 | 27714 |  | 27714 | [6 empty] | 27714 |  |  |  | 27714 | [5 empty] | 21029.76 | 12227.04 |  |  | 33256.8 | 27714
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-567597 | 2015-10-23 | 2015-12-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 511401.26 | 235987.59 | 275413.67 | 278465.36 | [20 empty] | 235987.59 | 275413.67
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Импекс Строительная компания ООО |  | 1-Р-2015-567597-ИМП | 2015-10-23 | 515334.38 | 235987.59 | 279346.79 | [21 empty] | 235987.59 | 279346.79
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Мосгоргеотрест ГБУ |  | 6/7525-18 | 2018-12-21 | 32684.75 |  | 32684.75 | 23485.78 | [5 empty] | 32140 |  |  |  | 32140 | [5 empty] | 15082.22 |  |  |  | 15082.22 | 32140 | 544.75
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-580377-1 | 2015-11-27 | 2016-01-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 427846.14 |  | 427846.14 | [7 empty] | 427846.14 |  |  | 427846.14 | [7 empty] | 513415.37 |  | 513415.37 | 427846.14
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Импекс Строительная компания ООО |  | 1-Р-2015-580377-1-ИМП | 2015-11-27 | 572537.92 |  | 572537.92 | [22 empty] | 572537.92
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-580377-2 | 2015-11-27 | 2016-01-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 104027.05 | 82003.54 | 22023.51 | 96764.18 | [6 empty] | 23390.23 |  |  | 23390.23 | [7 empty] | 28068.28 |  | 28068.28 | 105393.77 | -1366.72
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Импекс Строительная компания ООО |  | 1-Р-2015-580377-2-ИМП | 2015-11-27 | 572537.92 | 82003.54 | 490534.38 | [21 empty] | 82003.54 | 490534.38
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Мосгоргеотрест ГБУ |  | 6/7502-18 | 2018-10-12 | 15687 |  | 15687 | 9849.7 | [5 empty] | 15687 |  |  |  | 15687 | [5 empty] | 8974.7 |  |  |  | 8974.7 | 15687
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-DB591049 | 2015-12-25 | 2016-02-29 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 511058.86 |  | 511058.86 | [22 empty] | 511058.86
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Мосгоргеотрест ГБУ |  | 6/28539-17 | 2017-12-08 |  |  |  | 41554.88
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Мосгоргеотрест ГБУ |  | 9/16441-18 | 2018-10-23 | 12208 |  | 12208 | 14405.44 | [21 empty] | 12208
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Московский метрополитен ГУП |  | 2982м | 2019-06-06 | 21892.71 |  | 21892.71 | [8 empty] | 21892.71 |  | 21892.71 | [6 empty] | 26271.25 |  |  | 26271.25 | 21892.71
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Мосгоргеотрест ГБУ |  | 6/35255-19 | 2019-04-15 | 39248 |  | 39248 | [17 empty] | 23548.8 |  |  | 23548.8 |  | 39248
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-020216-2 | 2016-02-09 | 2016-04-30 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 5036065113 |  |  | 423728.79 |  | 423728.79 | [7 empty] | 23656.06 |  |  | 23656.06 | [6 empty] | 28387.27 |  |  | 28387.27 | 23656.06 | 400072.73
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | Импекс Строительная компания ООО |  | 1-Р-2015-020216-2-ИМП | 2016-02-09 | 423728.79 |  | 423728.79 | [22 empty] | 423728.79
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-601 | 2016-03-21 | 2016-05-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 301937.5 |  | 301937.5 | [22 empty] | 301937.5
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-604 | 2016-03-21 | 2016-05-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 139163.25 | 139163.25 |  | 164212.63 | [20 empty] | 139163.25
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ИнКом Регион ООО |  | 1-Р-2015-604-ИКР | 2016-08-05 | 40980.32 | 48858.16 | -7877.84 | 36713.59 | [20 empty] | 48858.16 | -7877.84
Центральный офис (ЦО) | МОЭСК филиал ПАО -Новая Москва |  | 15-539144 | 2015-07-29 | 2015-10-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ Новая Москва | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 569050.45 | 105674.39 | 463376.06 | 124695.78 | [20 empty] | 105674.39 | 463376.06
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Импекс Строительная компания ООО |  | 15-539144-ИМП | 2015-07-29 | 569050.45 | 105674.39 | 463376.06 | [21 empty] | 105674.39 | 463376.06
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | Р-2015-DB131115 | 2015-11-13 | 2015-12-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 401918.97 | 186432.01 | 215486.96 | 219989.77 | [20 empty] | 186432.01 | 215486.96
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Импекс Строительная компания ООО |  | Р-2015-DB131115-ИМП | 2015-11-13 | 405026.17 | 186432.01 | 218594.16 | [21 empty] | 186432.01 | 218594.16
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Мосгоргеотрест ГБУ |  | 6/7493-18 | 2018-09-20 | 29395 |  | 29395 | 18824.3 | [5 empty] | 29395 |  |  |  | 29395 | [5 empty] | 16449.7 |  |  |  | 16449.7 | 29395
Центральный офис (ЦО) | МТЭР ПАО |  | 51-ПИР-МП/16-ЭЦМ | 2016-06-24 | 2016-08-26 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7705654245 |  |  | 400543.72 | 400543.72 |  | 472641.59 | [20 empty] | 400543.72
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ИПОС ООО |  | 51-ПИР-МП/16-ИПОС | 2016-06-24 | 662775.7 | 360489.35 | 302286.35 | [21 empty] | 360489.35 | 302286.35
Центральный офис (ЦО) | МТЭР ПАО |  | 63-ПИР-МП/16-ЭЦМ | 2016-06-24 | 2016-09-20 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7705654245 |  |  | 1757882.62 |  | 1757882.62 | 311145.22 | [21 empty] | 1757882.62
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 63-ПИР-МП/16-АГ | 2016-06-24 | 1582094.36 |  | 1582094.36 | [22 empty] | 1582094.36
Центральный офис (ЦО) | МТЭР ПАО |  | 65-ПИР-МП/16-ЭЦМ | 2016-06-24 | 2016-08-26 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7705654245 |  |  | 779243.89 |  | 779243.89 | [22 empty] | 779243.89
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 65-ПИР-МП/16-ОЭ | 2016-06-24 | 701319.5 |  | 701319.5 | [22 empty] | 701319.5
Центральный офис (ЦО) | МТЭР ПАО |  | 69-ПИР-МП/16-ЭЦМ | 2016-06-24 | 2016-07-27 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7705654245 |  |  | 1237851.86 |  | 1237851.86 | 219099.78 | [21 empty] | 1237851.86
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ИПОС ООО |  | 69-ПИР-МП/16-ИПОС | 2016-06-24 | 1114066.67 |  | 1114066.67 | [22 empty] | 1114066.67
Центральный офис (ЦО) | МТЭР ПАО |  | 168-ПИР-МТ/16-ЭЦМ | 2016-07-06 | 2016-09-19 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7705654245 |  |  | 82623.78 | 82623.78 |  | 97496.06 | [20 empty] | 82623.78
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Новые технологии ООО |  | 168-ПИР-МТ/16/ГП-НТ | 2016-07-06 | 82124.24 | 74361.4 | 7762.84 | 87746.45 | [20 empty] | 74361.4 | 7762.84
Центральный офис (ЦО) | МТЭР ПАО |  | 171-ПИР-МТ/16-ЭЦМ | 2016-07-06 | 2016-07-21 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7705654245 |  |  | 385649.52 | 385649.52 |  | 455066.43 | [20 empty] | 385649.52
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 171-ПИР-МП/16-АГ | 2016-07-06 | 347084.57 | 347084.57 |  | 61433.96 | [20 empty] | 347084.57
Центральный офис (ЦО) | МТЭР ПАО |  | 181-ПИР-МТ/16-ЭЦМ | 2016-07-06 | 2016-09-19 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7705654245 |  |  | 928019.45 | 928019.45 |  | 1095062.95 | [20 empty] | 928019.45
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Новые технологии ООО |  | 181-ПИР-МТ/16/ГП-НТ | 2016-07-06 | 1911513.77 | 835217.5 | 1076296.27 | 887000.99 | [20 empty] | 835217.5 | 1076296.27
Центральный офис (ЦО) | МТЭР ПАО |  | 185-ПИР-МТ/16-ЭЦМ | 2016-07-06 | 2016-07-31 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7705654245 |  |  | 916085.2 | 916085.2 |  | 1080980.54 | [20 empty] | 916085.2
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ПРИС ГК ООО |  | 185-ПИР-МП/16-ГК ПРИС | 2016-07-06 | 824476.68 | 824476.68 |  | 313235.96 | [15 empty] | 659646.52 |  |  |  | 659646.52 | 824476.68
Центральный офис (ЦО) | МТЭР ПАО |  | 34-СМР-МТ/16/ГП-ЭЦМ | 2016-07-13 | 2016-11-23 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7705654245 |  |  | 3482784.91 |  | 3482784.91 | 1027421.55 | [21 empty] | 3482784.91
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 34-СМР-МТ/16/ГП-АГ | 2016-07-13 | 3134506.41 |  | 3134506.41 | 924679.39 | [21 empty] | 3134506.41
Центральный офис (ЦО) | МТЭР ПАО |  | 51-СМР-МТ/16/ГП-ЭЦМ | 2016-07-13 | 2016-07-18 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7705654245 |  |  | 1379036.35 |  | 1379036.35 | [22 empty] | 1379036.35
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 51-СМР-МТ/16/ГП-ОЭ | 2016-07-13 | 1241132.71 |  | 1241132.71 | [22 empty] | 1241132.71
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2015-DB210116 | 2016-01-19 | 2016-03-31 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 325891.22 | 28626 | 297265.22 | 33778.68 | [20 empty] | 28626 | 297265.22
Центральный офис (ЦО) | Инфраструктура Молжаниново ООО |  | ЭМ-2-10/2016 | 2016-10-31 | 2018-05-31 | Молжаниновка ПС 220/10 кВ | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7733109347 |  |  | 145122592.1 | 121336417.59 | 23786174.51 | 125222006.51 | [5 empty] | 1657576.58 |  | 14843528.01 |  | 16501104.59 | [5 empty] | 12947270.94 | 1093988.05 | 10776401.34 |  | 24817660.33 | 137837522.17 | 7285069.93
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор имущественного страхования | Согаз АО |  | 1819-40 CR 5019 | 2019-05-16 | 2072094.19 |  | 2072094.19 | [22 empty] | 2072094.19
Центральный офис (ЦО) | Сильвер ООО |  | 02-024/2016 | 2016-12-01 | 0001-01-01 | Без объекта | Договор аренды |  | 7702757154 |  |  | 219661.02 |  | 219661.02 | 15000 | [21 empty] | 219661.02
Центральный офис (ЦО) | ТЭР ООО |  | Соглашение о распределении затрат | 2017-01-19 | 0001-01-01 | Без объекта | Договор возмездного оказания услуг |  | 7733667768 |  |  | 976271.19 |  | 976271.19 | 672000 | [15 empty] | 48000 |  |  |  | 48000 |  | 976271.19
Центральный офис (ЦО) | Электроцентромонтаж АО |  | Тех. карточка для договоров ОХР | 2017-01-20 | 2017-12-31 | Без объекта | Договор внутрисистемного характера |  | 7730014175
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Макомнет АО |  | ECM.001.2463 | 2009-12-22 | 9593563.42 | 7822324.64 | 1771238.78 | 9111182.67 | [5 empty] | 102000 | 102000 | 102000 | 34000 | 340000 | [5 empty] | 121720 | 122400 | 122400 | 81600 | 448120 | 8162324.64 | 1431238.78
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Мобильные ТелеСистемы ПАО |  | 1690062 | 2007-06-01 | 16737080.14 | 14756205.42 | 1980874.72 | 19618027.92 | [5 empty] | 37192.62 | 39125.76 | 50498.14 |  | 126816.52 | [5 empty] | 43915.76 | 46504.16 | 62938.38 | 32407.48 | 185765.78 | 14883021.94 | 1854058.2
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Скартел ООО |  | 1003568261 | 2010-10-29 | 834670.58 | 810501.15 | 24169.43 | 962041.15 | [20 empty] | 810501.15 | 24169.43
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | М-Стайл ООО |  | К-38970-0/2011 | 2010-12-09 | 6740706.41 | 5907301.62 | 833404.79 | 6778963.27 | [5 empty] | 267889.04 | 273290.23 | 278335.49 | 93708.15 | 913222.91 | [5 empty] | 317571.17 | 325768.76 | 332340.02 | 224820.13 | 1200500.08 | 6820524.53 | -79818.12
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ПраймЛинк Телекоммуникации ООО |  | 0038/10 ST | 2010-05-01 | 7336763.06 | 6900894.26 | 435868.8 | 7923359.25 | [5 empty] | 160847.15 | 107242.25 | 160514.9 | 109821.08 | 538425.38 | [5 empty] | 193002.64 | 192656.1 | 128472.72 | 195930.46 | 710061.92 | 7439319.64 | -102556.58
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Региональный Сетевой Информационный Центр АО |  | 128107/NIC-D | 2004-06-09 | 187516.95 | 22016.96 | 165499.99 | 218500 | [5 empty] | 741.67 |  |  | 10250 | 10991.67 | [5 empty] | 3000 |  |  | 110700 | 113700 | 33008.63 | 154508.32
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор внутрисистемного характера | Бестком МСК ООО |  | ЦО ОИТ | 2010-02-01 | 17469412.31 | 420849.34 | 17048562.97 | 19582495.69 | [6 empty] | 17750.01 | 6000 |  | 23750.01 | [5 empty] | 52324.8 | 317473.2 | 389006.35 | 257181.48 | 1015985.83 | 444599.35 | 17024812.96
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор внутрисистемного характера | СофтИнформ-М ООО |  | ЦО ОИТ | 2009-01-30 | 981525.42 | 1122500 | -140974.58 | 1122500 | [6 empty] | 36000 |  |  | 36000 | [6 empty] | 36000 |  |  | 36000 | 1158500 | -176974.58
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Кодекс-МСК ЗАО |  | 44877 | 2013-11-06 | 5875000 | 5593220.2 | 281779.8 | 6587500 | [5 empty] | 125000.01 | 125000.01 | 125000.01 | 83333.34 | 458333.37 | [5 empty] | 200000 | 150000 | 150000 | 100000 | 600000 | 6051553.57 | -176553.57
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Купол ООО |  | 28-ТО | 2008-05-26 | 1255732.54 | 1152215.63 | 103516.91 | 1336315.53 | [5 empty] | 32250 | 32250 | 32250 | 16500 | 113250 | [5 empty] | 29348.87 | 38700 | 48600 | 28800 | 145448.87 | 1265465.63 | -9733.09
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Центр учета и регистрации ООО |  | 14-52/СВР | 2015-01-19 | 370209.03 | 354729.03 | 15480 | 348959.03 | [5 empty] | 22200 | 30800 | 22300 |  | 75300 | [5 empty] | 36010 | 29440 | 24320 | 7320 | 97090 | 430029.03 | -59820
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ОПС-Сервис ООО |  | 3078 ТО | 2015-07-01 | 170912.04 | 138044.34 | 32867.7 | 138044.34 | [5 empty] | 9860.31 | 9860.31 | 9860.31 | 6573.54 | 36154.47 | [5 empty] | 6573.54 | 6573.54 | 16433.85 | 6573.54 | 36154.47 | 174198.81 | -3286.77
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Юникард-Ойл ООО |  | 09-ю/279 | 2009-09-10 | 24520693.58 | 522530.84 | 23998162.74 | 26857137 | [5 empty] | 45896.67 | 52008.34 | 51929.98 | 15830 | 165664.99 | [5 empty] | 580000 | 600000 | 604200 | 450000 | 2234200 | 688195.83 | 23832497.75
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор поставки | 1С-ГЭНДАЛЬФ ООО |  | МСК0001705 | 2009-10-26 | 8154.92 |  | 8154.92 | [22 empty] | 8154.92
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Мастерхост ООО |  | б/н | 2015-08-04 | 112925.45 | 96687.01 | 16238.44 | 114000 | [5 empty] | 5326.33 | 5466.67 | 5174.86 | 2445.35 | 18413.21 | [5 empty] | 6000 | 36000 |  |  | 42000 | 115100.22 | -2174.77
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Центр электронных расчетов и программ финансирования АО |  | б/н | 2017-01-09 | 77332.2 | 51163.57 | 26168.63 | 74402 | [6 empty] | 16625.42 | 16358.33 |  | 32983.75 | [7 empty] | 16850 |  | 16850 | 84147.32 | -6815.12
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор энергоснабжения | Электроцентроналадка АО |  | 114-13 | 2013-04-01 | 2213514.04 | 2216690.71 | -3176.67 | 2578030.87 | [5 empty] | 13801.37 | 27944.78 | 18920.86 | 5874.65 | 66541.66 | [5 empty] | 17799.14 | 15551.31 | 29672.76 | 22212.35 | 85235.56 | 2283232.37 | -69718.33
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор энергоснабжения | Мосэнергосбыт АО |  | 76500566 | 2006-11-23 | 3243708.5 | 2668395.59 | 575312.91 | 3017076.1 | [5 empty] | 171331.51 | 195195.4 | 198118.72 | 67602.52 | 632248.15 | [5 empty] | 192998.29 | 228922.19 | 248069.25 | 159769.85 | 829759.58 | 3300643.74 | -56935.24
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | СА "Консалтинг" ООО |  | КУ/04-11/19 | 2019-11-27 | 400000 |  | 400000 | [22 empty] | 400000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор энергоснабжения | Горэнергосбыт Филиал № 11 ПАО "МОЭК" |  | 0714003 | 2009-04-01 | 507177.57 | 401780.74 | 105396.83 | 713788.98 | [5 empty] | 77665.5 | 15225.31 | 10789.34 | 19201.49 | 122881.64 | [8 empty] | 77416.6 | 77416.6 | 524662.38 | -17484.81
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор энергоснабжения | Мосэнерго ПАО/прочие услуги |  | 1081374 | 2002-10-01 | 4331585.33 | 4101491.51 | 230093.82 | 4514258.77 | [5 empty] | 204416.14 | 19028.62 | 2814.16 | 39092.84 | 265351.76 | [5 empty] | 333768.07 | 91462.38 |  | 50288.4 | 475518.85 | 4366843.27 | -35257.94
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Бондаревский К.А. ИП |  | 149 | 2017-04-01 | 167195 | 107345 | 59850 | 100695 | [5 empty] | 19950 | 20900 | 19000 | 7600 | 67450 | [5 empty] | 16150 | 18050 | 26600 | 13300 | 74100 | 174795 | -7600
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Центр учета и регистрации ООО |  | 15-10/ФСК | 2015-01-22 | 1772000 | 1495000 | 277000 | 1495000 | [6 empty] | 277000 |  |  | 277000 | [6 empty] | 277000 |  |  | 277000 | 1772000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Контур ПФ СКБ АО |  | 41480237/17 | 2017-09-07 | 236415.25 | 272594.64 | -36179.39 | 227964.8 | [20 empty] | 272594.64 | -36179.39
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Лигал Софтвэйв ООО |  | ЛС-Л000020-18 | 2018-02-05 | 1830234.5 | 959224.5 | 871010 | 959224.5 | [5 empty] | 871010 |  |  |  | 871010 | [5 empty] | 871010 |  |  |  | 871010 | 1830234.5
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Эковейст Групп ООО |  | 08-48О/02/18 ПР | 2018-02-15 | 23243.4 | 17216.4 | 6027 | 17216.4 | [7 empty] | 6027 |  | 6027 | [7 empty] | 8466.2 |  | 8466.2 | 23243.4
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Гарантпост ЕМС ООО |  | ММ3325 | 2018-03-12 | 34457.63 | 43084.74 | -8627.11 | 40660 | [5 empty] | 19798.33 | 8282.5 | 26354.17 | 3805.83 | 58240.83 | [5 empty] | 24958 | 13911 | 30865 | 10335 | 80069 | 101325.57 | -66867.94
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | РОСТ ООО |  | 47 | 2018-03-23 | 1265000 | 550000 | 715000 | 550000 | [6 empty] | 357500 |  |  | 357500 | [6 empty] | 357500 |  |  | 357500 | 907500 | 357500
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор внутрисистемного характера | СА Аудит ООО |  | Соглашение о неразглашении информации | 2018-06-27
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор купли-продажи | Королевская вода ООО |  | 02-07/2018-В | 2018-06-26 | 28459.36 |  | 28459.36 | 30222.65 | [15 empty] | 3359.4 |  |  |  | 3359.4 |  | 28459.36
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ЦЕЛЕВЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРОГРАММЫ |  | ОУ-2018/ЦАП-1 | 2018-06-29 | 20409670.76 | 7661617.16 | 12748053.6 | 7661617.16 | [5 empty] | 3824416.08 | 3824416.08 | 3824416.08 | 1293305.36 | 12766553.6 | [5 empty] | 2549610.72 | 3824416.08 | 3824416.08 | 2568110.72 | 12766553.6 | 20428170.76 | -18500
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Центр дезинфекции ГУП |  | 2-4-57 | 2018-02-01 | 7750.02 | 7750.02 |  | 7620.85 | [5 empty] | 4008.33 | 1358.33 |  |  | 5366.66 | [5 empty] | 4704.17 | 3260 |  |  | 7964.17 | 13116.68 | -5366.66
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Стрелец-М XXI век ЧОП ООО |  | 01-2018 | 2018-07-16 | 919096.77 | 1479096.77 | -560000 | 1479096.77 | [5 empty] | 840000 | 840000 | 840000 | 560000 | 3080000 | [5 empty] | 560000 | 840000 | 840000 | 560000 | 2800000 | 4559096.77 | -3640000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Стрелец-М XXI век ЧОП ООО |  | 02-2018 | 2018-07-16 | 4010967.74 | 1490967.74 | 2520000 | 1490967.74 | [5 empty] | 840000 | 840000 | 840000 | 560000 | 3080000 | [5 empty] | 560000 | 840000 | 840000 | 560000 | 2800000 | 4570967.74 | -560000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Стрелец-М XXI век ЧОП ООО |  | 04-2018 | 2018-07-16 | 3780645.16 | 1440645.16 | 2340000 | 1440645.16 | [5 empty] | 780000 | 780000 | 780000 | 520000 | 2860000 | [5 empty] | 520000 | 780000 | 780000 | 520000 | 2600000 | 4300645.16 | -520000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Стрелец-М XXI век ЧОП ООО |  | 05-2018 | 2018-07-16 | 3884838.71 | 1364838.71 | 2520000 | 1364838.71 | [5 empty] | 840000 | 840000 | 840000 | 560000 | 3080000 | [5 empty] | 560000 | 840000 | 840000 | 560000 | 2800000 | 4444838.71 | -560000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | СА Аудит ООО |  | АДУ/01-07 | 2018-07-12 | 1300000 | 771186.44 | 528813.56 | 260000 | [6 empty] | 390000 |  |  | 390000 | [5 empty] | 650000 | 390000 |  |  | 1040000 | 1161186.44 | 138813.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Мосводосток ГУП |  | 911/921 | 2007-04-01 | 157889.25 | 67588.5 | 90300.75 | 68301.57 | [5 empty] | 29354.28 | 29354.28 | 30087.18 | 20058.12 | 108853.86 | [5 empty] | 34936.29 | 35225.13 | 35811.45 | 24069.74 | 130042.61 | 176442.36 | -18553.11
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Бусиновский МПК АО |  | 9-60/02/10 | 2010-01-01 | 566570.65 | 127025.46 | 439545.19 | 77717.01 | [5 empty] | 65431.21 | 328291.97 | 87158.76 | 29566.62 | 510448.56 | [5 empty] | 75817.71 | 388515.58 | 103363.25 | 69572.91 | 637269.45 | 637474.02 | -70903.37
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Горэнергосбыт Филиал № 11 ПАО "МОЭК" |  | 02.104100-ТЭМ | 2013-02-01 | 16158.76 |  | 16158.76 | [9 empty] | 63051.45 | 63051.45 | [8 empty] | 71848.27 | 71848.27 | 63051.45 | -46892.69
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Траверс ООО |  | 06/17 | 2017-09-29 | 228813.56 | 76271.18 | 152542.38 | [6 empty] | 112500 | 37500 |  |  | 150000 | [5 empty] | 180000 | 90000 |  |  | 270000 | 226271.18 | 2542.38
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ТРЕЙД-олби ООО |  | 16 | 2014-06-18 | 231081.6 | 92432.64 | 138648.96 | 77027.2 | [5 empty] | 46216.32 | 46216.32 | 46216.32 | 15405.44 | 154054.4 | [5 empty] | 61621.76 | 30810.88 | 46216.32 | 30810.88 | 169459.84 | 246487.04 | -15405.44
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Контур ПФ СКБ АО |  | 41480877/18 | 2018-08-22 | 28541.67 | 6689.49 | 21852.18 | 24750 | [8 empty] | 9183.33 | 9183.33 | [8 empty] | 9500 | 9500 | 15872.82 | 12668.85
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Контур НТТ ООО |  | 41480880/18НТТ | 2018-08-27 | 64033.33 | 12110.17 | 51923.16 | 14290 | [7 empty] | 52125.01 |  | 52125.01 | [6 empty] | 62550 |  |  | 62550 | 64235.18 | -201.85
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Контур ПФ СКБ АО |  | 10000249/18 | 2018-08-29 | 422831.36 | 487990.26 | -65158.9 | 498941 | [20 empty] | 487990.26 | -65158.9
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ИП Шимкевич Сергей Валериевич |  | 02-08/535 | 2018-08-02 |  | 22500 | -22500 | 15000 | [5 empty] | 15000 | 30000 | 15000 | 22500 | 82500 | [5 empty] | 22500 | 22500 | 22500 | 15000 | 82500 | 105000 | -105000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | МОЭК ПАО |  | 10-01/18-734 | 2018-08-30 | 49437 |  | 49437 | 58335.66 | [21 empty] | 49437
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Филиал № 1 ПАО "МОЭК" |  | ЭЦМ-ЦТП-18 | 2018-09-27 | 418192.17 | 148782 | 269410.17 | 78151.4 | [5 empty] | 99345 | 99345 | 66230 | 99345 | 364265 | [5 empty] | 118551.7 | 119214 | 119214 | 79476 | 436455.7 | 513047 | -94854.83
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ЭР-Телеком Холдинг АО |  | MSK04567 | 2012-09-05 | 140719.96 | 16740.64 | 123979.32 | 16638 | [5 empty] | 9660 | 48300 | 28980 | 9660 | 96600 | [5 empty] | 42937.96 | 46368 | 34776 | 23184 | 147265.96 | 113340.64 | 27379.32
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор энергоснабжения | Квадра-Центральная генерация филиал ПАО |  | 13 | 2007-11-29 | 526103.88 | 136175.27 | 389928.61 | 71763.05 | [5 empty] | 383429.8 |  |  | 13614.1 | 397043.9 | [5 empty] | 487165.72 | 61873.81 |  | 16336.92 | 565376.45 | 533219.17 | -7115.29
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | СКИФ ЧОО ООО |  | 251 | 2012-12-31 | 247010 | 162140 | 84870 | 81070 | [5 empty] | 73070 | 8000 |  |  | 81070 | [5 empty] | 146140 | 27800 |  |  | 173940 | 243210 | 3800
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Сокол ЧОО ООО |  | 21/2017 | 2017-09-01 | 721440 | 131760 | 589680 | 131760 | [5 empty] | 194400 | 196560 | 198720 | 66960 | 656640 | [5 empty] | 127440 | 198720 | 198720 | 131760 | 656640 | 788400 | -66960
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | МУП ЖКХ МО "Октябрьское городское поселение" МУП ЖКХ "Быт-Сервис" |  | 6 | 2017-07-10 | 30639.49 | 13131.21 | 17508.28 | [7 empty] | 17508.28 |  |  | 17508.28 | [5 empty] | 13131.21 | 17508.28 |  |  | 30639.49 | 30639.49
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Тульский филиал ПАО Ростелеком |  | 871000014201 | 2018-11-01 | 6662.07 | 1186 | 5476.07 | 699.74 | [5 empty] | 1779 | 1779 | 1826.8 | 612 | 5996.8 | [5 empty] | 2122.94 | 1423.2 | 2880.96 | 1468.8 | 7895.9 | 7182.8 | -520.73
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ЖИЛДОМ ООО |  | 25 | 2013-06-01 | 11352.36 | 994.38 | 10357.98 | [6 empty] | 4971.9 | 2983.14 | 2402.94 |  | 10357.98 | [5 empty] | 4971.9 | 2983.14 | 3397.32 |  | 11352.36 | 11352.36
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор энергоснабжения | ТНС энерго НН ПАО |  | 8779000 | 2016-05-30 | 335405.42 | 97493.9 | 237911.52 | 60208.07 | [5 empty] | 169976.81 | 35751.58 | 28217.95 | 10792.17 | 244738.51 | [5 empty] | 233122.24 | 90879.56 | 16588.63 | 5180.24 | 345770.67 | 342232.41 | -6826.99
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор энергоснабжения | Новомосковская энергосбытовая компания ООО |  | 33 | 2007-01-01 | 153968.13 | 18180.35 | 135787.78 | 13849.42 | [5 empty] | 64113.89 | 30786.1 | 38618.91 | 20257.47 | 153776.37 | [5 empty] | 75147.28 | 34283.62 | 41160.79 | 52828.14 | 203419.83 | 171956.72 | -17988.59
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Нижегородский водоканал АО |  | 2376 | 2006-06-01 | 5945.86 | 1066.26 | 4879.6 | [6 empty] | 1590.27 | 1592.22 | 1616.69 | 553 | 5352.18 | [5 empty] | 1257.08 | 3182.89 | 1936.72 | 639.42 | 7016.11 | 6418.44 | -472.58
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Новомосковский городской водоканал ООО |  | 51 | 2018-11-01 | 168.29 |  | 168.29 | [7 empty] | 165.48 |  |  | 165.48 | [6 empty] | 99.29 | 99.29 |  | 198.58 | 165.48 | 2.81
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ОПС-Сервис ООО |  | 1494 ТО/М | 2018-12-03 | 32000 |  | 32000 | [6 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 6400 | 35200 | [5 empty] | 6400 | 6400 | 16000 | 6400 | 35200 | 35200 | -3200
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | УФК по г.Москве (ФБУ "НТЦ ЯРБ" л/с 20736U51550) |  | 06-48Д/2018 | 2018-11-01 | 22000 | 22000 |  | 25960 | [20 empty] | 22000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Мобил.Мед ООО |  | 12-2018/Мобил.Мед | 2018-12-06 | 154350 | 132300 | 22050 | 132300 | [5 empty] | 22050 |  |  |  | 22050 | [5 empty] | 22050 |  |  |  | 22050 | 154350
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор аренды транспортного средства без экипажа | Северо-Западная Сбытовая Компания ООО |  | АТС-2018/СЗСК | 2018-11-27 | 38135.59 | 8474.58 | 29661.01 | 10000 | [5 empty] | 12500.01 | 12500.01 | 4166.67 |  | 29166.69 | [5 empty] | 10000 | 10000 | 15000 |  | 35000 | 37641.27 | 494.32
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Контур ПФ СКБ АО |  | z003681150\18УЦ | 2018-11-09 | 32000 |  | 32000 | 32000 | [6 empty] | 26666.67 |  |  | 26666.67 | [10 empty] | 26666.67 | 5333.33
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ИТБ ООО |  | 12/10/2018 | 2018-10-24 | 10169.49 | 10169.49 | [22 empty] | 10169.49
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Застава ЧОО ООО |  | 6 | 2010-05-01
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Застава ЧОО ООО |  | 7 | 2010-05-01
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор энергоснабжения | Мосэнергосбыт АО |  | 10200563 | 2007-01-30 | 528143.07 |  | 528143.07 | [6 empty] | 281583.95 | 129999.67 | 99588.67 | 88028.29 | 599200.58 | [5 empty] | 344567.42 | 224208.77 | 31364.77 | 180301.75 | 780442.71 | 599200.58 | -71057.51
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор купли-продажи | Королевская вода ООО |  | 11-01/2019-В | 2019-01-11 | 44128.5 |  | 44128.5 | [16 empty] | 13665.6 | 17082 | 18790.2 | 11957.4 | 61495.2 |  | 44128.5
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Почта России ФГУП |  | 439034 | 2019-01-09 | 14623 |  | 14623 | [16 empty] | 17547.6 |  |  |  | 17547.6 |  | 14623
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Интерфакс АО |  | 118337 | 2019-01-16 | 307440 |  | 307440 | [6 empty] | 48495 |  | 153720 |  | 202215 | [5 empty] | 368928 |  |  |  | 368928 | 202215 | 105225
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Центр дезинфекции ГУП |  | 2-4-57 | 2019-02-01 | 6791.67 |  | 6791.67 | [7 empty] | 2716.66 | 4074.99 | 1358.33 | 8149.98 | [6 empty] | 1630 | 4890 | 3260 | 9780 | 8149.98 | -1358.31
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор о залоге | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/03/125/14 | 2014-10-27
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ПромЭнергоСбыт ООО |  | 542/18/Р | 2018-12-29 | 29145.52 |  | 29145.52 | 34974.62 | [5 empty] | 29145.52 |  |  |  | 29145.52 | [10 empty] | 29145.52
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | АНО УЦ МИЭЭ |  | 21-ВПП6 | 2019-01-25 | 26000 |  | 26000 | [6 empty] | 26000 |  |  |  | 26000 | [5 empty] | 26000 |  |  |  | 26000 | 26000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Лаборатория Техноконсалт ООО |  | 0300С/11-19 | 2019-01-29 | 59000 |  | 59000 | [6 empty] | 59000 |  |  |  | 59000 | [5 empty] | 29500 | 29500 |  |  | 59000 | 59000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | АНО УЦ МИЭЭ |  | 23-ДОТР40 | 2019-01-28 | 2500 |  | 2500 | [6 empty] | 2500 |  |  |  | 2500 | [5 empty] | 2500 |  |  |  | 2500 | 2500
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ГазНефтеторг.ру ООО |  | 83784/89387 | 2018-12-27 | 72033.9 | 84870.34 | -12836.44 | 85000 | [20 empty] | 84870.34 | -12836.44
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Картек ООО |  | 01-02/2019-Картек | 2019-02-01 | 141540 |  | 141540 | [7 empty] | 27500 |  |  | 27500 | [6 empty] | 141540 |  |  | 141540 | 27500 | 114040
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Фабрикант.ру ООО |  | 686016/56305 | 2019-02-04 | 78000 | 522932.16 | -444932.16 | 551900 | [5 empty] | 78000 |  |  |  | 78000 | [5 empty] | 78000 |  |  |  | 78000 | 600932.16 | -522932.16
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Профи-Тест ООО |  | 1902-0001 | 2019-02-19 | 36000 |  | 36000 | [6 empty] | 36000 |  |  |  | 36000 | [5 empty] | 36000 |  |  |  | 36000 | 36000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Прайм АЭИ АО |  | 619/07-А | 2008-12-05 | 5900 | 6000 | -100 | 7080 | [15 empty] | 4140 |  |  |  | 4140 | 6000 | -100
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор купли-продажи | СтройТека ООО |  | А-241116 | 2019-03-13 | 89737.95 |  | 89737.95 | [16 empty] | 107685.54 |  |  |  | 107685.54 |  | 89737.95
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Атлант-Сервис ООО |  | 19/ТО-08.03С | 2019-03-20 | 191903.4 |  | 191903.4 | [17 empty] | 191903.4 |  |  | 191903.4 |  | 191903.4
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор обязательного страхования | Альянс Жизнь СК ООО |  | МММН-190003565 | 2019-03-22 | 600149.58 |  | 600149.58 | [22 empty] | 600149.58
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | СКИФ ЧОО ООО |  | 382/1 | 2019-02-01 | 225000 |  | 225000 | [7 empty] | 375000 | 225000 | 75000 | 675000 | [5 empty] | 76930 | 223070 | 225000 | 150000 | 675000 | 675000 | -450000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Мосэнергосбыт АО |  | Д-035-19030232-1-23 | 2019-03-14 | 98333.33 |  | 98333.33 | [8 empty] | 98333.33 |  | 98333.33 | [6 empty] | 118000 |  |  | 118000 | 98333.33
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Центр развития экономики АО |  | 7312-2 | 2018-09-26 | [10 empty] | 25000 | 25000 |  | 50000 | [6 empty] | 60000 |  | 30000 | 90000 | 50000 | -50000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор по обучению | ИРСОТ ДПО АНО |  | 17122 | 2019-04-10 | 36400 |  | 36400 | [7 empty] | 36400 |  |  | 36400 | [6 empty] | 36400 |  |  | 36400 | 36400
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор по обучению | Школа права «СТАТУТ» ЧУ ДПО |  | 109/19029-ПК | 2019-04-19 | 34900 |  | 34900 | [7 empty] | 34900 |  |  | 34900 | [6 empty] | 34900 |  |  | 34900 | 34900
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор купли-продажи | Бестком МСК ООО |  | 13-05-БК | 2019-05-08
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | СКИФ ЧОО ООО |  | 659/19 | 2019-02-01 | 32000 |  | 32000 | [7 empty] | 40000 | 24000 | 8000 | 72000 | [6 empty] | 32000 | 24000 | 16000 | 72000 | 72000 | -40000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Мировое соглашение | СпУ-3 ООО |  | А40-45102/19-5-418 | 2019-05-30
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Геоком ООО |  | 032/19 | 2019-06-06 | 200000 |  | 200000 | [8 empty] | 200000 |  | 200000 | [6 empty] | 200000 |  |  | 200000 | 200000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | АЛК Капитал ООО |  | 212046R | 2019-05-20 | 250000 |  | 250000 | [7 empty] | 250000 |  |  | 250000 | [6 empty] | 250000 |  |  | 250000 | 250000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Контур НТТ ООО |  | 41480607/19/50/18НТТ | 2019-06-06 | 24000 |  | 24000 | [8 empty] | 20800 |  | 20800 | [6 empty] | 24000 |  |  | 24000 | 20800 | 3200
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Контур НТТ ООО |  | 41480649/19НТТ | 2019-06-13 | 128215.23 |  | 128215.23 | [8 empty] | 10713.84 | 31682.5 | 42396.34 | [6 empty] | 142775 |  | 32775 | 175550 | 42396.34 | 85818.89
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ЦТКАО ООО |  | 31/19-ЦЭ | 2019-08-06 | 868966.67 |  | 868966.67 | [9 empty] | 510900 | 510900 | [8 empty] | 613080 | 613080 | 510900 | 358066.67
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ПГК ООО |  | 29/19 | 2019-06-19 | 151326.4 |  | 151326.4 | [8 empty] | 151326.4 |  | 151326.4 | [6 empty] | 45397.92 | 105928.48 |  | 151326.4 | 151326.4
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ПРОЛЕТАРСКИЙ АНО ЦДПО |  | 12.01.КО | 2019-06-20 | 24000 |  | 24000 | [8 empty] | 18000 |  | 18000 | [7 empty] | 18000 | 6000 | 24000 | 18000 | 6000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Электрион ООО |  | 24/06/19-5.0 | 2019-06-24 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 25000 | 25000 | 50000 | 50000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | МОЭСК ПАО |  | МС-19-304-568(700844) | 2019-07-08 | 833.33 |  | 833.33 | [8 empty] | 833.33 |  | 833.33 | [7 empty] | 1000 |  | 1000 | 833.33
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор купли-продажи | АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ ООО |  | 928174-АПД/ЦО | 2019-07-02 | 958.33 |  | 958.33 | [8 empty] | 8035.67 | 3257.33 | 11293 | [7 empty] | 16650 |  | 16650 | 11293 | -10334.67
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ ООО |  | 928174 | 2019-07-02 | [21 empty] | 10000 |  | 10000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | СА Аудит ООО |  | АУ/02-07 | 2019-07-22 | 1300000 |  | 1300000 | [8 empty] | 910000 |  | 910000 | [7 empty] | 910000 |  | 910000 | 910000 | 390000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ФГБУЗ ЦГиЭ № 170 ФМБА России |  | 58 | 2019-07-09 | 57413.56 |  | 57413.56 | [8 empty] | 57413.56 |  | 57413.56 | [7 empty] | 68896.27 |  | 68896.27 | 57413.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ТЕХНОПРОГРЕСС Институт повышения квалификации Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования |  | 86298-ИПК09 | 2019-06-11 | [12 empty] | 72000 | 72000 | [8 empty] | 72000 | 72000 | 72000 | -72000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | МАТЭК ООО |  | Эк-19-066 | 2019-07-04 | 300000 |  | 300000 | [8 empty] | 300000 |  | 300000 | [7 empty] | 360000 |  | 360000 | 300000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | МОЭК ПАО |  | 10-02/19-250 | 2019-07-09 | 48087 |  | 48087 | [8 empty] | 48087 |  | 48087 | [7 empty] | 57704.4 |  | 57704.4 | 48087
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор страхования ответственности за причинение вреда | Энергогарант САК ПАО |  | 190011-021-001883 | 2019-07-09 | 22000 |  | 22000 | [22 empty] | 22000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор страхования ответственности за причинение вреда | Энергогарант САК ПАО |  | 190011-021-001884 | 2019-07-09 | 4358.47 |  | 4358.47 | [22 empty] | 4358.47
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор купли-продажи | Мэйджор-Авто ООО |  | 9249 | 2019-07-29 | 771583.33 |  | 771583.33 | [18 empty] | 925900 |  | 925900 |  | 771583.33
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Компания Тензор ООО |  | 119071201918 | 2019-07-23 | 500 |  | 500 | [8 empty] | 500 |  | 500 | [7 empty] | 500 |  | 500 | 500
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Филиал № 1 ПАО "МОЭК" |  | 10-01/19-465 | 2019-08-19 | 33910.8 |  | 33910.8 | [22 empty] | 33910.8
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Техпромэксперт ИЦ ООО |  | 01-К/2019 | 2019-07-24 | 200000 |  | 200000 | [8 empty] | 200000 |  | 200000 | [7 empty] | 200000 |  | 200000 | 200000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР ООО |  | Ц19-7072 | 2019-08-01 | 16038 |  | 16038 | [18 empty] | 16038 |  | 16038 |  | 16038
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор страхования ответственности за причинение вреда | Энергогарант САК - Московский филиал ПАО |  | 192700-700-000014 | 2019-08-07 | 839890 |  | 839890 | [22 empty] | 839890
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор аренды транспортного средства без экипажа | Газэнергопромлизинг ООО |  | 01/08-2019 | 2019-08-01 | 4166.67 |  | 4166.67 | [8 empty] | 8333.34 | 4166.67 | 12500.01 | [7 empty] | 5000 | 10000 | 15000 | 12500.01 | -8333.34
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Лекс эколоджи ООО |  | 02/08 | 2019-09-01 | [11 empty] | 4666.67 | 4666.67 | 9333.34 | [8 empty] | 5600 | 5600 | 9333.34 | -9333.34
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Чудин Алексей Петрович |  | 799-2019-ЧЮ | 2019-08-29 | 69000 |  | 69000 | [8 empty] | 69000 |  | 69000 | [7 empty] | 69000 |  | 69000 | 69000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор купли-продажи | Сантехкомплект ООО |  | СЧЕТ-СОГЛАШЕНИЕ 8390697\SZ | 2019-09-04 | 73906.8 |  | 73906.8 | [18 empty] | 88688.16 |  | 88688.16 |  | 73906.8
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор купли-продажи | Сантехкомплект ООО |  | 8391051/SZ | 2019-09-05 | 23421.6 |  | 23421.6 | [18 empty] | 28105.92 |  | 28105.92 |  | 23421.6
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Контур ПФ СКБ АО |  | 41481001/19 | 2019-09-02 | 25830 |  | 25830 | [8 empty] | 25830 |  | 25830 | [7 empty] | 25830 |  | 25830 | 25830
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ИЦЭС ООО |  | 21/2019ОПК-09 | 2019-09-11 | 400000 |  | 400000 | [9 empty] | 400000 | 400000 | [7 empty] | 480000 |  | 480000 | 400000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | АСИС ООО |  | ТО 106 З | 2019-09-16 | [12 empty] | 5000 | 5000 | [10 empty] | 5000 | -5000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ДЕЛЬТА-РАМИС ООО |  | 43 | 2019-09-09 | 35000 |  | 35000 | [8 empty] | 35000 |  | 35000 | [7 empty] | 42000 |  | 42000 | 35000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ФГКУ УВО ВНГ России по г. Москве |  | 1/136 | 2019-10-07 | [12 empty] | 12791.5 | 12791.5 | [8 empty] | 12791.5 | 12791.5 | 12791.5 | -12791.5
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | Мосэнерго ПАО/прочие услуги |  | СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ | 2019-10-09
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ИРСОТ ДПО АНО |  | 18317 | 2019-09-11 | 14700 |  | 14700 | [9 empty] | 14700 | 14700 | [8 empty] | 14700 | 14700 | 14700
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | АНО УЦ МИЭЭ |  | 161-ОТР40 | 2019-10-15 | 3000 |  | 3000 | [9 empty] | 3000 | 3000 | [8 empty] | 3000 | 3000 | 3000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Мировое соглашение | Газпром энергоремонт АО |  | Соглашение об урегулировании денежных обязательств | 2019-11-25 | 51490527.58 |  | 51490527.58 | [22 empty] | 51490527.58
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | СКИФ ЧОО ООО |  | 380 | 2019-01-01
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | СКИФ ЧОО ООО |  | 651/19 | 2019-02-01
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор энергоснабжения | Квадра-Центральная генерация филиал ПАО |  | 14 | 2008-01-01
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор энергоснабжения | ТНС энерго Тула АО |  | 4000009 | 2013-03-01
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | НОУ ДПО «УЦБИ «МАСКОМ» |  | 671/2019у | 2019-11-19 | 42200 |  | 42200 | [9 empty] | 42200 | 42200 | [8 empty] | 42200 | 42200 | 42200
Центральный офис (ЦО) | Моисеев Денис Александрович ИП |  | АНП-12/2019-Моисеев | 2019-12-01 | 2020-10-31 | Без объекта | Договор аренды |  | 771608808196
Центральный офис (ЦО) | Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж ООО |  | СТГ-1-2016СМР/СУБ01-04 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | Газопроводы для газоснаб. электростанцКалиннинград | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7714880988 |  |  | 38336840.65 | 29594870.53 | 8741970.12 | 28743816.22 | [16 empty] | 382029.5 |  |  | 382029.5 | 29594870.53 | 8741970.12
Центральный офис (ЦО) | Кирюшкин Константин Николаевич |  | 02-013/2017 | 2017-05-31 | 2020-05-31 | Без объекта | Договор займа |  | 504602014918 |  |  | 500000 |  | 500000 | [22 empty] | 500000
Центральный офис (ЦО) | Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж ООО |  | НГМ-ПДР-00597-ВРК | 2017-06-15 | 2017-12-31 | Газопроводы для газоснаб. электростанцКалиннинград | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7714880988 |  |  | 81066344.43 | 24294075.94 | 56772268.49 | 5000000 | [16 empty] | 18332433.9 |  |  | 18332433.9 | 24294075.94 | 56772268.49
Центральный офис (ЦО) | Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж ООО |  | НГМ-ПДР-00598-Т | 2017-06-15 | 2018-10-31 | Газопроводы для газоснаб. электростанцКалиннинград | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7714880988 |  |  | 144678 | 144678 | [18 empty] | 150720.04 |  |  | 150720.04 | 144678
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 53-ПИР-МП/16 | 2016-05-23 | 2016-10-25 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 6350392.72 | 3457810.43 | 2892582.29 | 3082382.48 | [7 empty] | 2950212.47 |  | 2950212.47 | [10 empty] | 6408022.9 | -57630.18
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 53-ПИР-МП/16-ОЭ | 2016-06-24 | 5715353.45 | 3112029.38 | 2603324.07 | 3672194.67 | [7 empty] | 2655191.22 |  | 2655191.22 | [7 empty] | 3186229.47 |  | 3186229.47 | 5767220.6 | -51867.15
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 57-ПИР-МП/16 | 2016-05-23 | 2016-10-25 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 2218203.39 |  | 2218203.39 | [22 empty] | 2218203.39
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 57-ПИР-МП/16-АГ | 2016-06-24 | 1989380.39 | 693262.9 | 1296117.49 | 352120.33 | [20 empty] | 693262.9 | 1296117.49
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 50-ПИР-МП/16 | 2016-05-23 | 2016-08-26 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 3126685.84 | 470283.13 | 2656402.71 | 399228.68 | [5 empty] | 2664240.77 |  |  |  | 2664240.77 | [6 empty] | 3197088.92 |  |  | 3197088.92 | 3134523.9 | -7838.06
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ЦСТТ ООО |  | 50-ПИР-МП/16-ЦСТТ | 2016-06-24 | 2821071.51 | 419022.26 | 2402049.25 | 494446.27 | [5 empty] | 2402049.25 |  |  |  | 2402049.25 | [6 empty] | 1400000 |  | 1482459.1 | 2882459.1 | 2821071.51
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 52-ПИР-МП/16 | 2016-05-23 | 2016-10-25 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 3693745.74 | 1505356.49 | 2188389.25 | 1332240.5 | [6 empty] | 878124.63 | 1335353.89 |  | 2213478.52 | [6 empty] | 1053749.56 |  |  | 1053749.56 | 3718835.02 | -25089.28
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 52-ПИР-МП/16-ОЭ | 2016-06-24 | 3324371.17 | 1354820.84 | 1969550.33 | 1598688.59 | [6 empty] | 790312.17 | 1201818.51 |  | 1992130.68 | [6 empty] | 948374.6 | 1442182.21 |  | 2390556.81 | 3346951.52 | -22580.35
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 64-ПИР-МП/16 | 2016-05-23 | 2016-10-21 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 361570.86 | 361570.86 |  | 426653.61 | [20 empty] | 361570.86
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 64-ПИР-МП/16-АГ | 2016-06-24 | 677838.19 | 677838.19 | [22 empty] | 677838.19
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 56-ПИР-МП/16 | 2016-05-23 | 2016-09-25 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 2094455.43 |  | 2094455.43 | [7 empty] | 1599836.98 |  |  | 1599836.98 | [6 empty] | 1549085.77 |  |  | 1549085.77 | 1599836.98 | 494618.45
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ИНЖСИТИКОМ ООО |  | 56-ПИР-МП/16-АГ | 2019-02-25 | 1885009.89 |  | 1885009.89 | [7 empty] | 1439853.28 |  |  | 1439853.28 | [7 empty] | 1727823.94 |  | 1727823.94 | 1439853.28 | 445156.61
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 55-ПИР-МП/16 | 2016-05-23 | 2016-09-25 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 1202598.37 |  | 1202598.37 | [22 empty] | 1202598.37
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 55-ПИР-МП/16-АГ | 2016-06-24 | 1077700.09 | 459205.93 | 618494.16 | 190752.92 | [20 empty] | 459205.93 | 618494.16
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 16-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-02-11 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 17-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2016-09-30 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 11883045.07 | 11774903.51 | 108141.56 | 8986010.22 | [15 empty] | 696263.78 |  |  |  | 696263.78 | 11774903.51 | 108141.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Тесла ООО |  | 17-СМР-МТ/16/ГП-ИПОС | 2016-07-13 | 9697690.58 | 9664712.84 | 32977.74 | 4638489.31 | [20 empty] | 9664712.84 | 32977.74
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 18-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-06-13 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 19-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-01-21 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 19398642.08 |  | 19398642.08 | [22 empty] | 19398642.08
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Тесла ООО |  | 19-СМР-МТ/16/ГП-ИПОС | 2016-07-13 | 17458777.87 |  | 17458777.87 | 5150339.47 | [21 empty] | 17458777.87
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 20-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-06-14 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 4581595.58 | 1059262.82 | 3522332.76 | 1124937.12 | [20 empty] | 1059262.82 | 3522332.76
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | СпУ-3 ООО |  | 20-СМР-МТ/16/ГП-СПУ-3 | 2017-02-15 | 4109065.16 | 2376051.5 | 1733013.66 | 1212174.22 | [20 empty] | 2376051.5 | 1733013.66
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 21-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-08-12 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 8113571.56 | 7665984.26 | 447587.3 | 6514990.78 | [6 empty] | 447561.11 |  |  | 447561.11 | [7 empty] | 483366 |  | 483366 | 8113545.37 | 26.19
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Холдинг Веста-СФ ООО |  | 21-СМР-МТ/16/ГП-ХВСФ | 2016-11-25 | 7302214.41 | 6899385.83 | 402828.58 | 2154153.25 | [6 empty] | 402805 |  |  | 402805 | [6 empty] | 566417.81 | 435029.4 |  | 1001447.21 | 7302190.83 | 23.58
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 22-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-02-01 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 8282180.43 | 2905129.86 | 5377050.57 | 642004.69 | [7 empty] | 1570114.87 |  | 1570114.87 | [8 empty] | 1529716.05 | 1529716.05 | 4475244.73 | 3806935.7
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ПРИС ГК ООО |  | 22-СМР-МТ/16/ГП-ПРИС | 2016-07-13 | 7453962.39 | 2614616.89 | 4839345.5 | 2198918.91 | [7 empty] | 1454189.46 |  | 1454189.46 | [8 empty] | 577804.23 | 577804.23 | 4068806.35 | 3385156.04
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 24-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2016-12-17 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 2915227.25 |  | 2915227.25 | [7 empty] | 1514711.1 |  |  | 1514711.1 | [6 empty] | 1635887.99 |  |  | 1635887.99 | 1514711.1 | 1400516.15
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 24-СМР-МТ/16/ГП-АГ | 2016-07-13 | 2611739.79 | 1184508.68 | 1427231.11 | 486275.09 | [6 empty] | 1363239.99 |  |  | 1363239.99 | [7 empty] | 1472299.19 |  | 1472299.19 | 2547748.67 | 63991.12
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 25-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-04-28 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 20651989.75 |  | 20651989.75 | [6 empty] | 4770678.03 | 10756614.55 | 4852197.24 |  | 20379489.82 | [6 empty] | 14770141.14 |  |  | 14770141.14 | 20379489.82 | 272499.93
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Новые технологии ООО |  | 25-СМР-МТ/16/ГП-НТ | 2016-07-13 | 18586790.78 |  | 18586790.78 | 1799401.35 | [5 empty] | 4293610.22 | 9680953.09 | 4366977.52 |  | 18341540.83 | [6 empty] | 1427466.43 | 10010231.24 |  | 11437697.67 | 18341540.83 | 245249.95
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 26-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-05-19 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 11629697.75 | 11486379.68 | 143318.07 | 7205913.5 | [17 empty] | 1332837.1 |  | 1332837.1 | 11486379.68 | 143318.07
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | МОЭК-Проект АО |  | 26-СМР-МТ/16/ГП-МП | 2016-07-13 | 10466727.98 | 10565182.26 | -98454.28 | 10162476.64 | [15 empty] | 633503.85 |  |  |  | 633503.85 | 10565182.26 | -98454.28
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 28-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-04-30 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 4962414.42 | 571797.6 | 4390616.82 | [21 empty] | 571797.6 | 4390616.82
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 28-СМР-МТ/16/ГП-АГ | 2016-07-13 | 4466172.98 | 514617.84 | 3951555.14 | 1317521.03 | [20 empty] | 514617.84 | 3951555.14
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 31-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-02-24 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 3321843.04 |  | 3321843.04 | [22 empty] | 3321843.04
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 31-СМР-МТ/16/ГП-АГ | 2016-07-13 | 2989658.74 |  | 2989658.74 | 881949.33 | [21 empty] | 2989658.74
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 32-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-12-29 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 7771681.65 | 2432166.74 | 5339514.91 | [16 empty] | 214677.93 |  |  |  | 214677.93 | 2432166.74 | 5339514.91
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | РусТрест СК ООО |  | 32-СМР-МТ/16/ГП-КЭС | 2016-07-13 | 6994513.48 | 2188950.04 | 4805563.44 | 458198.17 | [20 empty] | 2188950.04 | 4805563.44
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 33-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2016-10-27 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 35-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-12-29 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 3960932.64 | 897109.36 | 3063823.28 | 952730.15 | [20 empty] | 897109.36 | 3063823.28
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Новые технологии ООО |  | 35-СМР-МТ/16/ГП-НТ | 2016-07-13 | 3556765.39 | 2920827.31 | 635938.08 | 3325347.68 | [20 empty] | 2920827.31 | 635938.08
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 36-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2016-11-15 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 2670919.46 | 2284014.4 | 386905.06 | 381517.84 | [15 empty] | 1603768.68 |  |  |  | 1603768.68 | 2284014.4 | 386905.06
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 36-СМР-МТ/16/ГП-АГ | 2016-07-13 | 2403827.51 | 2055612.96 | 348214.55 | 396303.09 | [16 empty] | 500000 |  |  | 500000 | 2055612.96 | 348214.55
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 38-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2016-10-30 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 14501095.31 | 5066006.8 | 9435088.51 | 4676514.9 | [20 empty] | 5066006.8 | 9435088.51
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 38-СМР-МТ/16/ГП-АГ | 2016-07-13 | 4559406.12 | 4559406.12 |  | 633225.89 | [20 empty] | 4559406.12
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 39-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2016-11-30 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 470777.87 | 358878.58 | 111899.29 | [21 empty] | 358878.58 | 111899.29
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Тесла ООО |  | 39-СМР-МТ/16/ГП-ИПОС | 2016-07-13 | 423700.08 | 322990.72 | 100709.36 | 427174.27 | [20 empty] | 322990.72 | 100709.36
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 40-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-05-17 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 75577810.69 | 24780898.71 | 50796911.98 | 4968087.06 | [5 empty] | 15080354.77 | 35716297.02 |  |  | 50796651.79 | [5 empty] | 18951577.33 | 16984651.82 | 23639925.09 |  | 59576154.24 | 75577550.49 | 260.2
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 40-СМР-МТ/16/ГП-ОЭ | 2016-07-13 | 68020029.61 | 22302808.86 | 45717220.75 | 8640334.58 | [5 empty] | 13572319.28 | 32144667.32 |  |  | 45716986.6 | [5 empty] | 17056419.6 | 15646933.66 | 31716240.7 |  | 64419593.96 | 68019795.46 | 234.15
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 41-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-09-12 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 37669704.08 |  | 37669704.08 | [22 empty] | 37669704.08
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 42-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2016-12-08 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 5314298.69 |  | 5314298.69 | [22 empty] | 5314298.69
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 42-СМР-МТ/16/ГП-АГ | 2016-07-13 | 4768232.64 | 500206.94 | 4268025.7 | 745040.02 | [20 empty] | 500206.94 | 4268025.7
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 43-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2016-12-17 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 33197300.07 |  | 33197300.07 | [7 empty] | 4184504.2 | 8824626.08 |  | 13009130.28 | [7 empty] | 8241625.33 | 2640510.62 | 10882135.95 | 13009130.28 | 20188169.79
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 43-СМР-МТ/16/ГП-АГ | 2016-07-13 |  |  |  | 2851590.23
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ИНЖСИТИКОМ ООО |  | 43-СМР-МТ/16/ГП-АГ | 2019-02-25 | 29716463.27 |  | 29716463.27 | [7 empty] | 3766053.78 | 7942163.47 |  | 11708217.25 | [7 empty] | 4067338.09 | 7201714.95 | 11269053.04 | 11708217.25 | 18008246.02
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 29-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-03-21 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 10222387.98 | 3525822.69 | 6696565.29 | 3744423.7 | [20 empty] | 3525822.69 | 6696565.29
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Новые технологии ООО |  | 29-СМР-МТ/16/ГП-НТ | 2016-07-13 | 9143606.43 | 8729022.05 | 414584.38 | 8611485.04 | [20 empty] | 8729022.05 | 414584.38
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 44-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-06-04 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 8593205.86 | 6316345.52 | 2276860.34 | 4172962.85 | [5 empty] | 1492218.69 |  |  |  | 1492218.69 | [5 empty] | 1611596.19 |  |  |  | 1611596.19 | 7808564.21 | 784641.65
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 44-СМР-МТ/16/ГП-АГ | 2016-07-13 | 7733885.27 | 5684710.94 | 2049174.33 | 2281496.16 | [5 empty] | 1342996.82 |  |  |  | 1342996.82 | [10 empty] | 7027707.76 | 706177.51
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 45-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2018-06-01 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 5146767.8 | 4993363.55 | 153404.25 | 4302793.11 | [15 empty] | 152716.82 |  |  |  | 152716.82 | 4993363.55 | 153404.25
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Стройтеплосервис АО |  | 45-СМР-МТ/16/ГП-АО СТС | 2016-07-13 | 4632091.23 | 4494027.21 | 138064.02 | 3387863.72 | [16 empty] | 137445.15 | 1247348.02 |  | 1384793.17 | 4494027.21 | 138064.02
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 46-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2018-06-01 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 3125990.28 | 3043211.32 | 82778.96 | 1958829.19 | [15 empty] | 751702.63 |  |  |  | 751702.63 | 3043211.32 | 82778.96
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Стройтеплосервис АО |  | 46-СМР-МТ/16/ГП-АО СТС | 2016-07-13 | 2813391.25 | 2738890.19 | 74501.06 | 469222.75 | [15 empty] | 1762946.28 | 676532.36 |  |  | 2439478.64 | 2738890.19 | 74501.06
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 48-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2016-09-30 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 8620356.12 | 2647537.66 | 5972818.46 | 1660121.27 | [20 empty] | 2647537.66 | 5972818.46
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Новые технологии ООО |  | 48-СМР-МТ/16/ГП-НТ | 2016-07-13 | 7758320.5 | 2382783.9 | 5375536.6 | 1036407.35 | [20 empty] | 2382783.9 | 5375536.6
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 50-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2016-12-17 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 1272006.17 |  | 1272006.17 | [22 empty] | 1272006.17
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 50-СМР-МТ/16/ГП-АГ | 2016-07-13 | 1144805.56 |  | 1144805.56 | 1156052.47 | [21 empty] | 1144805.56
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 52-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-04-28 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 60007118.01 | 54812211.31 | 5194906.7 | 51491747.17 | [15 empty] | 3323738.49 |  |  |  | 3323738.49 | 54812211.31 | 5194906.7
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 52-СМР-МТ/16/ГП-ОЭ | 2016-07-13 | 54006406.21 | 49330990.15 | 4675416.06 | 49398146.92 | [15 empty] | 2991364.64 |  |  |  | 2991364.64 | 49330990.15 | 4675416.06
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 53-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-09-11 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 9586488.53 |  | 9586488.53 | [22 empty] | 9586488.53
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 53-СМР-МТ/16/ГП-ОЭ | 2016-07-13 | 8627839.68 |  | 8627839.68 | [22 empty] | 8627839.68
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 54-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-09-13 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 24377875.29 | 10837105.35 | 13540769.94 | 5457013.99 | [7 empty] | 823169.19 |  | 823169.19 | [10 empty] | 11660274.54 | 12717600.75
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Холдинг Веста-СФ ООО |  | 54-СМР-МТ/16/ГП-ХВСФ | 2016-11-25 | 21940087.76 | 9753394.83 | 12186692.93 | 8302794.92 | [7 empty] | 740852.27 |  | 740852.27 | [10 empty] | 10494247.1 | 11445840.66
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 56-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-03-05 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 7423669.25 | 5699385.46 | 1724283.79 | 4059046.5 | [5 empty] | 1343396.61 |  |  |  | 1343396.61 | [6 empty] | 1450868.34 |  |  | 1450868.34 | 7042782.07 | 380887.18
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 56-СМР-МТ/16/ГП-ОЭ | 2016-07-13 | 6681302.33 | 5129446.91 | 1551855.42 | 5447472.63 | [5 empty] | 1209056.95 |  |  |  | 1209056.95 | [6 empty] | 1305781.51 |  |  | 1305781.51 | 6338503.86 | 342798.47
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 57-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-02-13 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | СпУ-3 ООО |  | 57-СМР-МТ/16/ГП-СПУ-3 | 2017-02-09 |  |  |  | 3317829.01
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 58-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-01-30 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 2126494.11 |  | 2126494.11 | [22 empty] | 2126494.11
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 58-СМР-МТ/16/ГП-АГ | 2016-07-13 | 1913844.7 |  | 1913844.7 | 564584.19 | [21 empty] | 1913844.7
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 59-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2016-11-14 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 44499853.38 | 31428102.72 | 13071750.66 | 28370729.95 | [6 empty] | 11420457.89 |  |  | 11420457.89 | [6 empty] | 8999325.67 | 2047650.98 |  | 11046976.65 | 42848560.61 | 1651292.77
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | МОЭК-Проект АО |  | 59-СМР-МТ/16/ГП-МП | 2016-07-13 | 40049868.04 | 28248663.72 | 11801204.32 | 29391080.84 | [6 empty] | 11095339.32 |  |  | 11095339.32 | [5 empty] | 609000.03 | 8099393.1 | 1694677.96 |  | 10403071.09 | 39344003.04 | 705865
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 60-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-01-13 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 17707830.39 |  | 17707830.39 | [22 empty] | 17707830.39
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Тесла ООО |  | 60-СМР-МТ/16/ГП-ИПОС | 2016-07-13 | 15937047.35 |  | 15937047.35 | 4701428.97 | [21 empty] | 15937047.35
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 61-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2017-02-26 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 23109931.24 | 14530398.94 | 8579532.3 | [6 empty] | 4254387.32 |  | 3700375.71 |  | 7954763.03 | [5 empty] | 18435554.71 |  |  |  | 18435554.71 | 22485161.97 | 624769.27
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 61-СМР-МТ/16/ГП-ОЭ | 2016-07-13 | 19356669.22 | 13077359.02 | 6279310.2 | [6 empty] | 3828948.59 |  | 3330338.11 |  | 7159286.7 | [5 empty] | 13888155.28 | 4135264.48 | 1746146.15 |  | 19769565.91 | 20236645.72 | -879976.5
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 62-СМР-МТ/16 | 2016-07-19 | 2017-07-05 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 21922589.31 |  | 21922589.31 | [22 empty] | 21922589.31
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Новые технологии ООО |  | 62-СМР-МТ/16/ГП-НТ | 2016-08-30 | 19730330.38 |  | 19730330.38 | 5820447.47 | [21 empty] | 19730330.38
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 115-СМР-МТ/16 | 2016-06-24 | 2017-12-29 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 6291611.59 | 2785932.65 | 3505678.94 | 2048272.01 | [7 empty] | 2493557.87 |  | 2493557.87 | [10 empty] | 5279490.52 | 1012121.07
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Новые технологии ООО |  | 115-СМР-МТ/16/ГП-НТ | 2016-07-13 | 5655362.7 | 3209024.74 | 2446337.96 | 3407984.28 | [7 empty] | 2244202.09 |  | 2244202.09 | [10 empty] | 5453226.83 | 202135.87
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 116-СМР-МТ/16 | 2016-06-24 | 2017-02-01 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 117-СМР-МТ/16 | 2016-06-24 | 2016-11-15 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 30856435.41 | 1600902.41 | 29255533 | 188906.48 | [6 empty] | 308070.12 |  |  | 308070.12 | [10 empty] | 1908972.53 | 28947462.88
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Холдинг Веста-СФ ООО |  | 117-СМР-МТ/16/ГП-ХВСФ | 2016-11-25 | 27770791.87 | 1440812.17 | 26329979.7 | 8192029.6 | [6 empty] | 277263.11 |  |  | 277263.11 | [7 empty] | 189761.65 |  | 189761.65 | 1718075.28 | 26052716.59
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 118-СМР-МТ/16 | 2016-06-24 | 2017-01-30 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 14029422.08 |  | 14029422.08 | [7 empty] | 3379125.4 | 1924647.83 |  | 5303773.23 | [7 empty] | 1589395.58 |  | 1589395.58 | 5303773.23 | 8725648.85
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Тесла ООО |  | 118-СМР-МТ/16/ГП-ИПОС | 2016-07-13 | 12626479.87 |  | 12626479.87 | 3724811.26 | [6 empty] | 3041212.85 | 1732183.05 |  | 4773395.9 | [10 empty] | 4773395.9 | 7853083.97
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 119-СМР-МТ/16 | 2016-06-24 | 2017-01-30 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 17791122.56 |  | 17791122.56 | [22 empty] | 17791122.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ПРИС ГК ООО |  | 119-СМР-МТ/16/ГП-ПРИС | 2016-07-13 | 15966707.03 | 4485024.37 | 11481682.66 | 4710178.58 | [15 empty] | 52917.3 |  |  |  | 52917.3 | 4485024.37 | 11481682.66
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 120-СМР-МТ/16 | 2016-06-24 | 2017-06-04 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 5391937.76 | 3490264.61 | 1901673.15 | 2116039.38 | [20 empty] | 3490264.61 | 1901673.15
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Комплексный Энергосервис ООО |  | 120-СМР-МТ/16/ГП-КЭС | 2016-07-13 | 4852743.99 | 3141238.14 | 1711505.85 | 1431559.48 | [15 empty] | 630193.61 |  |  |  | 630193.61 | 3141238.14 | 1711505.85
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 122-СМР-МТ/16 | 2016-06-24 | 2017-03-31 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 5963559.39 | 5959540.86 | 4018.53 | 4569782.37 | [20 empty] | 5959540.86 | 4018.53
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 122-СМР-МТ/16/ГП-ОЭ | 2016-07-13 | 5367203.45 | 5363586.78 | 3616.67 | 4704500.51 | [20 empty] | 5363586.78 | 3616.67
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 123-СМР-МТ/16 | 2016-06-22 | 2017-12-29 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 5726383.05 | 3017866.61 | 2708516.44 | 3204974.34 | [20 empty] | 3017866.61 | 2708516.44
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Новые технологии ООО |  | 123-СМР-МТ/16/ГП-НТ | 2016-07-13 | 5132607.31 | 4808686.23 | 323921.08 | 5106824.79 | [20 empty] | 4808686.23 | 323921.08
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 133-СМР-МТ/16 | 2016-06-24 | 2017-01-30 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 6723815.2 | 3946807.16 | 2777008.04 | 2196886.65 | [15 empty] | 11097.05 |  |  |  | 11097.05 | 3946807.16 | 2777008.04
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Тесла ООО |  | 133-СМР-МТ/16/ГП-ИПОС | 2016-07-13 | 6051433.68 | 3552126.45 | 2499307.23 | 1785172.94 | [20 empty] | 3552126.45 | 2499307.23
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 134-СМР-МТ/16 | 2016-06-24 | 2017-02-15 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 8638580.92 | 7526290.14 | 1112290.78 | 6037728.91 | [20 empty] | 7526290.14 | 1112290.78
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Промжилстройинвест ПСК ООО |  | 134-СМР-МТ/16/ГП-ПЖИ | 2016-07-13 | 7770164.3 | 7224954.66 | 545209.64 | 7672901.87 | [20 empty] | 7224954.66 | 545209.64
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 135-СМР-МТ/16 | 2016-06-24 | 2017-02-28 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 10551354.47 | 1268517.51 | 9282836.96 | 1347165.6 | [20 empty] | 1268517.51 | 9282836.96
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Промжилстройинвест ПСК ООО |  | 135-СМР-МТ/16/ГП-ПЖИ | 2016-07-13 | 9448002.35 | 5915116.21 | 3532886.14 | 5948312.5 | [17 empty] | 333540.91 |  | 333540.91 | 5915116.21 | 3532886.14
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 200-СМР-МТ/16 | 2016-07-11 | 2017-01-31 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 116118774.71 | 33775962.83 | 82342811.88 | 3308533.42 | [5 empty] | 24505895.26 | 19324558.14 | 17840337.69 | -979842.77 | 60690948.32 | [5 empty] | 14733028.76 | 29000422.94 | 11444973.18 |  | 55178424.88 | 94466911.16 | 21651863.55
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 200-СМР-МТ/16/ГП-ОЭ | 2016-07-13 | 104506897.24 | 30398366.54 | 74108530.7 | 21094548.26 | [5 empty] | 22055305.72 | 17392102.28 | 16056303.93 |  | 55503711.93 | [5 empty] | 11188517.01 | 32302724.8 | 10300475.83 | 4500000 | 58291717.64 | 85902078.47 | 18604818.77
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 238-СМР-МТ/16 | 2016-07-19 | 2017-12-29 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 15353186.09 | 13483537.06 | 1869649.03 | 10262675.71 | [20 empty] | 13483537.06 | 1869649.03
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Новые технологии ООО |  | 238-СМР-МТ/16/ГП-НТ | 2016-08-30 | 13806508.9 | 13752503.48 | 54005.42 | 12187690.72 | [20 empty] | 13752503.48 | 54005.42
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 239-СМР-МТ/16 | 2016-07-19 | 2017-01-28 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 13123583.97 |  | 13123583.97 | [22 empty] | 13123583.97
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Тесла ООО |  | 239-СМР-МТ/16/ГП-ИПОС | 2016-08-12 | 11811225.57 |  | 11811225.57 | 3484311.54 | [21 empty] | 11811225.57
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 66-ПИР-МП/16 | 2016-05-23 | 2016-08-26 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 1973257.56 | 1973257.56 |  | 975065.5 | [15 empty] | 887974.28 |  |  |  | 887974.28 | 1973257.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 66-ПИР-МП/16-ОЭ | 2016-06-24 | 1775931.8 | 1775931.8 |  | 1296422.67 | [15 empty] | 799176.85 |  |  |  | 799176.85 | 1775931.8
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 67-ПИР-МП/16 | 2016-05-23 | 2016-08-31 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 2262038.44 |  | 2262038.44 | [22 empty] | 2262038.44
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 67-ПИР-МП/16-ОЭ | 2016-06-24 | 2035834.59 |  | 2035834.59 | [22 empty] | 2035834.59
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 68-ПИР-МП/16 | 2016-05-23 | 2016-10-25 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 811600.85 | 811600.85 |  | 957689 | [20 empty] | 811600.85
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | СетьЭнергоПроект ООО |  | 68-ПИР-МП/16-СЭП | 2016-06-24 | 2832550.86 | 1966067.53 | 866483.33 | 1966067.53 | [20 empty] | 1966067.53 | 866483.33
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 70-ПИР-МП/16 | 2016-05-23 | 2016-09-20 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 5486126.51 | 2125968.12 | 3360158.39 | 1111600.57 | [7 empty] | 3304155.75 |  | 3304155.75 | [10 empty] | 5430123.87 | 56002.64
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ЦСТТ ООО |  | 70-ПИР-МП/16-ЦСТТ | 2016-06-24 | 7103602.44 | 1913371.31 | 5190231.13 | 2257778.15 | [7 empty] | 2973740.18 |  | 2973740.18 | [10 empty] | 4887111.49 | 2216490.95
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 71-ПИР-МП/16 | 2016-05-23 | 2016-09-30 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 1972151.42 |  | 1972151.42 | [22 empty] | 1972151.42
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ЦСТТ ООО |  | 71-ПИР-МП/16-ЦСТТ | 2016-07-06 | 1766990.51 | 786631.24 | 980359.27 | 928224.86 | [20 empty] | 786631.24 | 980359.27
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 72-ПИР-МП/16 | 2016-05-23 | 2016-08-26 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 1462864.64 |  | 1462864.64 | [22 empty] | 1462864.64
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 72-ПИР-МП/16-АГ | 2016-06-24 | 1316578.18 |  | 1316578.18 | 233034.34 | [21 empty] | 1316578.18
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 73-ПИР-МП/16 | 2016-05-23 | 2016-09-25 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 3476125.65 | 1715012.35 | 1761113.3 | 1517785.93 | [7 empty] | 1789696.84 |  | 1789696.84 | [10 empty] | 3504709.19 | -28583.54
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | РусКом Инжиниринг ГК ООО |  | 73-ПИР-МП/16-ГК РКИ | 2016-06-24 | 3154238.27 | 1543511.11 | 1610727.16 | 1821343.11 | [7 empty] | 1610727.16 |  | 1610727.16 | [8 empty] | 500000 | 500000 | 3154238.27
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 75-ПИР-МП/16 | 2016-05-23 | 2016-08-11 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 1713744.01 | 1742790.52 | -29046.51 | 907601.28 | [15 empty] | 824182.14 |  |  |  | 824182.14 | 1742790.52 | -29046.51
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 75-ПИР-МП/16-ОЭ | 2016-06-24 | 1542369.61 | 1568511.47 | -26141.86 | 1109079.6 | [15 empty] | 741763.93 |  |  |  | 741763.93 | 1568511.47 | -26141.86
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 76-ПИР-МП/16 | 2016-05-23 | 2016-09-25 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 1584451.5 |  | 1584451.5 | [22 empty] | 1584451.5
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ИНЖСИТИКОМ ООО |  | 76-ПИР-МП/16-ИСК | 2016-06-24 | 1420614.58 | 533785.32 | 886829.26 | 629866.68 | [20 empty] | 533785.32 | 886829.26
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 77-ПИР-МП/16 | 2016-05-23 | 2016-11-24 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 3247836.54 |  | 3247836.54 | [22 empty] | 3247836.54
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | Новые технологии ООО |  | 77-ПИР-МП/16-НТ | 2016-07-24 | 2923052.89 |  | 2923052.89 | [22 empty] | 2923052.89
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 166-ПИР-МТ/16 | 2016-06-22 | 2016-11-18 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 1780029.26 | 1780029.26 |  | 428807.58 | [15 empty] | 1326413.12 |  |  |  | 1326413.12 | 1780029.26
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 166-ПИР-МП/16-ОЭ | 2016-07-06 | 1602026.33 | 1602026.33 |  | 696619.27 | [15 empty] | 1193771.8 |  |  |  | 1193771.8 | 1602026.33
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 167-ПИР-МТ/16 | 2016-06-22 | 2016-09-19 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 1007022.18 | 1007022.18 |  | 1188286.17 | [20 empty] | 1007022.18
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Новые технологии ООО |  | 167-ПИР-МТ/16/ГП-НТ | 2016-07-06 | 948683.63 | 1475530.15 | -526846.52 | 604312.05 | [20 empty] | 1475530.15 | -526846.52
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 169-ПИР-МТ/16 | 2016-06-22 | 0001-01-01 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 717856.14 | 260287.34 | 457568.8 | 63515.21 | [6 empty] | 449942.65 |  |  | 449942.65 | [6 empty] | 539931.18 |  |  | 539931.18 | 710229.99 | 7626.15
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | Новые технологии ООО |  | 169-ПИР-МП/16-НТ | 2016-07-06 | 646070.53 | 234258.61 | 411811.92 | [7 empty] | 404948.38 |  |  | 404948.38 | [7 empty] | 485938.06 |  | 485938.06 | 639206.99 | 6863.54
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 170-ПИР-МТ/16 | 2016-06-22 | 2016-10-19 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 1856592.69 | 1514883.06 | 341709.63 | 1486511.91 | [5 empty] | 366957.68 |  |  |  | 366957.68 | [6 empty] | 440349.22 |  |  | 440349.22 | 1881840.74 | -25248.05
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 170-ПИР-МП/16-ОЭ | 2016-07-06 | 1670933.41 | 1363394.75 | 307538.66 | 1608805.8 | [5 empty] | 330261.91 |  |  |  | 330261.91 | [6 empty] | 396314.29 |  |  | 396314.29 | 1693656.66 | -22723.25
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 172-ПИР-МТ/16 | 2016-06-24 | 2016-10-19 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 124-СМР-МТ/16 | 2016-06-22 | 2017-12-30 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 366830.73 | 184911.27 | 181919.46 | 196375.77 | [20 empty] | 184911.27 | 181919.46
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Новые технологии ООО |  | 124-СМР-МТ/16/ГП-НТ | 2016-07-13 | 328609.24 | 318723.75 | 9885.49 | 115889.26 | [20 empty] | 318723.75 | 9885.49
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 125-СМР-МТ/16 | 2016-06-22 | 2017-02-15 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 4227004.06 |  | 4227004.06 | [7 empty] | 1562871.35 | 197216.54 |  | 1760087.89 | [7 empty] | 440934.86 |  | 440934.86 | 1760087.89 | 2466916.17
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ЕКС Группа компаний АО |  | 125-СМР-МТ/16/ГП-СПУ-3 | 2016-07-13 | 3804303.65 |  | 3804303.65 | [7 empty] | 1406584.22 | 177494.88 |  | 1584079.1 | [7 empty] | 1519110.96 |  | 1519110.96 | 1584079.1 | 2220224.55
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 126-СМР-МТ/16 | 2016-06-22 | 2017-02-28 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 8911890.05 | 7318761.82 | 1593128.23 | 5661460.15 | [5 empty] | 671934.67 |  |  |  | 671934.67 | [5 empty] | 1097043.75 |  |  |  | 1097043.75 | 7990696.49 | 921193.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 126-СМР-МТ/16/ГП-ОЭ | 2016-07-13 | 8020701.04 | 6586885.65 | 1433815.39 | 5049206.85 | [5 empty] | 949231.09 |  |  |  | 949231.09 | [6 empty] | 1024474.84 |  |  | 1024474.84 | 7536116.74 | 484584.3
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 127-СМР-МТ/16 | 2016-06-22 | 2016-10-24 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 3188448.98 |  | 3188448.98 | [22 empty] | 3188448.98
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 127-СМР-МТ/16/ГП-АГ | 2016-07-13 | 2869604.08 |  | 2869604.08 | 846533.2 | [21 empty] | 2869604.08
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 128-СМР-МТ/16 | 2016-06-24 | 2017-02-28 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | СпУ-3 ООО |  | 128-СМР-МТ/16/ГП-СПУ-3 | 2016-07-13 |  |  |  | 1743135.07
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 129-СМР-МТ/16 | 2016-06-24 | 2017-12-29 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 6997605.66 | 3221192.45 | 3776413.21 | 3420906.39 | [20 empty] | 3221192.45 | 3776413.21
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Промжилстройинвест ПСК ООО |  | 129-СМР-МТ/16-/ГП-ПЖ | 2016-07-13 | 6270839.69 | 5572608.56 | 698231.13 | 5918110.28 | [20 empty] | 5572608.56 | 698231.13
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 130-СМР-МТ/16 | 2016-06-24 | 2017-04-30 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 1641434.35 | 1437256.16 | 204178.19 | 326484.61 | [7 empty] | 166666.67 |  | 166666.67 | [10 empty] | 1603922.83 | 37511.52
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Промжилстройинвест ПСК ООО |  | 130-СМР-МТ/16/ГП-ПЖИ | 2016-07-13 | 1477290.92 | 1293530.55 | 183760.37 | 1373729.45 | [7 empty] | 149999.99 |  | 149999.99 | [10 empty] | 1443530.54 | 33760.38
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 131-СМР-МТ/16 | 2016-06-24 | 2017-01-23 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 2927256.92 |  | 2927256.92 | [22 empty] | 2927256.92
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 131-СМР-МТ/16/ГП-АГ | 2016-07-13 | 2634531.23 |  | 2634531.23 | [22 empty] | 2634531.23
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 132-СМР-МТ/16 | 2016-06-24 | 2017-03-31 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 201-СМР-МТ/16 | 2016-07-11 | 2017-01-30 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 381908555.92 | 271686750.08 | 110221805.84 | 262573700.34 | [6 empty] | 7101577.38 |  |  | 7101577.38 | [7 empty] | 7669703.57 |  | 7669703.57 | 278788327.46 | 103120228.46
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Холдинг Веста-СФ ООО |  | 201-СМР-МТ/16/ГП-ХВСФ | 2016-12-15 | 343472199.13 | 268822692.96 | 74649506.17 | 309473442.68 | [6 empty] | 1078303.34 |  |  | 1078303.34 | [7 empty] | 1164567.62 |  | 1164567.62 | 269900996.3 | 73571202.83
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 303-СМР-МТ/16 | 2016-07-21 | 2017-01-31 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 8983001.92 | 1257418.07 | 7725583.85 | 1335377.99 | [20 empty] | 1257418.07 | 7725583.85
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | МОЭК-Проект АО |  | 303-СМР-МТ/16/ГП-МП | 2016-08-12 | 8014307.48 | 7874311.09 | 139996.39 | 8362518.39 | [20 empty] | 7874311.09 | 139996.39
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 54-ПИР-МП/16 | 2016-05-23 | 2016-08-31 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 4230753.91 |  | 4230753.91 | [22 empty] | 4230753.91
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 13-АД-МТ/16 | 2017-06-05 | 0001-01-01 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Агентский договор |  | 7720518494 |  |  | 19264861.65 |  | 19264861.65 | 30089.12 | [15 empty] | 52655.96 | 22566.84 |  | 15299.54 | 90522.34 |  | 19264861.65
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Агентский договор | МОЭК-Проект АО |  | 13-АД-МТ/16-МП | 2017-01-09 | 1237381.56 | 34423.98 | 1202957.58 | 27080.2 | [20 empty] | 34423.98 | 1202957.58
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Агентский договор | Новые технологии ООО |  | 13-АД-МТ/16-НТ | 2017-01-09 | 5474960.35 |  | 5474960.35 | [22 empty] | 5474960.35
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Агентский договор | Промжилстройинвест ПСК ООО |  | 13-АД-МТ-16-ПЖИ | 2017-01-09 | 4687588.94 |  | 4687588.94 | [22 empty] | 4687588.94
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Агентский договор | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 13-АД-МТ/16-АГ | 2017-01-09 | 3609819.21 |  | 3609819.21 | [22 empty] | 3609819.21
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Агентский договор | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 13-АД-МТ/16-ОЭ | 2017-05-10 | 2160055.53 |  | 2160055.53 | [9 empty] | 17211.99 | 17211.99 | [8 empty] | 20654.4 | 20654.4 | 17211.99 | 2142843.54
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Агентский договор | Холдинг Веста-СФ ООО |  | 13-АД-МТ/16-ХВСФ | 2017-01-09 | 4100283.64 | 45898.64 | 4054385 | [7 empty] | 5737.33 |  |  | 5737.33 | [10 empty] | 51635.97 | 4048647.67
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Агентский договор | СпУ-3 ООО |  | 13-АД-МТ/16--СПУ-3 | 2017-07-03 | 956782.42 |  | 956782.42 | [22 empty] | 956782.42
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Агентский договор | Стройтеплосервис АО |  | 13-АД-МТ/16-СТС | 2017-01-09 | 739471.98 |  | 739471.98 | [9 empty] | 11474.66 | 11474.66 | [8 empty] | 13769.6 | 13769.6 | 11474.66 | 727997.32
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Агентский договор | Тесла ООО |  | 13-АД-МТ/16-Тесла | 2018-03-21 | 1725434.63 |  | 1725434.63 | [22 empty] | 1725434.63
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Агентский договор | РусТрест СК ООО |  | №13-АД-МТ/16-РусТрест | 2018-08-06 | 492981.29 |  | 492981.29 | [22 empty] | 492981.29
Центральный офис (ЦО) | ТЭК МОСЭНЕРГО АО |  | 13/ГРТ/17-230 | 2017-08-10 | 2019-09-07 | Грозненская ТЭС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7721604869 |  |  | 599217240.42 | 268851894.02 | 330365346.4 | 261214261.83 | [5 empty] | 48257274.5 | 134159044 | 116621294.8 | 15651914.18 | 314689527.48 | [5 empty] | 70556955.74 | 63642603.93 | 69857677.62 | 45000000 | 249057237.29 | 581793329.57 | 17423910.85
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 47-СМР-МТ/16 | 2016-06-13 | 2018-06-01 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 695336.33 |  | 695336.33 | [7 empty] | 151884.13 | 102157.84 |  | 254041.97 | [7 empty] | 69241.13 |  | 69241.13 | 254041.98 | 441294.35
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Стройтеплосервис АО |  | 47-СМР-МТ/16/ГП-АО СТС | 2016-07-13 | 625802.7 |  | 625802.7 | 184611.8 | [6 empty] | 136695.71 | 91942.05 |  | 228637.76 | [10 empty] | 228637.76 | 397164.94
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 174-ПИР-МТ/16 | 2016-06-22 | 2016-09-19 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 1857721.49 | 885687.38 | 972034.11 | 785692.67 | [5 empty] | 986795.57 |  |  |  | 986795.57 | [6 empty] | 1184154.68 |  |  | 1184154.68 | 1872482.95 | -14761.46
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ОПТИМА ЭНЕРГО ООО |  | 174-ПИР-МП/16-ОЭ | 2016-07-06 | 1700287.47 | 797118.64 | 903168.83 | 940600 | [5 empty] | 888116.02 |  |  |  | 888116.02 | [6 empty] | 1065739.22 |  |  | 1065739.22 | 1685234.66 | 15052.81
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 176-ПИР-МТ/16 | 2016-06-22 | 2016-09-19 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 1408872.57 |  | 1408872.57 | [22 empty] | 1408872.57
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | АРСЕНАЛЪ групп ООО |  | 176-ПИР-МП/16-АГ | 2016-07-06 | 1267985.32 |  | 1267985.32 | [22 empty] | 1267985.32
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 177-ПИР-МТ/16 | 2016-06-22 | 2016-09-29 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 44667.96 | 44667.96 | [22 empty] | 44667.96
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 178-ПИР-МТ/16 | 2016-06-22 | 2016-10-19 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 936033.05 | 936033.05 |  | 781665.92 | [20 empty] | 936033.05
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | Новые технологии ООО |  | 178-ПИР-МП/16-НТ | 2016-07-06 | 842429.75 | 842429.75 |  | 596440.26 | [20 empty] | 842429.75
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 179-ПИР-МТ/16 | 2016-06-22 | 2016-09-19 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 1339702.95 |  | 1339702.95 | [7 empty] | 1339702.95 |  |  | 1339702.95 | [7 empty] | 1607643.54 |  | 1607643.54 | 1339702.95
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | Промжилстройинвест ПСК ООО |  | 179-ПИР-МП/16-ПЖИ | 2016-07-06 | 2165160.46 | 975689.3 | 1189471.16 | 1151313.37 | [6 empty] | 1205732.65 |  |  | 1205732.65 | [7 empty] | 1446879.18 |  | 1446879.18 | 2181421.95 | -16261.49
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 180-ПИР-МТ/16 | 2016-06-22 | 2016-09-19 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 804729.1 |  | 804729.1 | [8 empty] | 791316.95 |  | 791316.95 | [10 empty] | 791316.95 | 13412.15
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | Промжилстройинвест ПСК ООО |  | 180-ПИР-МП/16-ПЖИ | 2016-07-06 | 1780463.14 | 1068277.88 | 712185.26 | 1260567.9 | [7 empty] | 705063.41 |  | 705063.41 | [10 empty] | 1773341.29 | 7121.85
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 182-ПИР-МТ/16 | 2016-06-22 | 2016-09-29 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 1545377.98 |  | 1545377.98 | [22 empty] | 1545377.98
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ИнжСтройПроект НТП ООО |  | 182-ПИР-МП/16-АГ | 2018-10-22 | 1390840.18 |  | 1390840.18 | [22 empty] | 1390840.18
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 183-ПИР-МТ/16 | 2016-06-22 | 2016-08-01 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 2801817.52 |  | 2801817.52 | [22 empty] | 2801817.52
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | ЦСТТ ООО |  | 183-ПИР-МП/16-ЦСТТ | 2016-07-06 | 2518479.53 | 312468.22 | 2206011.31 | 368712.5 | [20 empty] | 312468.22 | 2206011.31
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 184-ПИР-МТ/16 | 2016-06-22 | 2016-09-01 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7720518494 |  |  | 1517773.06 | 904531.42 | 613241.64 | 638369.19 | [7 empty] | 603020.94 |  | 603020.94 | [10 empty] | 1507552.36 | 10220.7
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта | РусКом Инжиниринг ГК ООО |  | 184-ПИР-МП/16-ГК РКИ | 2016-07-06 | 2181243.53 | 814078.28 | 1367165.25 | 960612.37 | [7 empty] | 542718.84 |  | 542718.84 | [8 empty] | 651262.61 | 651262.61 | 1356797.12 | 824446.41
Центральный офис (ЦО) | МОЭСК ПАО |  | КЖ14/25 | 2017-10-25 | 2017-11-30 | Кожевническая ПС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 93024024.2 | 93024024.2 |  | 85945552.26 | [15 empty] | 23822796.3 |  |  |  | 23822796.3 | 93024024.2
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ИнПрофСтрой ООО |  | Кж-14/24-ИПС | 2016-09-15 | 16047413.37 | 22421460.58 | -6374047.21 | 14000000 | [17 empty] | 9811591.13 |  | 9811591.13 | 22421460.58 | -6374047.21
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор страхования ответственности по договору | АльфаСтрахование АО |  | 0311F/751/00337/7//2000-17-3449/17002 | 2017-10-25 | 334838.54 |  | 334838.54 | [22 empty] | 334838.54
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | МОЭК ПАО |  | 10-00/14-1732 | 2018-04-12 | 720176.43 |  | 720176.43 | 835644.72 | [7 empty] | 708173.49 |  | 708173.49 | [7 empty] | 14163.47 |  | 14163.47 | 708173.49 | 12002.94
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ГринМастер ООО |  | Кж/ГринМастер/2018 | 2018-08-23 | 593220.34 | 593220.34 | [17 empty] | 700000 |  |  |  | 700000 | 593220.34
Центральный офис (ЦО) | Эльф-555 ООО |  | 14-023/2017 | 2017-11-01 | 0001-01-01 | Без объекта | Договор аренды |  | 7730008630 |  |  | 80508.5 |  | 80508.5 | 60000 | [15 empty] | 4067.8 | 16271.2 | 12203.4 | 8135.6 | 40678 |  | 80508.5
Центральный офис (ЦО) | ТЭР ООО |  | 1421/17/ТГК/7820-ЭЦМ | 2017-09-29 | 2019-01-31 | Автовская (ТЭЦ15) | Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта |  | 7733667768 |  |  | 31303700 | 30953699.99 | 350000.01 | 22011272.29 | [5 empty] | 350000 |  |  |  | 350000 | [5 empty] | 6320604.53 |  |  |  | 6320604.53 | 31303699.99 | 0.01
Центральный офис (ЦО) | Электроцентромонтаж АО |  | Тех.карточка для договоров на кредиты и займы | 2017-12-13 | 2017-12-31 | Без объекта | Договор внутрисистемного характера |  | 7730014175
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 02-2-2/01/036/2013 | 2013-04-11 | 423728813.56 |  | 423728813.56 | [22 empty] | 423728813.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 02-2-2/01/208/2013 | 2013-10-03 | 711864406.78 |  | 711864406.78 | [22 empty] | 711864406.78
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор внутрисистемного характера | ИФНС N 48 |  | Техническая карточка по налогам | 2016-01-01
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | ВТБ Банка Филиал ПАО |  | 00569/МР | 2013-11-25 | 350000000 |  | 350000000 | [22 empty] | 350000000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор розничной купли-продажи | УФК по г. Москве (ИФНС России № 26 по г. Москве) |  | Техническая карточка Госпошлина | 2016-10-31
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-5-2/09/334/16 | 2016-10-31 | 637439.31 |  | 637439.31 | [22 empty] | 637439.31
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | ВТБ Банка Филиал ПАО |  | 00767/МР | 2014-07-15 | 437288135.59 |  | 437288135.59 | [22 empty] | 437288135.59
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/125/14 | 2014-06-06 | 74576271.19 |  | 74576271.19 | [22 empty] | 74576271.19
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/038/14 | 2014-03-04 | 211864406.78 |  | 211864406.78 | [22 empty] | 211864406.78
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-5-2/01/190/16 | 2016-07-29 | 93220338.98 |  | 93220338.98 | [22 empty] | 93220338.98
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/017/15 | 2015-02-17 | 70925423.73 |  | 70925423.73 | [22 empty] | 70925423.73
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 02-2-2/01/074/2013 | 2013-06-03 | 423728813.56 |  | 423728813.56 | [22 empty] | 423728813.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 02-2-2/01/237/2013 | 2013-12-12 | 440509726.24 |  | 440509726.24 | [22 empty] | 440509726.24
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 02-2-2/01/287/2013 | 2013-12-30 | 165254237.29 |  | 165254237.29 | [22 empty] | 165254237.29
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/138/14 | 2014-07-07 | 605359343.64 | 136452.35 | 605222891.29 | 161013.77 | [7 empty] | 4493.33 |  | 4493.33 | [7 empty] | 5392 |  | 5392 | 140945.68 | 605218397.96
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/067/14 | 2014-04-21 | 375423728.81 |  | 375423728.81 | [22 empty] | 375423728.81
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/022/15 | 2015-02-17 | 55940677.97 |  | 55940677.97 | [22 empty] | 55940677.97
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/023/15 | 2015-02-17 | 99527173.73 |  | 99527173.73 | [22 empty] | 99527173.73
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/034/15 | 2015-03-19 | 97081355.93 |  | 97081355.93 | [22 empty] | 97081355.93
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/035/15 | 2015-03-19 | 39878813.56 |  | 39878813.56 | [22 empty] | 39878813.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/036/15 | 2015-03-19 | 102588135.59 |  | 102588135.59 | [22 empty] | 102588135.59
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/046/15 | 2015-04-27 | 92033898.31 |  | 92033898.31 | [22 empty] | 92033898.31
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/062/15 | 2015-04-30 | 85192372.88 |  | 85192372.88 | [22 empty] | 85192372.88
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/084/15 | 2015-06-02 | 101490000 |  | 101490000 | [22 empty] | 101490000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/083/15 | 2015-06-02 | 50976313.56 |  | 50976313.56 | [22 empty] | 50976313.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/090/15 | 2015-06-17 | 137288135.59 |  | 137288135.59 | [22 empty] | 137288135.59
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/089/15 | 2015-06-17 | 30508474.58 |  | 30508474.58 | [22 empty] | 30508474.58
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/114/15 | 2015-07-29 | 111016949.15 |  | 111016949.15 | [22 empty] | 111016949.15
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/142/15 | 2015-08-13 | 62529745.76 |  | 62529745.76 | [22 empty] | 62529745.76
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/160/15 | 2015-11-05 | 847457627.12 |  | 847457627.12 | [22 empty] | 847457627.12
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/01/220/15 | 2015-11-19 | 169491525.42 |  | 169491525.42 | [22 empty] | 169491525.42
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор внутрисистемного характера | Нижегородское упр. налоги |  | Техническая карточка налоги | 2017-02-13
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор банковского счета | Россия ЦФ АО АБ |  | ЗАЛ/17153 | 2018-06-15
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Кредитный договор | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/01/091/18 | 2018-06-15 | 137288135.59 |  | 137288135.59 | [22 empty] | 137288135.59
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор о залоге | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/03/304/18 | 2018-06-15
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор о залоге | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/03/305/18 | 2018-06-15
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор о залоге | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/03/128/14 | 2014-10-27
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор банковского счета | Россия ЦФ АО АБ |  | РК 4266945 | 2015-04-21
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/136/18 | 2018-08-30 | 30000 |  | 30000 | [22 empty] | 30000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/181/18 | 2018-10-17 | 37440.22 |  | 37440.22 | [22 empty] | 37440.22
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/182/18 | 2018-10-17 | 31732.62 |  | 31732.62 | [22 empty] | 31732.62
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/216/18 | 2018-11-23 | 563283.83 |  | 563283.83 | [22 empty] | 563283.83
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор о залоге | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/03/516/18 | 2018-12-05
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор о залоге | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/03/526/18 | 2018-12-05
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/230/18 | 2018-12-26 | 38967.18 |  | 38967.18 | [22 empty] | 38967.18
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/231/18 | 2018-12-26 | 50784.81 |  | 50784.81 | [22 empty] | 50784.81
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/229/18 | 2018-12-26 | 67786.22 |  | 67786.22 | [22 empty] | 67786.22
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/012/19 | 2019-01-25 | 423897.32 |  | 423897.32 | [22 empty] | 423897.32
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор страхования имущества | Согаз АО |  | 1819-84 РТ 5014 | 2019-02-20 | 109372.77 |  | 109372.77 | [22 empty] | 109372.77
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/034/19 | 2019-03-18 | 1330681.9 |  | 1330681.9 | [22 empty] | 1330681.9
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/061/19 | 2019-06-10 | 37387.77 |  | 37387.77 | [22 empty] | 37387.77
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/060/19 | 2019-06-06 | 57477.34 |  | 57477.34 | [22 empty] | 57477.34
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/063/19 | 2019-06-07 | 1167838.78 |  | 1167838.78 | [22 empty] | 1167838.78
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор о залоге | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/03/195/19 | 2019-06-07
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/080/19 | 2019-06-28 | 65733.85 |  | 65733.85 | [22 empty] | 65733.85
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/081/19 | 2019-06-28 | 30000 |  | 30000 | [22 empty] | 30000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/083/19 | 2019-07-15 | 44934.39 |  | 44934.39 | [22 empty] | 44934.39
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/102/19 | 2019-08-21 | 30000 |  | 30000 | [22 empty] | 30000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/104/19 | 2019-08-29 | 138289.84 |  | 138289.84 | [22 empty] | 138289.84
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/108/19 | 2019-09-05 | 107597.02 |  | 107597.02 | [22 empty] | 107597.02
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/105/19 | 2019-08-23 | 16563.17 |  | 16563.17 | [22 empty] | 16563.17
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/120/19 | 2019-09-19 | 83977.26 |  | 83977.26 | [22 empty] | 83977.26
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/122/19 | 2019-09-24 | 126885.88 |  | 126885.88 | [22 empty] | 126885.88
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор о залоге | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/03/123/14 | 2014-10-27
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор о залоге | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/03/127/14 | 2014-10-27
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/118/19 | 2019-10-10 | 79942.82 |  | 79942.82 | [22 empty] | 79942.82
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/132/19 | 2019-11-01 | 256336.44 |  | 256336.44 | [22 empty] | 256336.44
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/133/19 | 2019-11-11 | 37200 |  | 37200 | [22 empty] | 37200
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/134/19 | 2019-11-11 | 30000 |  | 30000 | [22 empty] | 30000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор о залоге | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.02-2-2/03/129/14 | 2014-10-27
Центральный офис (ЦО) | Объединенная энергетическая компания АО |  | 18152-КС-17 | 2017-12-19 | 2018-12-31 | ПКЛ 20 кВ № 25-1 | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720522853 |  |  | 178730348.51 | 163590875.15 | 15139473.36 | 193037232.68 | [20 empty] | 163590875.15 | 15139473.36
Центральный офис (ЦО) | Объединенная энергетическая компания АО |  | 17751-КС-17 | 2017-12-18 | 2018-12-31 | ПКЛ 20 кВ № 30-1 | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720522853 |  |  | 29578207.67 | 18677406.33 | 10900801.34 | 19835405.53 | [20 empty] | 18677406.33 | 10900801.34
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | СЭМ ООО |  | 14-033/2017 | 2017-12-20 | 30167410.56 | 8924888.98 | 21242521.58 | 7371958.3 | [20 empty] | 8924888.98 | 21242521.58
Центральный офис (ЦО) | Объединенная энергетическая компания АО |  | 17750-КС-17 | 2017-12-18 | 2018-12-31 | ПКЛ 20 кВ № 27-1 | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720522853 |  |  | 5510834.64 | 4515118.75 | 995715.89 | 4814601.69 | [16 empty] | 532784.02 |  |  | 532784.02 | 4515118.75 | 995715.89
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | СМК Силовые линии ООО |  | 17750-КС-17/СМК | 2018-07-24 | 3393315.6 | 3392830.21 | 485.39 | 1201233.72 | [15 empty] | 2000000 | 802305.93 |  |  | 2802305.93 | 3392830.21 | 485.39
Центральный офис (ЦО) | Объединенная энергетическая компания АО |  | 17913-КС-17 | 2017-12-19 | 2018-12-31 | ПКЛ 20 кВ № 34-1 | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720522853 |  |  | 72545081.79 |  | 72545081.79 | [22 empty] | 72545081.79
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | СЭМ ООО |  | 14-035/2017 | 2017-12-20 | 11803774.93 |  | 11803774.93 | [22 empty] | 11803774.93
Центральный офис (ЦО) | Объединенная энергетическая компания АО |  | 18199-КС-17 | 2017-12-19 | 2018-12-31 | ПКЛ 20 кВ № 35-1 | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720522853 |  |  | 217955091.33 |  | 217955091.33 | [22 empty] | 217955091.33
Центральный офис (ЦО) | Объединенная энергетическая компания АО |  | 18151-КС-17 | 2017-12-19 | 2018-12-31 | ПКЛ 20 кВ № 79-1 | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720522853 |  |  | 126922049.92 | 61088534.22 | 65833515.7 | 64876023.34 | [20 empty] | 61088534.22 | 65833515.7
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ПСК-М ООО |  | 18151-КС-17/ПСК-М | 2017-12-22 | 23575194.2 | 22132528.95 | 1442665.25 | 18952124.83 | [20 empty] | 22132528.95 | 1442665.25
Центральный офис (ЦО) | ТЭР ООО Московский филиал |  | 048П | 2018-04-16 | 2019-04-24 | Без объекта | Договор аренды транспортного средства без экипажа |  | 7733667768 |  |  | 563005.67 |  | 563005.67 | 280000 | [15 empty] | 168949.16 | 159457.64 |  |  | 328406.8 |  | 563005.67
Центральный офис (ЦО) | Чесноков Андрей Геннадьевич |  | КЭС/04-2018 | 2018-04-17 | 0001-01-01 | Без объекта | Договор купли-продажи |  | 772900661353 |  |  | 201000000 |  | 201000000 | 120500000 | [15 empty] | 77458200 | 3041800 |  |  | 80500000 |  | 201000000
Центральный офис (ЦО) | Чесноков Андрей Геннадьевич |  | СКРЭ-04/2018 | 2018-04-17 | 0001-01-01 | Без объекта | Договор купли-продажи |  | 772900661353 |  |  | 201000000 |  | 201000000 | [22 empty] | 201000000
Центральный офис (ЦО) | Чесноков Андрей Геннадьевич |  | СКРГ-04/2018 | 2018-04-17 | 0001-01-01 | Без объекта | Договор купли-продажи |  | 772900661353 |  |  | 201000000 |  | 201000000 | [22 empty] | 201000000
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 123-СМР-21156/18 | 2018-05-21 | 2019-05-01 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 648346657.89 | 5294531.96 | 643052125.93 | [6 empty] | 18002479.32 | 13667787.02 | 2919511.39 | 3340015.22 | 37929792.95 | [5 empty] | 6247547.71 | 26493297.38 | 11511022.22 | 4008018.26 | 48259885.57 | 43224324.9 | 605122332.99
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Холдинг Веста-СФ ООО |  | 123-СМР-21156/18-ХВСФ | 2018-07-27 | 580270258.81 | 4738606.1 | 575531652.71 | [6 empty] | 16112218.99 | 12232669.39 | 2612962.69 | 2989313.62 | 33947164.69 | [5 empty] | 5032399.68 | 21340351.03 | 9272128.39 | 1100000 | 36744879.1 | 38685770.79 | 541584488.02
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 129-СМР-21044/18 | 2018-05-21 | 2019-05-01 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 37608781.36 |  | 37608781.36 | [22 empty] | 37608781.36
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Холдинг Веста-СФ ООО |  | 129-СМР-21044/18-ХВСФ | 2018-07-27 | 33659859.32 |  | 33659859.32 | [22 empty] | 33659859.32
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 132-СМР-21033/18 | 2018-05-21 | 2019-05-01 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7720518494 |  |  | 130507043.52 |  | 130507043.52 | [8 empty] | 2743645.08 | 7547308.91 | 10290953.99 | [10 empty] | 10290953.99 | 120216089.53
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Холдинг Веста-СФ ООО |  | 132-СМР-21033/18-ХВСФ | 2018-07-27 | 116803803.95 |  | 116803803.95 | [8 empty] | 2455562.35 | 6754841.48 | 9210403.83 | [10 empty] | 9210403.83 | 107593400.12
Центральный офис (ЦО) | Инфраструктура Молжаниново ООО |  | №ИМ-05/18-02 | 2018-05-31 | 2019-10-30 | Молжаниновка ПС 220/10 кВ | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7733109347 |  |  | 73877634.82 | 65522400.43 | 8355234.39 | 48521032.2 | [5 empty] | 371163.38 |  | 5194704.09 |  | 5565867.47 | [5 empty] | 21412199.88 | 52413.63 | 5610280.42 |  | 27074893.93 | 71088267.91 | 2789366.91
Центральный офис (ЦО) | КС Авто ГК ООО |  | А65/17 | 2017-07-01 | 2020-03-31 | Без объекта | Договор аренды |  | 7715470840 |  |  | 4128752.18 |  | 4128752.18 | 2101018.19 | [15 empty] | 927232.07 | 844233.14 | 775755.72 | 535928.31 | 3083149.24 |  | 4128752.18
Центральный офис (ЦО) | КС Авто ГК ООО |  | А01/06 | 2018-06-01 | 2020-03-31 | Без объекта | Договор аренды |  | 7715470840 |  |  | 182923.44 |  | 182923.44 | 92871.55 | [15 empty] | 43479.99 | 41810.16 | 40202.53 | 27811.61 | 153304.29 |  | 182923.44
Центральный офис (ЦО) | Орис Пром ООО |  | 23/10-18 | 2018-04-18 | 0001-01-01 | Без объекта | Договор купли-продажи |  | 7725146955
Центральный офис (ЦО) | Энергострой ИЦ ООО |  | 18-06/2018 | 2018-06-18 | 0001-01-01 | Зарамагскую ГЭС | Договор поставки |  | 7727666050 |  |  | 390326494.35 | 390326494.35 |  | 338736260 | [15 empty] | 11600000 | 57670000 | 15000000 | 17180000 | 101450000 | 390326494.35
Центральный офис (ЦО) | Лена ООО |  | 3/17-ХОЗ | 2017-01-01 | 0001-01-01 | Без объекта | Договор возмездного оказания услуг |  | 7713087110
Центральный офис (ЦО) | АРСЕНАЛ ПЛЮС ООО |  | 125-21/06/2018-СГ | 2018-06-21 | 2019-12-01 | ТЭЦ в г.Советская Гавань | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7725766966 | [5 empty] | 39928512
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ЭНЕРГОСТРОЙ ООО |  | 125-21/06/2018-СГ/ЭС | 2018-10-25 |  |  |  | 10000000
Центральный офис (ЦО) | Россия ЦФ АО АБ |  | 19-1-2/01-652/18 | 2018-07-27 | 2020-07-26 | Без объекта | Договор банковского вклада (депозита) |  | 7831000122 |  |  | 16520587.2 |  | 16520587.2 | [22 empty] | 16520587.2
Центральный офис (ЦО) | МОЭСК ПАО |  | Кж18/26 | 2018-09-21 | 2018-12-31 | Кожевническая ПС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 211114932.2 | 132534978.77 | 78579953.43 | 123039852.12 | [6 empty] | 25810018.56 |  | 52243380.46 | 78053399.02 | [7 empty] | 64323445.1 |  | 64323445.1 | 210588377.79 | 526554.41
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор имущественного страхования | Согаз АО |  | 2000-18-2744/18002 /1818-40 CR 5093 | 2018-09-21 | 892502.69 |  | 892502.69 | [22 empty] | 892502.69
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор о залоге | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/03/446/18 | 2018-09-27
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | МОЭК ПАО |  | ТО-МТС-РТС-19-20 | 2019-05-27 | 222434.29 |  | 222434.29 | [22 empty] | 222434.29
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Холдинг Геодезия ООО |  | 10/19 | 2019-03-27 | 1293435.58 |  | 1293435.58 | [8 empty] | 686388.75 |  | 686388.75 | [7 empty] | 823666.5 |  | 823666.5 | 686388.75 | 607046.83
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/071/19 | 2019-07-17 | 78296.82 |  | 78296.82 | [22 empty] | 78296.82
Центральный офис (ЦО) | АВС РИЭЛТИ |  | 01/11/АВС РИЭЛТИ | 2018-11-01 | 0001-01-01 | Без объекта | Договор хранения |  | 9715308368 |  |  | 680494.12 |  | 680494.12 | 144000 | [15 empty] | 218440.68 | 220881.36 | 219661.02 | 219661.02 | 878644.08 |  | 680494.12
Центральный офис (ЦО) | Долженкова Юлия Сергеевна |  | Договор аренды нежилого помещения | 2018-06-18 | 2019-05-31 | Без объекта | Договор аренды |  | 711609558303 |  |  | 36917.18 |  | 36917.18 | [17 empty] | 8513.09 |  |  | 8513.09 |  | 36917.18
Центральный офис (ЦО) | РГК ООО |  | АНП-01/02 | 2019-02-01 | 0001-01-01 | Без объекта | Договор аренды |  | 7721851498 |  |  | 173871.23 |  | 173871.23 | [16 empty] | 115396.7 | 10838.52 |  |  | 126235.22 |  | 173871.23
Центральный офис (ЦО) | Мэйджор Кар Плюс ООО |  | 3751 | 2019-02-12 | 0001-01-01 | Без объекта | Договор купли-продажи |  | 5024079859 |  |  | 281666.67 |  | 281666.67 | [16 empty] | 338000 |  |  |  | 338000 |  | 281666.67
Центральный офис (ЦО) | ТЭР ООО Московский филиал |  | АТС/2019-ТЭР | 2019-04-25 | 2019-10-31 | Без объекта | Договор аренды транспортного средства без экипажа |  | 7733667768 |  |  | 294237.33 |  | 294237.33 | [17 empty] | 11389.84 | 170847.48 | 170847.48 | 353084.8 |  | 294237.33
Центральный офис (ЦО) | Мэйджор Кар Плюс ООО |  | 6399 | 2019-03-11 | 0001-01-01 | Без объекта | Договор купли-продажи |  | 5024079859 |  |  | 267500 |  | 267500 | [16 empty] | 321000 |  |  |  | 321000 |  | 267500
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 09-АД-1203/19 | 2019-03-29 | 0001-01-01 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Агентский договор |  | 7720518494 |  |  | 258196.2 |  | 258196.2 | [22 empty] | 258196.2
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2019-542627-3 | 2019-03-25 | 2019-10-30 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 400244.65 |  | 400244.65 | [7 empty] | 400244.65 |  |  | 400244.65 | [7 empty] | 480293.58 |  | 480293.58 | 400244.65
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | ИнКом Регион ООО |  | 1-Р-2019-542627-3-ИКР | 2019-05-25 | 400244.65 |  | 400244.65 | [7 empty] | 400244.65 |  |  | 400244.65 | [7 empty] | 384234.86 |  | 384234.86 | 400244.65
Центральный офис (ЦО) | Мэйджор Кар Плюс ООО |  | 9626 | 2019-04-12 | 0001-01-01 | Без объекта | Договор купли-продажи |  | 5024079859 |  |  | 220833.33 |  | 220833.33 | [17 empty] | 265000 |  |  | 265000 |  | 220833.33
Центральный офис (ЦО) | МКС- филиал ПАО "МОЭСК" |  | 1-Р-2019-020216-2 | 2019-06-28 | 2019-10-30 | Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 5036065113 |  |  | 14306.42 |  | 14306.42 | [7 empty] | 14306.42 |  |  | 14306.42 | [7 empty] | 17167.7 |  | 17167.7 | 14306.42
Центральный офис (ЦО) | ИнжЭнергоПроект АО |  | Договор уступки прав требования (цессии) | 2019-07-15 | 0001-01-01 | Без объекта | Договор уступки права требования долга (цессия) |  | 7725592822 |  |  | 1336412.8 |  | 1336412.8 | [22 empty] | 1336412.8
Центральный офис (ЦО) | Мэйджор Кар Плюс ООО |  | 19919 | 2019-07-19 | 0001-01-01 | Без объекта | Договор купли-продажи |  | 5024079859 |  |  | 46666.67 |  | 46666.67 | [18 empty] | 56000 |  | 56000 |  | 46666.67
Центральный офис (ЦО) | Квадра ПАО филиал -Липецкая генерация |  | 86-19 | 2019-08-09 | 2019-10-01 | Насосная станция (строительство) г. Липецк | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 6829012680 |  |  | 57640651.96 |  | 57640651.96 | [8 empty] | 3309222.43 |  | 3309222.43 | [7 empty] | 21107343.28 | 1786980.11 | 22894323.39 | 3309222.43 | 54331429.53
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | АТОМСТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ ООО |  | 01-АСЭМ/2019 | 2019-08-01 | 28885011.86 |  | 28885011.86 | [8 empty] | 1888949.79 |  | 1888949.79 | [7 empty] | 17331007.12 | 969002.6 | 18300009.72 | 1888949.79 | 26996062.07
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор поставки | Данфосс ООО |  | ОТА 21007-02/1492 | 2019-08-05 | 1231069.32 |  | 1231069.32 | [18 empty] | 443184.95 | 1034098.23 | 1477283.18 |  | 1231069.32
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор поставки | АВОРИОМАТИКС ООО |  | АМ/1 | 2019-08-06 | 296183.33 |  | 296183.33 | [18 empty] | 355420 |  | 355420 |  | 296183.33
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор поставки | АВОРИОМАТИКС ООО |  | АМ/2 | 2019-08-09 | 296183.33 |  | 296183.33 | [18 empty] | 355420 |  | 355420 |  | 296183.33
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор поставки | Евраз Автоматика ООО |  | ЕА/1 | 2019-08-06 | 1463956.67 |  | 1463956.67 | [18 empty] | 1756748.01 |  | 1756748.01 |  | 1463956.67
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор поставки | ЦентрЭлектроМонтаж ООО |  | ЦЭМ/1 | 2019-08-19 | 505363.21 |  | 505363.21 | [18 empty] | 303217.93 | 303217.92 | 606435.85 |  | 505363.21
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор поставки | ЭлектроТехСоюз ООО |  | ЭТС/2 | 2019-09-10 | 954635 |  | 954635 | [18 empty] | 1145562 |  | 1145562 |  | 954635
Центральный офис (ЦО) | Квадра ПАО филиал -Липецкая генерация |  | 87-19 | 2019-08-09 | 2019-10-01 | Насосная станция (внеш.электроснабжение) г. Липецк | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 6829012680 |  |  | 54076890.84 |  | 54076890.84 | [8 empty] | 10990580.02 | 30784719.66 | 41775299.68 | [7 empty] | 34089837.06 | 22558661.83 | 56648498.89 | 41775299.68 | 12301591.16
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | Синергия ООО |  | 112-2328-19 | 2019-11-05 | 166121.04 |  | 166121.04 | [19 empty] | 199345.25 | 199345.25 |  | 166121.04
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор поставки | Данфосс ООО |  | OTA21007-01/1492 | 2019-07-30 | 12531810.91 |  | 12531810.91 | [18 empty] | 4284136.44 | 10754036.65 | 15038173.09 |  | 12531810.91
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор поставки | Завод СЭА ПКП ООО |  | ЗСЭА/1 | 2019-07-26 | 1408333.34 |  | 1408333.34 | [18 empty] | 845000.01 |  | 845000.01 |  | 1408333.34
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор поставки | Группа СВЭЛ АО |  | СВЭЛ/1 | 2019-07-26 | 1581700 |  | 1581700 | [18 empty] | 569412 | 1328628 | 1898040 |  | 1581700
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор поставки | ЭлектроТехСоюз ООО |  | ЭТС/1 | 2019-07-26 | 9350000 |  | 9350000 | [18 empty] | 11220000 |  | 11220000 |  | 9350000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | АТОМСТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ ООО |  | 01-АСЭМ/2019-ВЭ | 2019-08-01 | 18759808.2 |  | 18759808.2 | [8 empty] | 10708810.33 | 1056787.89 | 11765598.22 | [7 empty] | 4000000 | 16418756.47 | 20418756.47 | 11765598.22 | 6994209.98
Центральный офис (ЦО) | ВДНХ АО |  | Гражданско-правовой договор № 1201/19/34 | 2019-08-30 | 2019-12-31 | ВДНХ (инженерные сети) | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7717037582 |  |  | 180472055.18 |  | 180472055.18 | [9 empty] | 329385.37 | 329385.37 | [10 empty] | 329385.37 | 180142669.81
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор страхования ответственности по договору | Энергогарант САК - Московский филиал ПАО |  | 192700-240-000047 | 2019-09-13 | 243595.14 |  | 243595.14 | [22 empty] | 243595.14
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор строительного подряда на основе субподряда | СтройКонтинент ООО |  | 1201/19/34-СК | 2019-08-30 | 180472055.18 |  | 180472055.18 | [19 empty] | 2800000 | 2800000 |  | 180472055.18
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/09/103/19 | 2019-09-02 | 327314.98 |  | 327314.98 | [22 empty] | 327314.98
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор о залоге | Россия ЦФ АО АБ |  | 00.19-3/03/317/19 | 2019-09-19
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор возмездного оказания услуг | ВДНХ АО |  | 1445/19/34 | 2019-10-28
Центральный офис (ЦО) | Бирюлин Максим Николаевич ИП |  | АНП-10/2019-Бирюлин | 2019-10-01 | 2020-08-31 | Без объекта | Договор аренды здания или сооружения |  | 503236020046 | [24 empty] | 360675.7 | 360675.7
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 77-АД-СМР-1889/19 | 2019-08-30 | 0001-01-01 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Агентский договор |  | 7720518494 |  |  | 888541.06 |  | 888541.06 | [22 empty] | 888541.06
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Агентский договор | Холдинг Веста-СФ ООО |  | 77-АД-СМР-1889/19-ХВСФ | 2019-08-30 | 884033.62 |  | 884033.62 | [22 empty] | 884033.62
Центральный офис (ЦО) | Куранов Вячеслав Олегович ИП |  | АНП-10/2019-Куранов | 2019-10-01 | 2020-08-31 | Без объекта | Договор аренды здания или сооружения |  | 774314294659 | [24 empty] | 356843.59 | 356843.59
Центральный офис (ЦО) | МОЭК ПАО |  | 124-АД-ПИР-2133/19 | 2019-09-30 | 0001-01-01 | Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК | Агентский договор |  | 7720518494 |  |  | 620350 |  | 620350 | [22 empty] | 620350
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Агентский договор | Холдинг Веста-СФ ООО |  | 124-АД-ПИР-2133/19-ХВСФ | 2019-09-30 | 619706.08 |  | 619706.08 | [22 empty] | 619706.08
Центральный офис (ЦО) | Адвокатский кабинет учрежденный адвокатом Бобровым А.Е. |  | б/н | 2019-09-01 | 2020-07-31 | Без объекта | Договор аренды |  | 505397549300
Центральный офис (ЦО) | АРСЕНАЛ ПЛЮС ООО |  | 228-09/09/2019-СТ | 2019-09-09 | 0001-01-01 | Без объекта | Договор поставки |  | 7725766966 |  |  | 64374940 |  | 64374940 | [22 empty] | 64374940
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | Договор поставки | РТСофт АО |  | 2019РТС_Д0265 | 2019-09-20 | 48771098 |  | 48771098 | [19 empty] | 17169230.88 | 17169230.88 |  | 48771098
Центральный офис (ЦО) | Майоров Сергей Николаевич |  | б/н | 2019-08-29 | 0001-01-01 | Без объекта | Договор купли-продажи недвижимости |  |  |  |  | 900000 |  | 900000 | [18 empty] | 900000 |  | 900000 |  | 900000
Центральный офис (ЦО) | Инфраструктура Молжаниново ООО |  | ИМ-11/19-03 | 2019-11-27 | 2019-10-31 | Молжаниновка ПС 220/10 кВ | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7733109347 |  |  | 18190457.27 |  | 18190457.27 | [22 empty] | 18190457.27
Центральный офис (ЦО) | Инфраструктура Молжаниново ООО |  | ИМ-11/19-02 | 2019-11-27 | 2019-10-31 | Молжаниновка ПС 220/10 кВ | Договор строительного подряда на основе генподряда |  | 7733109347 |  |  | 22849149.14 |  | 22849149.14 | [22 empty] | 22849149.14
Note on A4: Договор 00000000052 от 25.01.2012 13:03:37
Note on A5: Договор 00000000052 от 25.01.2012 13:03:37 Договор 00000000172 от 13.02.2012 10:48:20
Note on A6: Договор 00000000052 от 25.01.2012 13:03:37 Договор 00000000191 от 15.10.2012 9:48:27
Note on A7: Договор 00000000052 от 25.01.2012 13:03:37 Договор 00000001258 от 27.03.2013 12:00:00
Note on A8: Договор 00000000052 от 25.01.2012 13:03:37 Договор 00000002000 от 01.08.2014 12:00:00
Note on A9: Договор 00000000052 от 25.01.2012 13:03:37 Договор 00000003205 от 23.08.2015 12:00:01
Note on A10: Договор 00000000052 от 25.01.2012 13:03:37 Договор 00000004572 от 27.09.2016 12:00:00
Note on A11: Договор 00000000052 от 25.01.2012 13:03:37 Договор 00000004885 от 29.03.2017 12:55:32
Note on A12: Договор 00000000052 от 25.01.2012 13:03:37 Договор 00000005015 от 25.05.2017 0:00:00
Note on A13: Договор 00000000052 от 25.01.2012 13:03:37 Договор 00000005881 от 22.10.2018 0:00:00
Note on A14: Договор 00000000052 от 25.01.2012 13:03:37 Договор 00000005886 от 12.10.2018 0:00:00
Note on A15: Договор 00000000061 от 27.03.2012 15:03:01
Note on A16: Договор 00000000061 от 27.03.2012 15:03:01 Договор 00000003086 от 27.12.2014 12:00:00
Note on A17: Договор 00000000061 от 27.03.2012 15:03:01 Договор 00000004289 от 29.06.2016 12:00:00
Note on A18: Договор 00000000269 от 01.11.2007 12:00:00
Note on A19: Договор 00000000269 от 01.11.2007 12:00:00 Договор 00000000280 от 01.07.2008 12:01:17
Note on A20: Договор 00000000269 от 01.11.2007 12:00:00 Договор 00000000323 от 01.07.2008 16:00:43
Note on A21: Договор 00000000660 от 29.12.2012 9:57:11
Note on A22: Договор 00000000660 от 29.12.2012 9:57:11 Договор 00000001385 от 26.06.2013 12:00:00
Note on A23: Договор 00000000660 от 29.12.2012 9:57:11 Договор 00000005814 от 04.09.2018 0:00:00
Note on A24: Договор 00000000732 от 27.08.2012 9:31:24
Note on A25: Договор 00000000732 от 27.08.2012 9:31:24 Договор 00000000735 от 02.10.2012 10:01:14
Note on A26: Договор 00000000991 от 22.08.2012 13:59:39
Note on A27: Договор 00000000991 от 22.08.2012 13:59:39 Договор 00000001571 от 12.09.2013 12:00:00
Note on A28: Договор 00000000991 от 22.08.2012 13:59:39 Договор 00000004401 от 22.09.2016 12:00:00
Note on A29: Договор 00000000991 от 22.08.2012 13:59:39 Договор 00000005239 от 20.07.2017 0:00:00
Note on A30: Договор 00000001177 от 01.01.2008 12:00:00
Note on A31: Договор 00000001177 от 01.01.2008 12:00:00 Договор 00000002592 от 02.06.2008 12:00:00
Note on A32: Договор 00000001177 от 01.01.2008 12:00:00 Договор 00000002696 от 09.12.2010 14:58:29
Note on A33: Договор 00000001324 от 09.04.2009 13:30:17
Note on A34: Договор 00000001733 от 27.03.2013 12:00:02
Note on A35: Договор 00000001920 от 19.05.2014 12:00:00
Note on A36: Договор 00000002732 от 14.04.2009 12:00:01
Note on A37: Договор 00000002761 от 01.11.2008 12:00:00
Note on A38: Договор 00000002761 от 01.11.2008 12:00:00 Договор 00000002842 от 15.03.2010 12:00:00
Note on A39: Договор 00000003129 от 29.05.2015 12:00:00
Note on A40: Договор 00000003129 от 29.05.2015 12:00:00 Договор 00000003156 от 08.06.2015 12:00:01
Note on A41: Договор 00000003129 от 29.05.2015 12:00:00 Договор 00000003761 от 25.03.2016 12:00:00
Note on A42: Договор 00000003129 от 29.05.2015 12:00:00 Договор 00000003765 от 25.03.2016 12:00:01
Note on A43: Договор 00000003129 от 29.05.2015 12:00:00 Договор 00000006372 от 10.10.2019 12:00:00
Note on A44: Договор 00000003129 от 29.05.2015 12:00:00 Договор 00000006388 от 28.10.2019 12:00:00
Note on A45: Договор 00000003212 от 24.07.2015 12:00:00
Note on A46: Договор 00000003212 от 24.07.2015 12:00:00 Договор 00000003228 от 24.07.2015 12:00:04
Note on A47: Договор 00000003328 от 24.07.2015 12:00:08
Note on A48: Договор 00000003328 от 24.07.2015 12:00:08 Договор 00000005865 от 12.10.2018 0:00:00
Note on A49: Договор 00000003466 от 23.06.2015 12:00:01
Note on A50: Договор 00000003466 от 23.06.2015 12:00:01 Договор 00000003525 от 23.06.2015 12:00:05
Note on A51: Договор 00000003477 от 24.07.2015 12:00:13
Note on A52: Договор 00000003477 от 24.07.2015 12:00:13 Договор 00000005459 от 20.01.2018 0:00:00
Note on A53: Договор 00000003515 от 07.08.2015 12:00:08
Note on A54: Договор 00000003515 от 07.08.2015 12:00:08 Договор 00000004408 от 05.08.2016 0:00:00
Note on A55: Договор 00000003551 от 09.09.2015 12:00:00
Note on A56: Договор 00000003551 от 09.09.2015 12:00:00 Договор 00000003553 от 09.09.2015 12:00:01
Note on A57: Договор 00000003551 от 09.09.2015 12:00:00 Договор 00000006000 от 21.12.2018 0:00:00
Note on A58: Договор 00000003553 от 09.09.2015 12:00:01
Note on A59: Договор 00000003587 от 23.06.2015 12:00:09
Note on A60: Договор 00000003587 от 23.06.2015 12:00:09 Договор 00000003535 от 23.06.2015 12:00:08
Note on A61: Договор 00000003593 от 23.06.2015 12:00:12
Note on A62: Договор 00000003593 от 23.06.2015 12:00:12 Договор 00000003527 от 23.06.2015 12:00:06
Note on A63: Договор 00000003597 от 23.06.2015 0:00:00
Note on A64: Договор 00000003605 от 24.07.2015 12:00:18
Note on A65: Договор 00000003605 от 24.07.2015 12:00:18 Договор 00000003607 от 24.07.2015 12:00:19
Note on A66: Договор 00000003605 от 24.07.2015 12:00:18 Договор 00000005839 от 20.09.2018 0:00:00
Note on A67: Договор 00000003626 от 07.08.2015 12:00:19
Note on A68: Договор 00000003635 от 07.08.2015 12:00:22
Note on A69: Договор 00000003635 от 07.08.2015 12:00:22 Договор 00000003637 от 07.08.2015 12:00:23
Note on A70: Договор 00000003639 от 07.08.2015 12:00:24
Note on A71: Договор 00000003639 от 07.08.2015 12:00:24 Договор 00000003641 от 07.08.2015 12:00:25
Note on A72: Договор 00000003643 от 07.08.2015 12:00:26
Note on A73: Договор 00000003643 от 07.08.2015 12:00:26 Договор 00000003645 от 07.08.2015 12:00:27
Note on A74: Договор 00000003643 от 07.08.2015 12:00:26 Договор 00000005243 от 14.09.2017 0:00:00
Note on A75: Договор 00000003647 от 07.08.2015 12:00:28
Note on A76: Договор 00000003647 от 07.08.2015 12:00:28 Договор 00000003649 от 07.08.2015 12:00:29
Note on A77: Договор 00000003647 от 07.08.2015 12:00:28 Договор 00000005998 от 21.12.2018 0:00:00
Note on A78: Договор 00000003647 от 07.08.2015 12:00:28 Договор 00000006117 от 15.05.2019 0:00:00
Note on A79: Договор 00000003651 от 07.08.2015 12:00:30
Note on A80: Договор 00000003651 от 07.08.2015 12:00:30 Договор 00000006007 от 15.01.2019 0:00:00
Note on A81: Договор 00000003651 от 07.08.2015 12:00:30 Договор 00000006307 от 18.09.2019 0:00:00
Note on A82: Договор 00000003655 от 07.08.2015 12:00:32
Note on A83: Договор 00000003655 от 07.08.2015 12:00:32 Договор 00000004251 от 05.08.2016 12:00:00
Note on A84: Договор 00000003668 от 07.08.2015 12:00:36
Note on A85: Договор 00000003668 от 07.08.2015 12:00:36 Договор 00000003531 от 07.08.2015 12:00:10
Note on A86: Договор 00000003668 от 07.08.2015 12:00:36 Договор 00000004410 от 05.08.2016 0:00:00
Note on A87: Договор 00000003676 от 14.08.2015 12:00:05
Note on A88: Договор 00000003676 от 14.08.2015 12:00:05 Договор 00000003499 от 14.08.2015 12:00:03
Note on A89: Договор 00000003680 от 18.08.2015 12:00:03
Note on A90: Договор 00000003680 от 18.08.2015 12:00:03 Договор 00000003460 от 18.08.2015 12:00:02
Note on A91: Договор 00000003684 от 14.08.2015 12:00:07
Note on A92: Договор 00000003684 от 14.08.2015 12:00:07 Договор 00000003457 от 18.08.2015 12:00:01
Note on A93: Договор 00000003684 от 14.08.2015 12:00:07 Договор 00000004446 от 23.08.2016 12:00:04
Note on A94: Договор 00000003684 от 14.08.2015 12:00:07 Договор 00000005470 от 30.01.2018 12:00:00
Note on A95: Договор 00000003692 от 28.08.2015 12:00:04
Note on A96: Договор 00000003692 от 28.08.2015 12:00:04 Договор 00000004253 от 05.08.2016 12:00:01
Note on A97: Договор 00000003714 от 24.07.2015 12:00:22
Note on A98: Договор 00000003714 от 24.07.2015 12:00:22 Договор 00000004122 от 31.03.2016 0:00:00
Note on A99: Договор 00000003720 от 09.10.2015 12:00:02
Note on A100: Договор 00000003720 от 09.10.2015 12:00:02 Договор 00000003776 от 09.10.2015 12:00:03
Note on A101: Договор 00000003730 от 09.12.2015 12:00:00
Note on A102: Договор 00000003730 от 09.12.2015 12:00:00 Договор 00000003816 от 09.12.2015 12:00:02
Note on A103: Договор 00000003730 от 09.12.2015 12:00:00 Договор 00000006009 от 14.01.2019 0:00:00
Note on A104: Договор 00000003736 от 23.10.2015 12:00:03
Note on A105: Договор 00000003736 от 23.10.2015 12:00:03 Договор 00000003774 от 23.10.2015 12:00:04
Note on A106: Договор 00000003736 от 23.10.2015 12:00:03 Договор 00000006002 от 21.12.2018 0:00:00
Note on A107: Договор 00000003738 от 27.11.2015 12:00:00
Note on A108: Договор 00000003738 от 27.11.2015 12:00:00 Договор 00000003818 от 27.11.2015 12:00:02
Note on A109: Договор 00000003740 от 27.11.2015 12:00:01
Note on A110: Договор 00000003740 от 27.11.2015 12:00:01 Договор 00000003820 от 27.11.2015 12:00:03
Note on A111: Договор 00000003740 от 27.11.2015 12:00:01 Договор 00000005861 от 12.10.2018 0:00:00
Note on A112: Договор 00000003749 от 25.12.2015 12:00:00
Note on A113: Договор 00000003749 от 25.12.2015 12:00:00 Договор 00000005379 от 08.12.2017 0:00:00
Note on A114: Договор 00000003749 от 25.12.2015 12:00:00 Договор 00000005867 от 23.10.2018 0:00:00
Note on A115: Договор 00000003749 от 25.12.2015 12:00:00 Договор 00000005931 от 06.06.2019 0:00:00
Note on A116: Договор 00000003749 от 25.12.2015 12:00:00 Договор 00000006108 от 15.04.2019 0:00:00
Note on A117: Договор 00000003757 от 09.02.2016 12:00:01
Note on A118: Договор 00000003757 от 09.02.2016 12:00:01 Договор 00000003840 от 09.02.2016 12:00:03
Note on A119: Договор 00000003780 от 21.03.2016 12:00:00
Note on A120: Договор 00000003786 от 21.03.2016 12:00:03
Note on A121: Договор 00000003786 от 21.03.2016 12:00:03 Договор 00000004419 от 05.08.2016 0:00:00
Note on A122: Договор 00000003788 от 29.07.2015 12:00:00
Note on A123: Договор 00000003788 от 29.07.2015 12:00:00 Договор 00000003790 от 29.07.2015 12:00:01
Note on A124: Договор 00000003844 от 13.11.2015 0:00:00
Note on A125: Договор 00000003844 от 13.11.2015 0:00:00 Договор 00000003847 от 13.11.2015 12:00:01
Note on A126: Договор 00000003844 от 13.11.2015 0:00:00 Договор 00000005831 от 20.09.2018 0:00:00
Note on A127: Договор 00000003877 от 24.06.2016 12:00:03
Note on A128: Договор 00000003877 от 24.06.2016 12:00:03 Договор 00000005647 от 24.06.2016 13:40:08
Note on A129: Договор 00000003899 от 24.06.2016 12:00:14
Note on A130: Договор 00000003899 от 24.06.2016 12:00:14 Договор 00000004330 от 24.06.2016 12:00:37
Note on A131: Договор 00000003903 от 24.06.2016 12:00:16
Note on A132: Договор 00000003903 от 24.06.2016 12:00:16 Договор 00000005645 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A133: Договор 00000003911 от 24.06.2016 12:00:20
Note on A134: Договор 00000003911 от 24.06.2016 12:00:20 Договор 00000005627 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A135: Договор 00000003934 от 06.07.2016 12:00:02
Note on A136: Договор 00000003934 от 06.07.2016 12:00:02 Договор 00000005025 от 06.07.2016 12:00:35
Note on A137: Договор 00000003940 от 06.07.2016 12:00:05
Note on A138: Договор 00000003940 от 06.07.2016 12:00:05 Договор 00000004452 от 06.07.2016 12:00:25
Note on A139: Договор 00000003962 от 06.07.2016 12:00:15
Note on A140: Договор 00000003962 от 06.07.2016 12:00:15 Договор 00000005021 от 06.07.2016 12:00:33
Note on A141: Договор 00000003970 от 06.07.2016 12:00:19
Note on A142: Договор 00000003970 от 06.07.2016 12:00:19 Договор 00000003990 от 06.07.2016 12:00:21
Note on A143: Договор 00000004032 от 13.07.2016 12:00:17
Note on A144: Договор 00000004032 от 13.07.2016 12:00:17 Договор 00000004197 от 13.07.2016 14:33:54
Note on A145: Договор 00000004078 от 13.07.2016 12:00:34
Note on A146: Договор 00000004078 от 13.07.2016 12:00:34 Договор 00000004268 от 13.07.2016 14:34:15
Note on A147: Договор 00000004309 от 19.01.2016 9:58:27
Note on A148: Договор 00000004560 от 31.10.2016 16:12:38
Note on A149: Договор 00000004560 от 31.10.2016 16:12:38 Договор 00000006123 от 16.05.2019 0:00:00
Note on A150: Договор 00000004703 от 01.12.2016 12:00:00
Note on A151: Договор 00000004777 от 19.01.2017 0:00:00
Note on A152: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38
Note on A153: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000000024 от 22.12.2009 12:00:01
Note on A154: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000000447 от 01.06.2007 14:31:21
Note on A155: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000000452 от 29.10.2010 14:48:47
Note on A156: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000000457 от 09.12.2010 14:58:28
Note on A157: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000000466 от 01.05.2010 15:19:47
Note on A158: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000000654 от 09.06.2004 8:49:22
Note on A159: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000000905 от 01.02.2010 16:06:25
Note on A160: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000001133 от 30.01.2009 13:44:57
Note on A161: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000001894 от 06.11.2013 12:00:02
Note on A162: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000003339 от 26.05.2008 12:00:00
Note on A163: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000003342 от 19.01.2015 12:00:00
Note on A164: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000003345 от 01.07.2015 12:00:00
Note on A165: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000003362 от 10.09.2009 0:00:00
Note on A166: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000004530 от 26.10.2009 0:00:00
Note on A167: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000004532 от 04.08.2015 12:13:17
Note on A168: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000004734 от 09.01.2017 12:00:00
Note on A169: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000004801 от 01.04.2013 14:22:13
Note on A170: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000004804 от 23.11.2006 12:00:00
Note on A171: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000004829 от 27.11.2019 0:00:00
Note on A172: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000004859 от 01.04.2009 0:00:00
Note on A173: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000004892 от 01.10.2002 12:00:00
Note on A174: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000004913 от 01.04.2017 0:00:00
Note on A175: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005009 от 22.01.2015 12:00:00
Note on A176: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005280 от 07.09.2017 0:00:00
Note on A177: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005489 от 05.02.2018 0:00:00
Note on A178: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005510 от 15.02.2018 0:00:00
Note on A179: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005513 от 12.03.2018 12:00:00
Note on A180: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005535 от 23.03.2018 0:00:00
Note on A181: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005685 от 27.06.2018 0:00:00
Note on A182: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005715 от 26.06.2018 0:00:00
Note on A183: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005721 от 29.06.2018 0:00:00
Note on A184: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005725 от 01.02.2018 12:00:02
Note on A185: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005729 от 16.07.2018 0:00:00
Note on A186: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005731 от 16.07.2018 0:00:00
Note on A187: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005733 от 16.07.2018 0:00:00
Note on A188: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005735 от 16.07.2018 0:00:00
Note on A189: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005737 от 12.07.2018 0:00:00
Note on A190: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005739 от 01.04.2007 12:00:00
Note on A191: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005762 от 01.01.2010 12:00:00
Note on A192: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005790 от 01.02.2013 11:30:09
Note on A193: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005792 от 29.09.2017 0:00:02
Note on A194: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005794 от 18.06.2014 12:00:00
Note on A195: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005802 от 22.08.2018 0:00:00
Note on A196: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005804 от 27.08.2018 0:00:00
Note on A197: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005810 от 29.08.2018 0:00:00
Note on A198: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005818 от 02.08.2018 0:00:00
Note on A199: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005820 от 30.08.2018 0:00:00
Note on A200: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005845 от 27.09.2018 0:00:00
Note on A201: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005850 от 05.09.2012 0:00:00
Note on A202: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005890 от 29.11.2007 12:00:00
Note on A203: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005893 от 31.12.2012 12:00:00
Note on A204: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005896 от 01.09.2017 0:00:00
Note on A205: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005913 от 10.07.2017 0:00:01
Note on A206: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005923 от 01.11.2018 0:00:00
Note on A207: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005925 от 01.06.2013 12:00:01
Note on A208: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005929 от 30.05.2016 12:00:00
Note on A209: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005934 от 01.01.2007 12:00:00
Note on A210: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005936 от 01.06.2006 12:00:00
Note on A211: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005941 от 01.11.2018 0:00:00
Note on A212: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005950 от 03.12.2018 0:00:00
Note on A213: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005958 от 01.11.2018 0:00:00
Note on A214: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005964 от 06.12.2018 0:00:00
Note on A215: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005968 от 27.11.2018 0:00:00
Note on A216: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005979 от 09.11.2018 12:00:00
Note on A217: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005990 от 24.10.2018 0:00:00
Note on A218: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005994 от 01.05.2010 16:12:03
Note on A219: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000005996 от 01.05.2010 16:12:04
Note on A220: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006004 от 30.01.2007 0:00:00
Note on A221: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006013 от 11.01.2019 0:00:00
Note on A222: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006015 от 09.01.2019 0:00:00
Note on A223: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006017 от 16.01.2019 15:42:02
Note on A224: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006023 от 01.02.2019 0:00:00
Note on A225: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006025 от 27.10.2014 0:00:01
Note on A226: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006029 от 29.12.2018 0:00:00
Note on A227: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006031 от 25.01.2019 12:00:00
Note on A228: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006043 от 29.01.2019 0:00:00
Note on A229: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006045 от 28.01.2019 12:00:00
Note on A230: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006048 от 27.12.2018 0:00:00
Note on A231: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006052 от 01.02.2019 0:00:00
Note on A232: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006063 от 04.02.2019 0:00:00
Note on A233: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006065 от 19.02.2019 0:00:00
Note on A234: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006068 от 05.12.2008 12:00:00
Note on A235: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006082 от 13.03.2019 0:00:00
Note on A236: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006083 от 20.03.2019 0:00:00
Note on A237: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006088 от 22.03.2019 0:00:00
Note on A238: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006090 от 01.02.2019 0:00:00
Note on A239: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006102 от 14.03.2019 0:00:00
Note on A240: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006104 от 26.09.2018 0:00:00
Note on A241: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006106 от 10.04.2019 12:00:00
Note on A242: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006115 от 19.04.2019 0:00:00
Note on A243: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006122 от 08.05.2019 12:00:00
Note on A244: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006133 от 01.02.2019 0:00:00
Note on A245: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006142 от 30.05.2019 0:00:00
Note on A246: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006145 от 06.06.2019 0:00:00
Note on A247: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006147 от 20.05.2019 0:00:00
Note on A248: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006152 от 06.06.2019 0:00:00
Note on A249: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006154 от 13.06.2019 0:00:00
Note on A250: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006157 от 06.08.2019 0:00:00
Note on A251: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006161 от 19.06.2019 0:00:00
Note on A252: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006164 от 20.06.2019 0:00:00
Note on A253: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006167 от 24.06.2019 0:00:00
Note on A254: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006180 от 08.07.2019 0:00:00
Note on A255: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006182 от 02.07.2019 0:00:00
Note on A256: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006184 от 02.07.2019 0:00:00
Note on A257: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006186 от 22.07.2019 0:00:00
Note on A258: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006189 от 09.07.2019 12:00:00
Note on A259: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006192 от 11.06.2019 0:00:00
Note on A260: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006201 от 04.07.2019 0:00:00
Note on A261: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006207 от 09.07.2019 0:00:00
Note on A262: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006214 от 09.07.2019 0:00:00
Note on A263: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006216 от 09.07.2019 0:00:00
Note on A264: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006219 от 29.07.2019 0:00:00
Note on A265: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006222 от 23.07.2019 0:00:00
Note on A266: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006225 от 19.08.2019 0:00:00
Note on A267: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006245 от 24.07.2019 0:00:00
Note on A268: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006263 от 01.08.2019 20:09:27
Note on A269: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006265 от 07.08.2019 12:00:00
Note on A270: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006277 от 01.08.2019 0:00:00
Note on A271: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006284 от 01.09.2019 0:00:00
Note on A272: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006298 от 29.08.2019 0:00:00
Note on A273: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006311 от 04.09.2019 0:00:00
Note on A274: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006317 от 05.09.2019 0:00:00
Note on A275: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006319 от 02.09.2019 0:00:00
Note on A276: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006323 от 11.09.2019 0:00:00
Note on A277: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006325 от 16.09.2019 0:00:00
Note on A278: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006339 от 09.09.2019 12:00:00
Note on A279: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006353 от 07.10.2019 0:00:00
Note on A280: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006359 от 09.10.2019 12:00:00
Note on A281: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006374 от 11.09.2019 0:00:01
Note on A282: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006377 от 15.10.2019 12:00:00
Note on A283: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006382 от 25.11.2019 0:00:00
Note on A284: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006384 от 01.01.2019 12:00:00
Note on A285: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006386 от 01.02.2019 0:00:01
Note on A286: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006401 от 01.01.2008 12:00:01
Note on A287: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006406 от 01.03.2013 14:47:28
Note on A288: Договор 00000004783 от 20.01.2017 11:21:38 Договор 00000006413 от 19.11.2019 0:00:00
Note on A289: Договор 00000004793 от 01.12.2019 0:00:00
Note on A290: Договор 00000004896 от 30.01.2017 0:00:00
Note on A291: Договор 00000005007 от 31.05.2017 0:00:00
Note on A292: Договор 00000005011 от 15.06.2017 0:00:00
Note on A293: Договор 00000005013 от 15.06.2017 0:00:00
Note on A294: Договор 00000005032 от 23.05.2016 0:00:00
Note on A295: Договор 00000005032 от 23.05.2016 0:00:00 Договор 00000005637 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A296: Договор 00000005033 от 23.05.2016 0:00:00
Note on A297: Договор 00000005033 от 23.05.2016 0:00:00 Договор 00000003982 от 24.06.2016 12:00:30
Note on A298: Договор 00000005034 от 23.05.2016 0:00:00
Note on A299: Договор 00000005034 от 23.05.2016 0:00:00 Договор 00000003995 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A300: Договор 00000005035 от 23.05.2016 0:00:00
Note on A301: Договор 00000005035 от 23.05.2016 0:00:00 Договор 00000005635 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A302: Договор 00000005037 от 23.05.2016 0:00:00
Note on A303: Договор 00000005037 от 23.05.2016 0:00:00 Договор 00000004332 от 24.06.2016 12:00:38
Note on A304: Договор 00000005039 от 23.05.2016 0:00:00
Note on A305: Договор 00000005039 от 23.05.2016 0:00:00 Договор 00000006070 от 25.02.2019 0:00:00
Note on A306: Договор 00000005041 от 23.05.2016 0:00:00
Note on A307: Договор 00000005041 от 23.05.2016 0:00:00 Договор 00000003980 от 24.06.2016 12:00:29
Note on A308: Договор 00000005043 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A309: Договор 00000005044 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A310: Договор 00000005044 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000005434 от 13.07.2016 0:00:00
Note on A311: Договор 00000005045 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A312: Договор 00000005046 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A313: Договор 00000005046 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000005355 от 13.07.2016 0:00:00
Note on A314: Договор 00000005047 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A315: Договор 00000005047 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004797 от 15.02.2017 0:00:00
Note on A316: Договор 00000005048 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A317: Договор 00000005048 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000005528 от 25.11.2016 12:00:02
Note on A318: Договор 00000005049 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A319: Договор 00000005049 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004427 от 13.07.2016 14:34:38
Note on A320: Договор 00000005051 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A321: Договор 00000005051 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004189 от 13.07.2016 14:33:50
Note on A322: Договор 00000005052 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A323: Договор 00000005052 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004170 от 13.07.2016 14:33:45
Note on A324: Договор 00000005053 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A325: Договор 00000005053 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004241 от 13.07.2016 14:34:10
Note on A326: Договор 00000005055 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A327: Договор 00000005055 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004191 от 13.07.2016 14:33:51
Note on A328: Договор 00000005057 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A329: Договор 00000005057 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004193 от 13.07.2016 14:33:52
Note on A330: Договор 00000005058 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A331: Договор 00000005058 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000005574 от 13.07.2016 0:00:00
Note on A332: Договор 00000005059 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A333: Договор 00000005060 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A334: Договор 00000005060 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004166 от 13.07.2016 14:33:43
Note on A335: Договор 00000005061 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A336: Договор 00000005061 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004199 от 13.07.2016 14:33:55
Note on A337: Договор 00000005062 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A338: Договор 00000005062 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004201 от 13.07.2016 0:00:00
Note on A339: Договор 00000005063 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A340: Договор 00000005063 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000005357 от 13.07.2016 0:00:00
Note on A341: Договор 00000005066 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A342: Договор 00000005066 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004177 от 13.07.2016 14:33:48
Note on A343: Договор 00000005068 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A344: Договор 00000005070 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A345: Договор 00000005070 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004203 от 13.07.2016 14:33:57
Note on A346: Договор 00000005071 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A347: Договор 00000005071 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004205 от 13.07.2016 14:33:58
Note on A348: Договор 00000005071 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000006072 от 25.02.2019 0:00:00
Note on A349: Договор 00000005072 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A350: Договор 00000005072 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004702 от 13.07.2016 14:34:40
Note on A351: Договор 00000005073 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A352: Договор 00000005073 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004210 от 13.07.2016 14:33:59
Note on A353: Договор 00000005074 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A354: Договор 00000005074 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004279 от 13.07.2016 14:34:17
Note on A355: Договор 00000005077 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A356: Договор 00000005077 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004281 от 13.07.2016 14:34:18
Note on A357: Договор 00000005078 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A358: Договор 00000005078 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004164 от 13.07.2016 14:33:42
Note on A359: Договор 00000005079 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A360: Договор 00000005079 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004216 от 13.07.2016 14:34:01
Note on A361: Договор 00000005080 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A362: Договор 00000005080 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004272 от 13.07.2016 14:34:16
Note on A363: Договор 00000005081 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A364: Договор 00000005081 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004317 от 13.07.2016 14:34:20
Note on A365: Договор 00000005082 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A366: Договор 00000005082 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000005517 от 25.11.2016 12:00:01
Note on A367: Договор 00000005084 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A368: Договор 00000005084 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004319 от 13.07.2016 14:34:21
Note on A369: Договор 00000005085 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A370: Договор 00000005085 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004799 от 09.02.2017 0:00:00
Note on A371: Договор 00000005086 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A372: Договор 00000005086 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004218 от 13.07.2016 14:34:02
Note on A373: Договор 00000005087 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A374: Договор 00000005087 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004247 от 13.07.2016 14:34:13
Note on A375: Договор 00000005088 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A376: Договор 00000005088 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000005359 от 13.07.2016 0:00:00
Note on A377: Договор 00000005089 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A378: Договор 00000005089 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004321 от 13.07.2016 14:34:22
Note on A379: Договор 00000005090 от 19.07.2016 0:00:00
Note on A380: Договор 00000005090 от 19.07.2016 0:00:00 Договор 00000004291 от 30.08.2016 12:00:00
Note on A381: Договор 00000005091 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A382: Договор 00000005091 от 24.06.2016 0:00:00 Договор 00000004162 от 13.07.2016 0:00:00
Note on A383: Договор 00000005092 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A384: Договор 00000005093 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A385: Договор 00000005093 от 24.06.2016 0:00:00 Договор 00000005515 от 25.11.2016 12:00:00
Note on A386: Договор 00000005094 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A387: Договор 00000005094 от 24.06.2016 0:00:00 Договор 00000005351 от 13.07.2016 0:00:00
Note on A388: Договор 00000005095 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A389: Договор 00000005095 от 24.06.2016 0:00:00 Договор 00000004432 от 13.07.2016 14:34:39
Note on A390: Договор 00000005096 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A391: Договор 00000005096 от 24.06.2016 0:00:00 Договор 00000004359 от 13.07.2016 14:34:27
Note on A392: Договор 00000005097 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A393: Договор 00000005097 от 24.06.2016 0:00:00 Договор 00000004323 от 13.07.2016 14:34:23
Note on A394: Договор 00000005098 от 22.06.2016 0:00:00
Note on A395: Договор 00000005098 от 22.06.2016 0:00:00 Договор 00000004160 от 13.07.2016 14:33:40
Note on A396: Договор 00000005099 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A397: Договор 00000005099 от 24.06.2016 0:00:00 Договор 00000005353 от 13.07.2016 0:00:00
Note on A398: Договор 00000005100 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A399: Договор 00000005100 от 24.06.2016 0:00:00 Договор 00000004369 от 13.07.2016 14:34:31
Note on A400: Договор 00000005101 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A401: Договор 00000005101 от 24.06.2016 0:00:00 Договор 00000004362 от 13.07.2016 14:34:28
Note on A402: Договор 00000005102 от 11.07.2016 0:00:00
Note on A403: Договор 00000005102 от 11.07.2016 0:00:00 Договор 00000004327 от 13.07.2016 14:34:25
Note on A404: Договор 00000005103 от 19.07.2016 0:00:00
Note on A405: Договор 00000005103 от 19.07.2016 0:00:00 Договор 00000004295 от 30.08.2016 12:00:01
Note on A406: Договор 00000005104 от 19.07.2016 0:00:00
Note on A407: Договор 00000005104 от 19.07.2016 0:00:00 Договор 00000005349 от 12.08.2016 0:00:00
Note on A408: Договор 00000005106 от 23.05.2016 0:00:00
Note on A409: Договор 00000005106 от 23.05.2016 0:00:00 Договор 00000005625 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A410: Договор 00000005107 от 23.05.2016 0:00:00
Note on A411: Договор 00000005107 от 23.05.2016 0:00:00 Договор 00000005623 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A412: Договор 00000005108 от 23.05.2016 0:00:00
Note on A413: Договор 00000005108 от 23.05.2016 0:00:00 Договор 00000005136 от 24.06.2016 12:00:41
Note on A414: Договор 00000005109 от 23.05.2016 0:00:00
Note on A415: Договор 00000005109 от 23.05.2016 0:00:00 Договор 00000005315 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A416: Договор 00000005110 от 23.05.2016 0:00:00
Note on A417: Договор 00000005110 от 23.05.2016 0:00:00 Договор 00000004779 от 06.07.2016 0:00:00
Note on A418: Договор 00000005111 от 23.05.2016 0:00:00
Note on A419: Договор 00000005111 от 23.05.2016 0:00:00 Договор 00000004543 от 24.06.2016 12:00:39
Note on A420: Договор 00000005112 от 23.05.2016 0:00:00
Note on A421: Договор 00000005112 от 23.05.2016 0:00:00 Договор 00000005266 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A422: Договор 00000005114 от 23.05.2016 0:00:00
Note on A423: Договор 00000005114 от 23.05.2016 0:00:00 Договор 00000005619 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A424: Договор 00000005115 от 23.05.2016 0:00:00
Note on A425: Договор 00000005115 от 23.05.2016 0:00:00 Договор 00000003984 от 24.06.2016 12:00:31
Note on A426: Договор 00000005116 от 23.05.2016 0:00:00
Note on A427: Договор 00000005116 от 23.05.2016 0:00:00 Договор 00000005617 от 24.07.2016 0:00:00
Note on A428: Договор 00000005119 от 22.06.2016 0:00:00
Note on A429: Договор 00000005119 от 22.06.2016 0:00:00 Договор 00000004568 от 06.07.2016 12:00:31
Note on A430: Договор 00000005120 от 22.06.2016 0:00:00
Note on A431: Договор 00000005120 от 22.06.2016 0:00:00 Договор 00000005023 от 06.07.2016 12:00:34
Note on A432: Договор 00000005121 от 22.06.2016 0:00:00
Note on A433: Договор 00000005121 от 22.06.2016 0:00:00 Договор 00000005615 от 06.07.2016 12:00:37
Note on A434: Договор 00000005122 от 22.06.2016 0:00:00
Note on A435: Договор 00000005122 от 22.06.2016 0:00:00 Договор 00000005641 от 06.07.2016 12:00:38
Note on A436: Договор 00000005123 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A437: Договор 00000005124 от 22.06.2016 0:00:00
Note on A438: Договор 00000005124 от 22.06.2016 0:00:00 Договор 00000004158 от 13.07.2016 0:00:00
Note on A439: Договор 00000005125 от 22.06.2016 0:00:00
Note on A440: Договор 00000005125 от 22.06.2016 0:00:00 Договор 00000005962 от 13.07.2016 0:00:00
Note on A441: Договор 00000005126 от 22.06.2016 0:00:00
Note on A442: Договор 00000005126 от 22.06.2016 0:00:00 Договор 00000004325 от 13.07.2016 14:34:24
Note on A443: Договор 00000005127 от 22.06.2016 0:00:00
Note on A444: Договор 00000005127 от 22.06.2016 0:00:00 Договор 00000004230 от 13.07.2016 14:34:06
Note on A445: Договор 00000005128 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A446: Договор 00000005128 от 24.06.2016 0:00:00 Договор 00000004174 от 13.07.2016 14:33:47
Note on A447: Договор 00000005129 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A448: Договор 00000005129 от 24.06.2016 0:00:00 Договор 00000004364 от 13.07.2016 0:00:00
Note on A449: Договор 00000005130 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A450: Договор 00000005130 от 24.06.2016 0:00:00 Договор 00000004366 от 13.07.2016 14:34:30
Note on A451: Договор 00000005131 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A452: Договор 00000005131 от 24.06.2016 0:00:00 Договор 00000004232 от 13.07.2016 14:34:07
Note on A453: Договор 00000005132 от 24.06.2016 0:00:00
Note on A454: Договор 00000005133 от 11.07.2016 0:00:00
Note on A455: Договор 00000005133 от 11.07.2016 0:00:00 Договор 00000004714 от 15.12.2016 0:00:00
Note on A456: Договор 00000005134 от 21.07.2016 0:00:00
Note on A457: Договор 00000005134 от 21.07.2016 0:00:00 Договор 00000004236 от 12.08.2016 12:00:00
Note on A458: Договор 00000005150 от 23.05.2016 0:00:00
Note on A459: Договор 00000005186 от 05.06.2017 0:00:00
Note on A460: Договор 00000005186 от 05.06.2017 0:00:00 Договор 00000004968 от 09.01.2017 0:00:00
Note on A461: Договор 00000005186 от 05.06.2017 0:00:00 Договор 00000004970 от 09.01.2017 0:00:00
Note on A462: Договор 00000005186 от 05.06.2017 0:00:00 Договор 00000004972 от 09.01.2017 0:00:00
Note on A463: Договор 00000005186 от 05.06.2017 0:00:00 Договор 00000004974 от 09.01.2017 0:00:00
Note on A464: Договор 00000005186 от 05.06.2017 0:00:00 Договор 00000004982 от 10.05.2017 0:00:00
Note on A465: Договор 00000005186 от 05.06.2017 0:00:00 Договор 00000004984 от 09.01.2017 0:00:00
Note on A466: Договор 00000005186 от 05.06.2017 0:00:00 Договор 00000004986 от 03.07.2017 0:00:00
Note on A467: Договор 00000005186 от 05.06.2017 0:00:00 Договор 00000004988 от 09.01.2017 0:00:00
Note on A468: Договор 00000005186 от 05.06.2017 0:00:00 Договор 00000005553 от 21.03.2018 0:00:00
Note on A469: Договор 00000005186 от 05.06.2017 0:00:00 Договор 00000005847 от 06.08.2018 0:00:00
Note on A470: Договор 00000005206 от 10.08.2017 0:00:00
Note on A471: Договор 00000005208 от 13.06.2016 0:00:00
Note on A472: Договор 00000005208 от 13.06.2016 0:00:00 Договор 00000004283 от 13.07.2016 14:34:19
Note on A473: Договор 00000005214 от 22.06.2016 0:00:00
Note on A474: Договор 00000005214 от 22.06.2016 0:00:00 Договор 00000004565 от 06.07.2016 12:00:30
Note on A475: Договор 00000005215 от 22.06.2016 0:00:00
Note on A476: Договор 00000005215 от 22.06.2016 0:00:00 Договор 00000004334 от 06.07.2016 12:00:22
Note on A477: Договор 00000005216 от 22.06.2016 0:00:00
Note on A478: Договор 00000005217 от 22.06.2016 0:00:00
Note on A479: Договор 00000005217 от 22.06.2016 0:00:00 Договор 00000005196 от 06.07.2016 0:00:00
Note on A480: Договор 00000005218 от 22.06.2016 0:00:00
Note on A481: Договор 00000005218 от 22.06.2016 0:00:00 Договор 00000004549 от 06.07.2016 12:00:28
Note on A482: Договор 00000005219 от 22.06.2016 0:00:00
Note on A483: Договор 00000005219 от 22.06.2016 0:00:00 Договор 00000004551 от 06.07.2016 12:00:29
Note on A484: Договор 00000005222 от 22.06.2016 0:00:00
Note on A485: Договор 00000005222 от 22.06.2016 0:00:00 Договор 00000005883 от 22.10.2018 0:00:00
Note on A486: Договор 00000005224 от 22.06.2016 0:00:00
Note on A487: Договор 00000005224 от 22.06.2016 0:00:00 Договор 00000004781 от 06.07.2016 12:00:32
Note on A488: Договор 00000005227 от 22.06.2016 0:00:00
Note on A489: Договор 00000005227 от 22.06.2016 0:00:00 Договор 00000005629 от 06.07.2016 0:00:00
Note on A490: Договор 00000005317 от 25.10.2017 0:00:00
Note on A491: Договор 00000005317 от 25.10.2017 0:00:00 Договор 00000004285 от 15.09.2016 12:00:00
Note on A492: Договор 00000005317 от 25.10.2017 0:00:00 Договор 00000005347 от 25.10.2017 0:00:00
Note on A493: Договор 00000005317 от 25.10.2017 0:00:00 Договор 00000005550 от 12.04.2018 0:00:00
Note on A494: Договор 00000005317 от 25.10.2017 0:00:00 Договор 00000005796 от 23.08.2018 0:00:00
Note on A495: Договор 00000005329 от 01.11.2017 0:00:00
Note on A496: Договор 00000005393 от 29.09.2017 0:00:00
Note on A497: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50
Note on A498: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000001279 от 11.04.2013 0:00:00
Note on A499: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000003854 от 03.10.2013 12:00:01
Note on A500: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004374 от 01.01.2016 12:00:00
Note on A501: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004421 от 25.11.2013 0:00:00
Note on A502: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004430 от 31.10.2016 16:12:37
Note on A503: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004436 от 31.10.2016 0:00:00
Note on A504: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004498 от 15.07.2014 0:00:00
Note on A505: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004575 от 06.06.2014 12:00:00
Note on A506: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004577 от 04.03.2014 0:00:00
Note on A507: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004579 от 29.07.2016 0:00:00
Note on A508: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004581 от 17.02.2015 15:38:12
Note on A509: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004583 от 03.06.2013 15:43:35
Note on A510: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004585 от 12.12.2013 15:49:44
Note on A511: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004587 от 30.12.2013 15:56:06
Note on A512: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004591 от 07.07.2014 16:29:50
Note on A513: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004593 от 21.04.2014 16:33:20
Note on A514: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004666 от 17.02.2015 15:38:13
Note on A515: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004668 от 17.02.2015 15:38:14
Note on A516: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004670 от 19.03.2015 12:00:00
Note on A517: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004672 от 19.03.2015 12:00:01
Note on A518: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004674 от 19.03.2015 12:00:02
Note on A519: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004676 от 27.04.2015 12:00:00
Note on A520: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004678 от 30.04.2015 12:00:00
Note on A521: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004680 от 02.06.2015 12:00:00
Note on A522: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004682 от 02.06.2015 12:00:01
Note on A523: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004684 от 17.06.2015 12:00:02
Note on A524: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004686 от 17.06.2015 12:00:03
Note on A525: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004688 от 29.07.2015 12:00:02
Note on A526: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004690 от 13.08.2015 12:00:00
Note on A527: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004692 от 05.11.2015 12:00:00
Note on A528: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004694 от 19.11.2015 12:00:01
Note on A529: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000004847 от 13.02.2017 18:17:42
Note on A530: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000005666 от 15.06.2018 0:00:00
Note on A531: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000005672 от 15.06.2018 0:00:00
Note on A532: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000005676 от 15.06.2018 0:00:00
Note on A533: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000005678 от 15.06.2018 0:00:00
Note on A534: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000005712 от 27.10.2014 0:00:00
Note on A535: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000005767 от 21.04.2015 0:00:00
Note on A536: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000005826 от 30.08.2018 0:00:00
Note on A537: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000005952 от 17.10.2018 0:00:00
Note on A538: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000005954 от 17.10.2018 0:00:00
Note on A539: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000005956 от 23.11.2018 0:00:00
Note on A540: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000005975 от 05.12.2018 0:00:00
Note on A541: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000005977 от 05.12.2018 0:00:00
Note on A542: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006033 от 26.12.2018 0:00:00
Note on A543: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006035 от 26.12.2018 0:00:00
Note on A544: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006039 от 26.12.2018 0:00:00
Note on A545: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006050 от 25.01.2019 0:00:00
Note on A546: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006061 от 20.02.2019 0:00:00
Note on A547: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006094 от 18.03.2019 0:00:00
Note on A548: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006171 от 10.06.2019 0:00:00
Note on A549: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006173 от 06.06.2019 0:00:00
Note on A550: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006175 от 07.06.2019 0:00:00
Note on A551: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006177 от 07.06.2019 0:00:00
Note on A552: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006196 от 28.06.2019 0:00:00
Note on A553: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006198 от 28.06.2019 0:00:00
Note on A554: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006273 от 15.07.2019 0:00:00
Note on A555: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006293 от 21.08.2019 0:00:00
Note on A556: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006301 от 29.08.2019 0:00:00
Note on A557: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006331 от 05.09.2019 0:00:00
Note on A558: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006333 от 23.08.2019 0:00:00
Note on A559: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006344 от 19.09.2019 0:00:00
Note on A560: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006346 от 24.09.2019 0:00:00
Note on A561: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006395 от 27.10.2014 0:00:02
Note on A562: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006397 от 27.10.2014 0:00:03
Note on A563: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006399 от 10.10.2019 0:00:00
Note on A564: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006403 от 01.11.2019 0:00:00
Note on A565: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006408 от 11.11.2019 0:00:00
Note on A566: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006410 от 11.11.2019 0:00:00
Note on A567: Договор 00000005395 от 13.12.2017 14:31:50 Договор 00000006415 от 27.10.2014 0:00:04
Note on A568: Договор 00000005407 от 19.12.2017 0:00:00
Note on A569: Договор 00000005409 от 18.12.2017 0:00:00
Note on A570: Договор 00000005409 от 18.12.2017 0:00:00 Договор 00000005430 от 20.12.2017 0:00:00
Note on A571: Договор 00000005411 от 18.12.2017 0:00:00
Note on A572: Договор 00000005411 от 18.12.2017 0:00:00 Договор 00000005775 от 24.07.2018 0:00:00
Note on A573: Договор 00000005413 от 19.12.2017 0:00:00
Note on A574: Договор 00000005413 от 19.12.2017 0:00:00 Договор 00000005432 от 20.12.2017 0:00:00
Note on A575: Договор 00000005415 от 19.12.2017 0:00:00
Note on A576: Договор 00000005445 от 19.12.2017 14:08:58
Note on A577: Договор 00000005445 от 19.12.2017 14:08:58 Договор 00000005446 от 22.12.2017 0:00:00
Note on A578: Договор 00000005559 от 16.04.2018 0:00:00
Note on A579: Договор 00000005567 от 17.04.2018 0:00:00
Note on A580: Договор 00000005569 от 17.04.2018 0:00:00
Note on A581: Договор 00000005571 от 17.04.2018 0:00:00
Note on A582: Договор 00000005584 от 21.05.2018 0:00:00
Note on A583: Договор 00000005584 от 21.05.2018 0:00:00 Договор 00000005747 от 27.07.2018 0:00:00
Note on A584: Договор 00000005586 от 21.05.2018 0:00:00
Note on A585: Договор 00000005586 от 21.05.2018 0:00:00 Договор 00000005749 от 27.07.2018 0:00:00
Note on A586: Договор 00000005588 от 21.05.2018 0:00:00
Note on A587: Договор 00000005588 от 21.05.2018 0:00:00 Договор 00000005751 от 27.07.2018 0:00:00
Note on A588: Договор 00000005605 от 31.05.2018 0:00:00
Note on A589: Договор 00000005609 от 01.07.2017 12:00:00
Note on A590: Договор 00000005658 от 01.06.2018 0:00:00
Note on A591: Договор 00000005668 от 18.04.2018 0:00:00
Note on A592: Договор 00000005693 от 18.06.2018 0:00:00
Note on A593: Договор 00000005723 от 01.01.2017 12:00:00
Note on A594: Договор 00000005741 от 21.06.2018 0:00:00
Note on A595: Договор 00000005741 от 21.06.2018 0:00:00 Договор 00000005966 от 25.10.2018 0:00:00
Note on A596: Договор 00000005760 от 27.07.2018 0:00:00
Note on A597: Договор 00000005841 от 21.09.2018 0:00:00
Note on A598: Договор 00000005841 от 21.09.2018 0:00:00 Договор 00000005855 от 21.09.2018 0:00:00
Note on A599: Договор 00000005841 от 21.09.2018 0:00:00 Договор 00000005877 от 27.09.2018 0:00:00
Note on A600: Договор 00000005841 от 21.09.2018 0:00:00 Договор 00000006096 от 27.05.2019 0:00:00
Note on A601: Договор 00000005841 от 21.09.2018 0:00:00 Договор 00000006100 от 27.03.2019 0:00:00
Note on A602: Договор 00000005841 от 21.09.2018 0:00:00 Договор 00000006280 от 17.07.2019 0:00:00
Note on A603: Договор 00000005888 от 01.11.2018 0:00:00
Note on A604: Договор 00000005927 от 18.06.2018 0:00:01
Note on A605: Договор 00000006056 от 01.02.2019 0:00:00
Note on A606: Договор 00000006058 от 12.02.2019 0:00:00
Note on A607: Договор 00000006076 от 25.04.2019 0:00:00
Note on A608: Договор 00000006078 от 11.03.2019 0:00:00
Note on A609: Договор 00000006085 от 29.03.2019 0:00:00
Note on A610: Договор 00000006092 от 25.03.2019 17:01:13
Note on A611: Договор 00000006092 от 25.03.2019 17:01:13 Договор 00000006169 от 25.05.2019 0:00:00
Note on A612: Договор 00000006111 от 12.04.2019 12:00:00
Note on A613: Договор 00000006125 от 28.06.2019 0:00:00
Note on A614: Договор 00000006194 от 15.07.2019 0:00:00
Note on A615: Договор 00000006205 от 19.07.2019 0:00:00
Note on A616: Договор 00000006247 от 09.08.2019 12:00:00
Note on A617: Договор 00000006247 от 09.08.2019 12:00:00 Договор 00000006230 от 01.08.2019 0:00:00
Note on A618: Договор 00000006247 от 09.08.2019 12:00:00 Договор 00000006241 от 05.08.2019 0:00:00
Note on A619: Договор 00000006247 от 09.08.2019 12:00:00 Договор 00000006242 от 06.08.2019 0:00:00
Note on A620: Договор 00000006247 от 09.08.2019 12:00:00 Договор 00000006257 от 09.08.2019 0:00:00
Note on A621: Договор 00000006247 от 09.08.2019 12:00:00 Договор 00000006259 от 06.08.2019 0:00:00
Note on A622: Договор 00000006247 от 09.08.2019 12:00:00 Договор 00000006267 от 19.08.2019 0:00:00
Note on A623: Договор 00000006247 от 09.08.2019 12:00:00 Договор 00000006314 от 10.09.2019 0:00:00
Note on A624: Договор 00000006249 от 09.08.2019 12:00:01
Note on A625: Договор 00000006249 от 09.08.2019 12:00:01 Договор 00000004212 от 05.11.2019 0:00:00
Note on A626: Договор 00000006249 от 09.08.2019 12:00:01 Договор 00000006228 от 30.07.2019 0:00:00
Note on A627: Договор 00000006249 от 09.08.2019 12:00:01 Договор 00000006233 от 26.07.2019 0:00:00
Note on A628: Договор 00000006249 от 09.08.2019 12:00:01 Договор 00000006237 от 26.07.2019 0:00:00
Note on A629: Договор 00000006249 от 09.08.2019 12:00:01 Договор 00000006239 от 26.07.2019 0:00:00
Note on A630: Договор 00000006249 от 09.08.2019 12:00:01 Договор 00000006251 от 01.08.2019 0:00:00
Note on A631: Договор 00000006275 от 30.08.2019 0:00:00
Note on A632: Договор 00000006275 от 30.08.2019 0:00:00 Договор 00000006295 от 13.09.2019 0:00:00
Note on A633: Договор 00000006275 от 30.08.2019 0:00:00 Договор 00000006303 от 30.08.2019 0:00:00
Note on A634: Договор 00000006275 от 30.08.2019 0:00:00 Договор 00000006335 от 02.09.2019 0:00:00
Note on A635: Договор 00000006275 от 30.08.2019 0:00:00 Договор 00000006337 от 19.09.2019 0:00:00
Note on A636: Договор 00000006275 от 30.08.2019 0:00:00 Договор 00000006380 от 28.10.2019 0:00:00
Note on A637: Договор 00000006282 от 01.10.2019 0:00:00
Note on A638: Договор 00000006288 от 30.08.2019 0:00:00
Note on A639: Договор 00000006288 от 30.08.2019 0:00:00 Договор 00000006357 от 30.08.2019 0:00:00
Note on A640: Договор 00000006290 от 01.10.2019 0:00:00
Note on A641: Договор 00000006327 от 30.09.2019 0:00:00
Note on A642: Договор 00000006327 от 30.09.2019 0:00:00 Договор 00000006361 от 30.09.2019 0:00:00
Note on A643: Договор 00000006342 от 01.09.2019 0:00:00
Note on A644: Договор 00000006349 от 09.09.2019 0:00:00
Note on A645: Договор 00000006349 от 09.09.2019 0:00:00 Договор 00000006351 от 20.09.2019 12:00:00
Note on A646: Договор 00000006355 от 29.08.2019 0:00:00
Note on A647: Договор 00000006364 от 27.11.2019 0:00:00
Note on A648: Договор 00000006366 от 27.11.2019 0:00:00