## Договоры
Подразделение | Заказчик | Отрасль/направление | Номер генподрядного договора | Дата генподрядного договора | Срок окончания действия генподрядного договора | Объект | Признак договора | Исполнитель субподрядных работ | ИНН | Номер договора субподряда | Дата договора субподряда | Сумма договора | Выполнено на начало | Остаток на начало | Оплата на начало | Выручка план. 1 кв. 2019 г. | Выручка план. 3 кв. 2019 г. | Выручка план. Всего | Выручка факт 1 кв. 2019 г. | Выручка факт 3 кв. 2019 г. | Выручка факт Всего | Оплата план 1 кв. 2019 г. | Оплата план 3 кв. 2019 г. | Оплата план Всего | Оплата факт 1 кв. 2019 г. | Оплата факт 3 кв. 2019 г. | Оплата факт Всего | Выполнено на конец | Остаток не сданных работ на конец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Центральный офис (ЦО) | "Квадра ПАО филиал -Липецкая генерация " |  | "87-19" | 09.08.2019 | 01.10.2019 | "Насосная станция (внеш.электроснабжение) г. Липецк" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "6829012680" |  |  | 54076890.84 |  | 54076890.84 | [5 empty] | 10990580.02 | 10990580.02 |  |  |  |  | 34089837.06 | 34089837.06 | 10990580.02 | 43086310.82
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Синергия ООО" | "3445119239" | "112-2328-19" | 05.11.2019 | 166121.04 |  | 166121.04 | [14 empty] | 166121.04
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор поставки" | "Данфосс ООО" | "5017050538" | "OTA21007-01/1492" | 30.07.2019 | 12531810.91 |  | 12531810.91 | [11 empty] | 4284136.44 | 4284136.44 |  | 12531810.91
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор поставки" | "Завод СЭА ПКП ООО" | "5262327757" | "ЗСЭА/1" | 26.07.2019 | 1408333.34 |  | 1408333.34 | [11 empty] | 845000.01 | 845000.01 |  | 1408333.34
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор поставки" | "Группа СВЭЛ АО" | "6674330951" | "СВЭЛ/1" | 26.07.2019 | 1581700 |  | 1581700 | [11 empty] | 569412 | 569412 |  | 1581700
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор поставки" | "ЭлектроТехСоюз ООО" | "7719465424 " | "ЭТС/1" | 26.07.2019 | 9350000 |  | 9350000 | [11 empty] | 11220000 | 11220000 |  | 9350000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "АТОМСТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ ООО" | "5030093795" | " 01-АСЭМ/2019-ВЭ" | 01.08.2019 | 18759808.2 |  | 18759808.2 | [5 empty] | 9198523.54 | 9198523.54 |  |  |  |  | 4000000 | 4000000 | 8567048.26 | 10192759.94