## Договоры
Подразделение | Заказчик | Отрасль/направление | Номер генподрядного договора | Дата генподрядного договора | Срок окончания действия генподрядного договора | Объект | Признак договора | Исполнитель субподрядных работ | ИНН | Номер договора субподряда | Дата договора субподряда | Сумма договора | Выполнено на начало | Остаток на начало | Оплата на начало | Выручка план. 1 кв. 2019 г. | Выручка план. 2 кв. 2019 г. | Выручка план. 3 кв. 2019 г. | Выручка план. Всего | Выручка факт 1 кв. 2019 г. | Выручка факт 2 кв. 2019 г. | Выручка факт 3 кв. 2019 г. | Выручка факт Всего | Оплата план 1 кв. 2019 г. | Оплата план 2 кв. 2019 г. | Оплата план 3 кв. 2019 г. | Оплата план Всего | Оплата факт 1 кв. 2019 г. | Оплата факт 2 кв. 2019 г. | Оплата факт 3 кв. 2019 г. | Оплата факт Всего | Выполнено на конец | Остаток не сданных работ на конец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ИнжЭнергоПроект АО" | "7725592822" | "01/12" | 13.02.2012 | 177363755.57 | 164966707.43 | 12397048.14 | [7 empty] | 902673.03 | 902673.03 | [8 empty] | 165869380.46 | 11494375.11
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Москоллектор ГУП" | "7708000882" | "2258-А" | 15.10.2012 | 26461982.42 | 21220459.75 | 5241522.67 | [5 empty] | 55213.5 | -55213.5 | [6 empty] | 44170.82 | 44438.5 |  | 88609.32 | 21220459.75 | 5241522.67
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ИнжЭнергоПроект АО" | "7725592822" | "01/12-АН" | 27.03.2013 | 3975562.36 | 451234.8 | 3524327.56 | [17 empty] | 451234.8 | 3524327.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ГидроЭнергоМонтаж ООО" | "7710551929" | "2898-СРС-11/ГЭМ" | 01.08.2014 | 16685112 | 16685112 | 0 | [17 empty] | 16685112 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ЭЗОИС-ПромСтрой ООО" | "7718569371" | "2898-СРС-11/ЭПС" | 23.08.2015 | 4874233.01 | 3963965.47 | 910267.54 | [17 empty] | 3963965.47 | 910267.54
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Тест Сертификат АНО ЦСИЭ" | "7728544256" | "74/16" | 27.09.2016 | 4014000 | 6552000 | -2538000 | [5 empty] | 18000 |  |  | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  |  | 18000 | 6570000 | -2556000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "СЭМ ООО" | "7730636602" | "2898-СРС-11/СЭМ-4" | 29.03.2017 | 27118644.07 | 41183582.26 | -14064938.19 | [17 empty] | 41183582.26 | -14064938.19
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ГГП ООО" | "7730709480" | "2898-СРС-11/ГГП-2" | 25.05.2017 | 13755782.53 | 5303187.6 | 8452594.93 | [17 empty] | 5303187.6 | 8452594.93
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Мосгоргеотрест ГБУ" | "7714972558" | "6/33262-18" | 22.10.2018 | 20963.39 |  | 20963.39 | [6 empty] | 20614 |  | 20614 | [5 empty] | 1356.28 |  | 1356.28 | 20614 | 349.39
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ПСК-М ООО" | "7727606710" | "ПСК-М/10-2018 исп." | 12.10.2018 | 433898.31 |  | 433898.31 | [18 empty] | 433898.31