## Договоры
Подразделение | Заказчик | Отрасль/направление | Номер генподрядного договора | Дата генподрядного договора | Срок окончания действия генподрядного договора | Объект | Признак договора | Исполнитель субподрядных работ | ИНН | Номер договора субподряда | Дата договора субподряда | Сумма договора | Выполнено на начало | Остаток на начало | Оплата на начало | Выручка план. 1 кв. 2019 г. | Выручка план. 2 кв. 2019 г. | Выручка план. 3 кв. 2019 г. | Выручка план. Всего | Выручка факт 1 кв. 2019 г. | Выручка факт 2 кв. 2019 г. | Выручка факт 3 кв. 2019 г. | Выручка факт Всего | Оплата план 1 кв. 2019 г. | Оплата план 2 кв. 2019 г. | Оплата план 3 кв. 2019 г. | Оплата план Всего | Оплата факт 1 кв. 2019 г. | Оплата факт 2 кв. 2019 г. | Оплата факт 3 кв. 2019 г. | Оплата факт Всего | Выполнено на конец | Остаток не сданных работ на конец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Центральный офис (ЦО) | "Объединенная энергетическая компания АО" |  | "2898-СРС-11" | 25.01.2012 | 31.12.2017 | "Опорная и распределительная сеть 20 кВ" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720522853" |  |  | 2344533040.03 |  | 2344533040.03 | [18 empty] | 2344533040.03
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ИнжЭнергоПроект АО" | "7725592822" | "01/12" | 13.02.2012 | 177363755.57 | 164966707.43 | 12397048.14 | [7 empty] | 902673.03 | 902673.03 | [8 empty] | 165869380.46 | 11494375.11
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Москоллектор ГУП" | "7708000882" | "2258-А" | 15.10.2012 | 26461982.42 | 21220459.75 | 5241522.67 | [5 empty] | 55213.5 | -55213.5 | [6 empty] | 44170.82 | 44438.5 |  | 88609.32 | 21220459.75 | 5241522.67
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ИнжЭнергоПроект АО" | "7725592822" | "01/12-АН" | 27.03.2013 | 3975562.36 | 451234.8 | 3524327.56 | [17 empty] | 451234.8 | 3524327.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ГидроЭнергоМонтаж ООО" | "7710551929" | "2898-СРС-11/ГЭМ" | 01.08.2014 | 16685112 | 16685112 | 0 | [17 empty] | 16685112 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ЭЗОИС-ПромСтрой ООО" | "7718569371" | "2898-СРС-11/ЭПС" | 23.08.2015 | 4874233.01 | 3963965.47 | 910267.54 | [17 empty] | 3963965.47 | 910267.54
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Тест Сертификат АНО ЦСИЭ" | "7728544256" | "74/16" | 27.09.2016 | 4014000 | 6552000 | -2538000 | [5 empty] | 18000 |  |  | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  |  | 18000 | 6570000 | -2556000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "СЭМ ООО" | "7730636602" | "2898-СРС-11/СЭМ-4" | 29.03.2017 | 27118644.07 | 41183582.26 | -14064938.19 | [17 empty] | 41183582.26 | -14064938.19
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ГГП ООО" | "7730709480" | "2898-СРС-11/ГГП-2" | 25.05.2017 | 13755782.53 | 5303187.6 | 8452594.93 | [17 empty] | 5303187.6 | 8452594.93
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Мосгоргеотрест ГБУ" | "7714972558" | "6/33262-18" | 22.10.2018 | 20963.39 |  | 20963.39 | [6 empty] | 20614 |  | 20614 | [5 empty] | 1356.28 |  | 1356.28 | 20614 | 349.39
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ПСК-М ООО" | "7727606710" | "ПСК-М/10-2018 исп." | 12.10.2018 | 433898.31 |  | 433898.31 | [18 empty] | 433898.31
Центральный офис (ЦО) | "РусГидро ПАО" |  | "13-ТПиР-2010-ЖиГЭС" | 27.03.2012 | 30.11.2018 | "Жигулевская ГЭС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "2460066195" |  |  | 841636047.11 | 841573336.67 | 62710.44 | 989447326.5 | [16 empty] | 841573336.67 | 62710.44
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Триос-Техно ООО" | "6323062622" | "13-ТПиР-2010-ЖиГЭС/Триос-Техно" | 27.12.2014 | 19397075.09 | 19397075.09 | 0 | [13 empty] | 2624764.87 | 1538854.87 |  | 4163619.74 | 19397075.09 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Волгаэнергопроект ООО" | "6319186953" | "1.02/06.16" | 29.06.2016 | 1979167.73 | 1979167.74 | -0.01 | [13 empty] | 778472.64 |  |  | 778472.64 | 1979167.74 | -0.01
Центральный офис (ЦО) | "МОЭСК ПАО" |  | "Кж-14/24" | 29.12.2012 | 30.11.2015 | "Кожевническая ПС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 772986697.17 | 772986479.56 | 217.61 | 912124045.87 | [16 empty] | 772986479.56 | 217.61
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Бриг СВ ООО" | "7702641382" | "26/6-13" | 26.06.2013 | 72508933.01 | 68082030.34 | 4426902.67 | [6 empty] | 2687542.37 |  | 2687542.37 | [6 empty] | 608423.96 | 608423.96 | 70769572.71 | 1739360.3
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор имущественного страхования" | "СОГАЗ ОАО Центральный филиал" | "7736035485" | "1818-40 CR 5090" | 04.09.2018 | 1368186.45 |  | 1368186.45 | [18 empty] | 1368186.45
Центральный офис (ЦО) | "ГНЦ-НИИ атомных реакторов АО" |  | "191/2012" | 27.08.2012 | 24.10.2015 | "Реконструкция ПЛК" | "Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд" |  | "7302040242" |  |  | 166231966.58 | 166231966.55 | 0.03 | 196153720.53 | [16 empty] | 166231966.55 | 0.03
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Репер ООО" | "6314011798" | "9/10-12" | 02.10.2012 | 20631943.39 | 20631943.4 | -0.01 | [17 empty] | 20631943.4 | -0.01
Центральный офис (ЦО) | "МОЭСК ПАО" |  | "1935" | 22.08.2012 | 15.12.2015 | "Тушино ПС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 273014331.09 | 140776707.97 | 132237623.12 | 166116515.41 | [16 empty] | 140776707.97 | 132237623.12
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "СтройТеплоСервис ООО" | "7723587471" | "1935/СТС" | 12.09.2013 | 31473693.57 | 34634232.84 | -3160539.27 | [17 empty] | 34634232.84 | -3160539.27
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ВИКОТ ООО" | "7724913463" | "1935/ВИКОТ" | 22.09.2016 | 18466652.69 | 13029295.65 | 5437357.04 | [17 empty] | 13029295.65 | 5437357.04
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор имущественного страхования" | "АльфаСтрахование АО" | "7713056834" | "0311F/751/00200/7" | 20.07.2017 | 1353059.02 |  | 1353059.02 | [18 empty] | 1353059.02
Центральный офис (ЦО) | "ЭСК СОЮЗ АО" |  | "0896-ЭСК" | 27.03.2013 | 20.01.2015 | "Дягилевская ТЭЦ" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7728620323" |  |  | 169491525.42 | 8954907.32 | 160536618.1 | 100000000 | [13 empty] | 276424.33 |  | 276424.33 | 8954907.32 | 160536618.1
Центральный офис (ЦО) | "Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж ООО" |  | "АПС-ПДР-00103/4-021" | 19.05.2014 | 30.03.2016 | "Казачья КС (1-ая очередь) " | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7714880988" |  |  | 336235521.94 | 336275007.5 | -39485.56 | 231001437.23 | [13 empty] | 19637895.8 |  | 19637895.8 | 336275007.5 | -39485.56
Центральный офис (ЦО) | "Автодор-Телеком АО" |  | "АД-09-04/15" | 29.05.2015 | 20.06.2019 | "Автомобильная дорога М-4 "Дон"/эл.снаб.АСУДД и ПВП" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7825664774" |  |  | 478883618.11 |  | 478883618.11 | 199427099.36 | [6 empty] | 82497956.68 | 82497956.68 | [8 empty] | 82497956.68 | 396385661.43
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Промстрой Инжиниринг ООО" | "7729751390" | "АД-09-04/15/ПИ" | 08.06.2015 | 563353388.01 |  | 563353388.01 | [18 empty] | 563353388.01
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ТТС-Энерго ООО" | "7716810993" | "АД-09-04/15/ТТС " | 25.03.2016 | 26266297.28 |  | 26266297.28 | [18 empty] | 26266297.28
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ТелеСвязь ООО" | "7705121991" | "АД-09-04/15/ТС" | 25.03.2016 | 56857355.08 |  | 56857355.08 | [18 empty] | 56857355.08
Центральный офис (ЦО) | "МОЭСК -Южные электрические сети ПАО" |  | " 1РС/15-535283-1" | 24.07.2015 | 31.12.2015 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ Южные сети" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 754116.47 | 628639.71 | 125476.76 | 741794.86 | [16 empty] | 628639.71 | 125476.76
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Импекс Строительная компания ООО" | "7704590983" | "1РС/15-535283-1-ИМП" | 24.07.2015 | 754116.47 | 628639.71 | 125476.76 | [17 empty] | 628639.71 | 125476.76
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-536751" | 24.07.2015 | 31.10.2015 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 17465669.16 | 15744899.51 | 1720769.65 | 18578981.42 | [16 empty] | 15744899.51 | 1720769.65
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Мосгоргеотрест ГБУ" | "7714972558" | "6/7504-18" | 12.10.2018 | 52453 |  | 52453 | [5 empty] | 52453 |  |  | 52453 |  |  |  |  | 30515.78 |  |  | 30515.78 | 52453 | 0
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-520034" | 23.06.2015 | 28.02.2017 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор имущественного страхования" | "АльфаСтрахование АО" | "7713056834" | "0311F/751/00447/5" | 23.06.2015 | 64475.73 |  | 64475.73 | [18 empty] | 64475.73
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-536759" | 24.07.2015 | 31.10.2018 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 6474727.31 | 6474727.31 | 0 | 7640178.22 | [16 empty] | 6474727.31 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор имущественного страхования" | "Согаз АО" | "7736035485" | "1817-40-СR5231" | 20.01.2018 | 37243.2 |  | 37243.2 | [18 empty] | 37243.2
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-542627-5" | 07.08.2015 | 30.06.2016 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 1172266.67 | 278115 | 894151.67 | 328175.7 | [16 empty] | 278115 | 894151.67
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ИнКом Регион ООО" | "5012040656" | "1-Р-2015-542627-5-ИКР " | 05.08.2016 | 898764.47 |  | 898764.47 | [18 empty] | 898764.47
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-552449" | 09.09.2015 | 31.10.2015 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 1652494.51 | 1088121.59 | 564372.92 | 1283983.48 | [16 empty] | 1088121.59 | 564372.92
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Импекс Строительная компания ООО" | "7704590983" | "1-Р-2015-552449-ИМП" | 09.09.2015 | 1670629.87 | 1088121.59 | 582508.28 | [17 empty] | 1088121.59 | 582508.28
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Мосгоргеотрест ГБУ" | "7714972558" | "6/7521-18" | 21.12.2018 | 85310.85 |  | 85310.85 | [5 empty] | 83889 |  |  | 83889 |  |  |  |  | 40113.68 |  |  | 40113.68 | 83889 | 1421.85
Центральный офис (ЦО) | "Импекс Строительная компания ООО" |  | "1-Р-2015-552449-ИМП" | 09.09.2015 | 31.10.2015 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе субподряда" |  | "7704590983" |  |  | 1670629.87 | 108812.16 | 1561817.71 | [17 empty] | 108812.16 | 1561817.71
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-520025 " | 23.06.2015 | 28.02.2017 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор имущественного страхования" | "АльфаСтрахование АО" | "7713056834" | "0311F/751/00450/5" | 23.06.2015 | 57944.62 |  | 57944.62 | [18 empty] | 57944.62
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-520027" | 23.06.2015 | 28.02.2017 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор имущественного страхования" | "АльфаСтрахование АО" | "7713056834" | "0311F/751/00451/5" | 23.06.2015 | 47211.06 |  | 47211.06 | [18 empty] | 47211.06
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-520030" | 23.06.2015 | 31.12.2015 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 9873025.17 |  | 9873025.17 | [18 empty] | 9873025.17
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-537044-2 " | 24.07.2015 | 31.05.2016 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 959387.42 | 160863.11 | 798524.31 | 189818.47 | [16 empty] | 160863.11 | 798524.31
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Импекс Строительная компания ООО" | "7704590983" | "1-Р-2015-537044-2-ИМП" | 24.07.2015 | 962068.48 | 160863.11 | 801205.37 | [17 empty] | 160863.11 | 801205.37
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Мосгоргеотрест ГБУ" | "7714972558" | "6/7491-18" | 20.09.2018 | 16656.61 |  | 16656.61 | [5 empty] | 16379 |  |  | 16379 |  |  |  |  | 7991.92 |  |  | 7991.92 | 16379 | 277.61
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-542602-3" | 07.08.2015 | 30.04.2016 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 784640.86 | 92922.91 | 691717.95 | 109649.03 | [6 empty] | 693266.67 | 693266.67 | [6 empty] | 766700.29 | 766700.29 | 786189.58 | -1548.72
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-542616-1 " | 07.08.2015 | 31.12.2015 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 540449.16 | 102804.73 | 437644.43 | 121309.58 | [16 empty] | 102804.73 | 437644.43
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Импекс Строительная компания ООО" | "7704590983" | "1-Р-2015-542616-1-ИМП" | 07.08.2015 | 542162.57 | 102804.73 | 439357.84 | [17 empty] | 102804.73 | 439357.84
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-542616-2 " | 07.08.2015 | 30.11.2015 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 796751.05 | 129022.22 | 667728.83 | 152246.22 | [16 empty] | 129022.22 | 667728.83
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Импекс Строительная компания ООО" | "7704590983" | "1-Р-2015-542616-2-ИМП" | 07.08.2015 | 798901.42 | 129022.22 | 669879.2 | [17 empty] | 129022.22 | 669879.2
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-542616-3" | 07.08.2015 | 30.11.2015 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 539633.72 | 94060.39 | 445573.33 | 110991.26 | [16 empty] | 94060.39 | 445573.33
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Импекс Строительная компания ООО" | "7704590983" | "1-Р-2015-542616-3-ИМП" | 07.08.2015 | 541201.4 | 94060.39 | 447141.01 | [17 empty] | 94060.39 | 447141.01
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Мосгоргеотрест ГБУ" | "7714972558" | "6/27936-17" | 14.09.2017 | 13091 |  | 13091 | [18 empty] | 13091
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-542616-5 " | 07.08.2015 | 31.12.2015 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 440601.97 | 303272.75 | 137329.22 | 357861.84 | [16 empty] | 303272.75 | 137329.22
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Импекс Строительная компания ООО" | "7704590983" | "1-Р-2015-542616-5-ИМП" | 07.08.2015 | 445656.52 | 303272.75 | 142383.77 | [17 empty] | 303272.75 | 142383.77
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Мосгоргеотрест ГБУ" | "7714972558" | "6/7512-18" | 21.12.2018 | 30381 |  | 30381 | [5 empty] | 30381 |  |  | 30381 |  |  |  |  | 15315.61 |  |  | 15315.61 | 30381 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Мосгоргеотрест ГБУ" | "7714972558" | "6/35413-19" | 15.05.2019 | 15700 |  | 15700 | [14 empty] | 9420 |  | 9420 |  | 15700
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-542627-2" | 07.08.2015 | 30.06.2016 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 653821.37 | 26752 | 627069.37 | 31567.36 | [16 empty] | 26752 | 627069.37
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Мосгоргеотрест ГБУ" | "7714972558" | "9/22087-18" | 15.01.2019 | 10847 |  | 10847 | [13 empty] | 13016.4 |  |  | 13016.4 |  | 10847
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Московский метрополитен ГУП" | "7702038150" | "4591М" | 18.09.2019 | 23097.95 |  | 23097.95 | [18 empty] | 23097.95
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-542627-3 " | 07.08.2015 | 30.06.2016 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 772362.34 | 768783.47 | 3578.87 | 907164.49 |  |  |  |  | 12438.98 |  |  | 12438.98 | [5 empty] | 14926.78 |  | 14926.78 | 781222.45 | -8860.11
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ИнКом Регион ООО" | "5012040656" | "1-Р-2015-542627-3-ИКР" | 05.08.2016 | 785175.4 | 768783.47 | 16391.93 | [5 empty] | 12438.98 |  |  | 12438.98 | [6 empty] | 11941.42 | 11941.42 | 781222.45 | 3952.95
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-542640-1" | 07.08.2015 | 31.10.2018 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 2967128.81 |  | 2967128.81 | [18 empty] | 2967128.81
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор имущественного страхования" | "АльфаСтрахование АО" | "7713056834" | "0311F/751/00460/5" | 07.08.2015 | 19956.91 |  | 19956.91 | [18 empty] | 19956.91
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ИнКом Регион ООО" | "5012040656" | "1-Р-2015-542640-1-ИКР " | 05.08.2016 | 747990.25 | 1079668.33 | -331678.08 | [17 empty] | 1079668.33 | -331678.08
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-544611" | 14.08.2015 | 31.05.2017 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор имущественного страхования" | "АльфаСтрахование АО" | "7713056834" | "0311F/751/00453/5" | 14.08.2015 | 30585.29 |  | 30585.29 | [18 empty] | 30585.29
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-544813" | 18.08.2015 | 31.10.2018 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 19142518.68 | 19142518.68 | 0 | 22588172.04 | [16 empty] | 19142518.68 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор имущественного страхования" | "АльфаСтрахование АО" | "7713056834" | "0311F/751/00462/5" | 18.08.2015 | 227978.17 |  | 227978.17 | [18 empty] | 227978.17
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-544823" | 14.08.2015 | 31.08.2018 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 20564633.14 | 20563940.56 | 692.58 | 24265449.86 | [16 empty] | 20563940.56 | 692.58
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор имущественного страхования" | "АльфаСтрахование АО" | "7713056834" | "0311F/751/00463/5" | 18.08.2015 | 118052.78 |  | 118052.78 | [18 empty] | 118052.78
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ЭнергоСтройКапитал ООО" | "7721826090" | "1-Р-2015-544823-ЭСК" | 23.08.2016 | 4908123 | 4908123 | 0 | [17 empty] | 4908123 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор имущественного страхования" | "Согаз АО" | "7736035485" | "1818-40 CR 5012" | 30.01.2018 | 36399.4 |  | 36399.4 | [18 empty] | 36399.4
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-550276" | 28.08.2015 | 30.06.2016 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 8331404.64 | 21764 | 8309640.64 | 25681.52 | [16 empty] | 21764 | 8309640.64
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ИнКом Регион ООО" | "5012040656" | "1-Р-2015-550276-ИКР" | 05.08.2016 | 8331404.64 | 21764 | 8309640.64 | [17 empty] | 21764 | 8309640.64
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-537044-3" | 24.07.2015 | 31.05.2016 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 873222.88 | 196297.36 | 676925.52 | 231630.88 | [16 empty] | 196297.36 | 676925.52
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ЭнергоСтройКапитал ООО" | "7721826090" | "1-Р-2015-537044-3-ЭСК" | 31.03.2016 | 876494.51 | 196297.36 | 680197.15 | [17 empty] | 196297.36 | 680197.15
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-562773" | 09.10.2015 | 30.11.2015 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 1073247.72 | 473246.34 | 600001.38 | 558430.68 | [16 empty] | 473246.34 | 600001.38
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Импекс Строительная компания ООО" | "7704590983" | "1-Р-2015-562773-ИМП" | 09.10.2015 | 1081135.16 | 473246.34 | 607888.82 | [17 empty] | 473246.34 | 607888.82
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-DB584703" | 09.12.2015 | 31.01.2016 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 894983.81 | 841996.46 | 52987.35 | 993555.82 | [16 empty] | 841996.46 | 52987.35
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Импекс Строительная компания ООО" | "7704590983" | "1-Р-2015-DB584703-ИМП" | 09.12.2015 | 909017.08 | 841996.46 | 67020.62 | [17 empty] | 841996.46 | 67020.62
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Мосгоргеотрест ГБУ" | "7714972558" | "6/7530-18" | 14.01.2019 | 27714 |  | 27714 | [5 empty] | 27714 |  |  | 27714 |  |  |  |  | 21029.76 | 12227.04 |  | 33256.8 | 27714 | 0
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-567597" | 23.10.2015 | 31.12.2015 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 511401.26 | 235987.59 | 275413.67 | 278465.36 | [16 empty] | 235987.59 | 275413.67
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Импекс Строительная компания ООО" | "7704590983" | "1-Р-2015-567597-ИМП " | 23.10.2015 | 515334.38 | 235987.59 | 279346.79 | [17 empty] | 235987.59 | 279346.79
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Мосгоргеотрест ГБУ" | "7714972558" | "6/7525-18" | 21.12.2018 | 32684.75 |  | 32684.75 | [5 empty] | 32140 |  |  | 32140 |  |  |  |  | 15082.22 |  |  | 15082.22 | 32140 | 544.75
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-580377-1" | 27.11.2015 | 31.01.2016 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 427846.14 |  | 427846.14 | [6 empty] | 427846.14 |  | 427846.14 | [6 empty] | 513415.37 | 513415.37 | 427846.14 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Импекс Строительная компания ООО" | "7704590983" | "1-Р-2015-580377-1-ИМП" | 27.11.2015 | 572537.92 |  | 572537.92 | [18 empty] | 572537.92
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-580377-2" | 27.11.2015 | 31.01.2016 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 104027.05 | 82003.54 | 22023.51 | 96764.18 | [5 empty] | 23390.23 |  | 23390.23 | [6 empty] | 28068.28 | 28068.28 | 105393.77 | -1366.72
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Импекс Строительная компания ООО" | "7704590983" | "1-Р-2015-580377-2-ИМП" | 27.11.2015 | 572537.92 | 82003.54 | 490534.38 | [17 empty] | 82003.54 | 490534.38
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Мосгоргеотрест ГБУ" | "7714972558" | "6/7502-18" | 12.10.2018 | 15687 |  | 15687 | [5 empty] | 15687 |  |  | 15687 |  |  |  |  | 8974.7 |  |  | 8974.7 | 15687 | 0
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-DB591049" | 25.12.2015 | 29.02.2016 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 511058.86 |  | 511058.86 | [18 empty] | 511058.86
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Мосгоргеотрест ГБУ" | "7714972558" | "6/28539-17" | 08.12.2017 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Мосгоргеотрест ГБУ" | "7714972558" | "9/16441-18" | 23.10.2018 | 12208 |  | 12208 | [18 empty] | 12208
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Московский метрополитен ГУП" | "7702038150" | "2982м" | 06.06.2019 | 21892.71 |  | 21892.71 | [7 empty] | 21892.71 | 21892.71 | [5 empty] | 26271.25 |  | 26271.25 | 21892.71 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Мосгоргеотрест ГБУ" | "7714972558" | "6/35255-19" | 15.04.2019 | 39248 |  | 39248 | [14 empty] | 23548.8 |  | 23548.8 |  | 39248
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-020216-2" | 09.02.2016 | 30.04.2016 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "5036065113" |  |  | 423728.79 |  | 423728.79 | [6 empty] | 23656.06 |  | 23656.06 | [5 empty] | 28387.27 |  | 28387.27 | 23656.06 | 400072.73
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "Импекс Строительная компания ООО" | "7704590983" | "1-Р-2015-020216-2-ИМП" | 09.02.2016 | 423728.79 |  | 423728.79 | [18 empty] | 423728.79
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-601" | 21.03.2016 | 31.05.2016 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 301937.5 |  | 301937.5 | [18 empty] | 301937.5
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-604 " | 21.03.2016 | 31.05.2016 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 139163.25 | 139163.25 | 0 | 164212.63 | [16 empty] | 139163.25 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ИнКом Регион ООО" | "5012040656" | "1-Р-2015-604-ИКР " | 05.08.2016 | 40980.32 | 48858.16 | -7877.84 | [17 empty] | 48858.16 | -7877.84
Центральный офис (ЦО) | "МОЭСК филиал ПАО -Новая Москва " |  | "15-539144 " | 29.07.2015 | 31.10.2015 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ Новая Москва" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 569050.45 | 105674.39 | 463376.06 | 124695.78 | [16 empty] | 105674.39 | 463376.06
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Импекс Строительная компания ООО" | "7704590983" | "15-539144-ИМП" | 29.07.2015 | 569050.45 | 105674.39 | 463376.06 | [17 empty] | 105674.39 | 463376.06
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "Р-2015-DB131115 " | 13.11.2015 | 31.12.2015 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 401918.97 | 186432.01 | 215486.96 | 219989.77 | [16 empty] | 186432.01 | 215486.96
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Импекс Строительная компания ООО" | "7704590983" | "Р-2015-DB131115-ИМП" | 13.11.2015 | 405026.17 | 186432.01 | 218594.16 | [17 empty] | 186432.01 | 218594.16
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Мосгоргеотрест ГБУ" | "7714972558" | "6/7493-18" | 20.09.2018 | 29395 |  | 29395 | [5 empty] | 29395 |  |  | 29395 |  |  |  |  | 16449.7 |  |  | 16449.7 | 29395 | 0
Центральный офис (ЦО) | "МТЭР ПАО" |  | "51-ПИР-МП/16-ЭЦМ" | 24.06.2016 | 26.08.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7705654245" |  |  | 400543.72 | 400543.72 | 0 | 472641.59 | [16 empty] | 400543.72 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ИПОС ООО" | "7736676538" | "51-ПИР-МП/16-ИПОС " | 24.06.2016 | 662775.7 | 360489.35 | 302286.35 | [17 empty] | 360489.35 | 302286.35
Центральный офис (ЦО) | "МТЭР ПАО" |  | "63-ПИР-МП/16-ЭЦМ" | 24.06.2016 | 20.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7705654245" |  |  | 1757882.62 |  | 1757882.62 | 311145.22 | [17 empty] | 1757882.62
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "63-ПИР-МП/16-АГ" | 24.06.2016 | 1582094.36 |  | 1582094.36 | [18 empty] | 1582094.36
Центральный офис (ЦО) | "МТЭР ПАО" |  | "65-ПИР-МП/16-ЭЦМ" | 24.06.2016 | 26.08.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7705654245" |  |  | 779243.89 |  | 779243.89 | [18 empty] | 779243.89
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "65-ПИР-МП/16-ОЭ" | 24.06.2016 | 701319.5 |  | 701319.5 | [18 empty] | 701319.5
Центральный офис (ЦО) | "МТЭР ПАО" |  | "69-ПИР-МП/16-ЭЦМ" | 24.06.2016 | 27.07.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7705654245" |  |  | 1237851.86 |  | 1237851.86 | 219099.78 | [17 empty] | 1237851.86
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ИПОС ООО" | "7736676538" | "69-ПИР-МП/16-ИПОС" | 24.06.2016 | 1114066.67 |  | 1114066.67 | [18 empty] | 1114066.67
Центральный офис (ЦО) | "МТЭР ПАО" |  | "168-ПИР-МТ/16-ЭЦМ" | 06.07.2016 | 19.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7705654245" |  |  | 82623.78 | 82623.78 | 0 | 97496.06 | [16 empty] | 82623.78 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Новые технологии ООО" | "2614019060" | "168-ПИР-МТ/16/ГП-НТ" | 06.07.2016 | 82124.24 | 74361.4 | 7762.84 | [17 empty] | 74361.4 | 7762.84
Центральный офис (ЦО) | "МТЭР ПАО" |  | "171-ПИР-МТ/16-ЭЦМ" | 06.07.2016 | 21.07.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7705654245" |  |  | 385649.52 | 385649.52 | 0 | 455066.43 | [16 empty] | 385649.52 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "171-ПИР-МП/16-АГ" | 06.07.2016 | 347084.57 | 347084.57 | 0 | [17 empty] | 347084.57 | 0
Центральный офис (ЦО) | "МТЭР ПАО" |  | "181-ПИР-МТ/16-ЭЦМ" | 06.07.2016 | 19.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7705654245" |  |  | 928019.45 | 928019.45 | 0 | 1095062.95 | [16 empty] | 928019.45 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Новые технологии ООО" | "2614019060" | "181-ПИР-МТ/16/ГП-НТ" | 06.07.2016 | 1911513.77 | 835217.5 | 1076296.27 | [17 empty] | 835217.5 | 1076296.27
Центральный офис (ЦО) | "МТЭР ПАО" |  | "185-ПИР-МТ/16-ЭЦМ" | 06.07.2016 | 31.07.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7705654245" |  |  | 916085.2 | 916085.2 | 0 | 1080980.54 | [16 empty] | 916085.2 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ПРИС ГК ООО" | "7709449328" | "185-ПИР-МП/16-ГК ПРИС" | 06.07.2016 | 824476.68 | 824476.68 | 0 | [13 empty] | 659646.52 |  |  | 659646.52 | 824476.68 | 0
Центральный офис (ЦО) | "МТЭР ПАО" |  | "34-СМР-МТ/16/ГП-ЭЦМ" | 13.07.2016 | 23.11.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7705654245" |  |  | 3482784.91 |  | 3482784.91 | 1027421.55 | [17 empty] | 3482784.91
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "34-СМР-МТ/16/ГП-АГ" | 13.07.2016 | 3134506.41 |  | 3134506.41 | [18 empty] | 3134506.41
Центральный офис (ЦО) | "МТЭР ПАО" |  | "51-СМР-МТ/16/ГП-ЭЦМ" | 13.07.2016 | 18.07.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7705654245" |  |  | 1379036.35 |  | 1379036.35 | [18 empty] | 1379036.35
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "51-СМР-МТ/16/ГП-ОЭ" | 13.07.2016 | 1241132.71 |  | 1241132.71 | [18 empty] | 1241132.71
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2015-DB210116" | 19.01.2016 | 31.03.2016 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 325891.22 | 28626 | 297265.22 | 33778.68 | [16 empty] | 28626 | 297265.22
Центральный офис (ЦО) | "Инфраструктура Молжаниново ООО" |  | "ЭМ-2-10/2016" | 31.10.2016 | 31.05.2018 | "Молжаниновка ПС 220/10 кВ" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7733109347" |  |  | 145122592.1 | 121336417.59 | 23786174.51 | 125222006.51 |  |  |  |  | 1657576.58 |  | 14843528.01 | 16501104.59 |  |  |  |  | 12947270.94 | 1093988.05 | 10776401.34 | 24817660.33 | 137837522.17 | 7285069.93
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор имущественного страхования" | "Согаз АО" | "7736035485" | "1819-40 CR 5019" | 16.05.2019 | 2072094.19 |  | 2072094.19 | [18 empty] | 2072094.19
Центральный офис (ЦО) | "Сильвер ООО" |  | "02-024/2016" | 01.12.2016 | 01.01.0001 | "Без объекта" | "Договор аренды" |  | "7702757154" |  |  | 219661.02 |  | 219661.02 | 15000 | [17 empty] | 219661.02
Центральный офис (ЦО) | "ТЭР ООО" |  | "Соглашение о распределении затрат" | 19.01.2017 | 01.01.0001 | "Без объекта" | "Договор возмездного оказания услуг" |  | "7733667768" |  |  | 976271.19 |  | 976271.19 | 672000 | [12 empty] | 48000 |  |  | 48000 |  | 976271.19
Центральный офис (ЦО) | "Электроцентромонтаж АО" |  | "Тех. карточка для договоров ОХР" | 20.01.2017 | 31.12.2017 | "Без объекта" | "Договор внутрисистемного характера" |  | "7730014175" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Макомнет АО" | "7702029405" | "ECM.001.2463" | 22.12.2009 | 9593563.42 | 7822324.64 | 1771238.78 | [5 empty] | 102000 | 102000 | 102000 | 306000 |  |  |  |  | 121720 | 122400 | 122400 | 366520 | 8128324.64 | 1465238.78
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Мобильные ТелеСистемы ПАО" | "7740000076" | "1690062" | 01.06.2007 | 16737080.14 | 14756205.42 | 1980874.72 | [5 empty] | 37192.62 | 39125.76 | 50498.14 | 126816.52 |  |  |  |  | 43915.76 | 46504.16 | 62938.38 | 153358.3 | 14883021.94 | 1854058.2
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Скартел ООО" | "7701725181" | "1003568261" | 29.10.2010 | 834670.58 | 810501.15 | 24169.43 | [17 empty] | 810501.15 | 24169.43
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "М-Стайл ООО" | "7702707227" | "К-38970-0/2011" | 09.12.2010 | 6740706.41 | 5907301.62 | 833404.79 | [5 empty] | 267889.04 | 273290.23 | 278335.49 | 819514.76 |  |  |  |  | 317571.17 | 325768.76 | 332340.02 | 975679.95 | 6726816.38 | 13890.03
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ПраймЛинк Телекоммуникации ООО" | "7733505622" | "0038/10 ST" | 01.05.2010 | 7336763.06 | 6900894.26 | 435868.8 | [5 empty] | 160847.15 | 107242.25 | 160514.9 | 428604.3 |  |  |  |  | 193002.64 | 192656.1 | 128472.72 | 514131.46 | 7329498.56 | 7264.5
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Региональный Сетевой Информационный Центр АО" | "7733573894" | "128107/NIC-D" | 09.06.2004 | 187516.95 | 22016.96 | 165499.99 | [5 empty] | 741.67 |  |  | 741.67 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 22758.63 | 164758.32
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор внутрисистемного характера" | "Бестком МСК ООО" | "7718786016" | "ЦО ОИТ" | 01.02.2010 | 17469412.31 | 420849.34 | 17048562.97 | [6 empty] | 17750.01 | 6000 | 23750.01 |  |  |  |  | 52324.8 | 317473.2 | 389006.35 | 758804.35 | 444599.35 | 17024812.96
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор внутрисистемного характера" | "СофтИнформ-М ООО" | "7722655200" | "ЦО ОИТ" | 30.01.2009 | 981525.42 | 1122500 | -140974.58 | [6 empty] | 36000 |  | 36000 | [5 empty] | 36000 |  | 36000 | 1158500 | -176974.58
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Кодекс-МСК ЗАО" | "7719202753" | "44877" | 06.11.2013 | 5875000 | 5593220.2 | 281779.8 | [5 empty] | 125000.01 | 125000.01 | 125000.01 | 375000.03 |  |  |  |  | 200000 | 150000 | 150000 | 500000 | 5968220.23 | -93220.23
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Купол ООО" | "7731513113" | "28-ТО" | 26.05.2008 | 1255732.54 | 1152215.63 | 103516.91 | [5 empty] | 32250 | 32250 | 32250 | 96750 |  |  |  |  | 29348.87 | 38700 | 48600 | 116648.87 | 1248965.63 | 6766.91
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Центр учета и регистрации ООО" | "7842521215" | "14-52/СВР" | 19.01.2015 | 370209.03 | 354729.03 | 15480 | [5 empty] | 22200 | 30800 | 22300 | 75300 |  |  |  |  | 36010 | 29440 | 24320 | 89770 | 430029.03 | -59820
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ОПС-Сервис ООО" | "7704768480" | "3078 ТО" | 01.07.2015 | 170912.04 | 138044.34 | 32867.7 | [5 empty] | 9860.31 | 9860.31 | 9860.31 | 29580.93 |  |  |  |  | 6573.54 | 6573.54 | 16433.85 | 29580.93 | 167625.27 | 3286.77
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Юникард-Ойл ООО" | "7701745847" | "09-ю/279" | 10.09.2009 | 24308003.59 | 522530.84 | 23785472.75 | [5 empty] | 45896.67 | 52008.34 | 51929.98 | 149834.99 |  |  |  |  | 580000 | 600000 | 604200 | 1784200 | 672365.83 | 23635637.76
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор поставки" | "1С-ГЭНДАЛЬФ ООО" | "6163095962" | "МСК0001705 " | 26.10.2009 | 8154.92 |  | 8154.92 | [18 empty] | 8154.92
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Мастерхост ООО" | "7703797777" | "б/н" | 04.08.2015 | 112925.45 | 96687.01 | 16238.44 | [5 empty] | 5326.33 | 5466.67 | 5174.86 | 15967.86 |  |  |  |  | 6000 | 36000 |  | 42000 | 112654.87 | 270.58
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Центр электронных расчетов и программ финансирования АО" | "7709754145" | "б/н" | 09.01.2017 | 77332.2 | 51163.57 | 26168.63 | [6 empty] | 16625.42 | 16358.33 | 32983.75 | [6 empty] | 16850 | 16850 | 84147.32 | -6815.12
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор энергоснабжения" | "Электроцентроналадка АО" | "7730035496" | "114-13" | 01.04.2013 | 2213514.04 | 2216690.71 | -3176.67 | [5 empty] | 13801.37 | 27944.78 | 18920.86 | 60667.01 |  |  |  |  | 17799.14 | 15551.31 | 29672.76 | 63023.21 | 2277357.72 | -63843.68
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор энергоснабжения" | "Мосэнергосбыт АО" | "7736520080" | "76500566" | 23.11.2006 | 3243708.5 | 2668395.59 | 575312.91 | [5 empty] | 171331.51 | 195195.4 | 198118.72 | 564645.63 |  |  |  |  | 192998.29 | 228922.19 | 248069.25 | 669989.73 | 3233041.22 | 10667.28
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "СА "Консалтинг" ООО" | "7725495787" | "КУ/04-11/19" | 27.11.2019 | 400000 |  | 400000 | [18 empty] | 400000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор энергоснабжения" | "Горэнергосбыт Филиал № 11 ПАО "МОЭК"" | "7720518494" | "0714003" | 01.04.2009 | 507177.57 | 401780.74 | 105396.83 | [5 empty] | 77665.5 | 15225.31 | 10789.34 | 103680.15 | [8 empty] | 505460.89 | 1716.68
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор энергоснабжения" | "Мосэнерго ПАО/прочие услуги" | "7705035012" | "1081374" | 01.10.2002 | 4331585.33 | 4101491.51 | 230093.82 | [5 empty] | 204416.14 | 19028.62 | 2814.16 | 226258.92 |  |  |  |  | 333768.07 | 91462.38 |  | 425230.45 | 4327750.43 | 3834.9
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Бондаревский К.А. ИП" | "773504363690" | "149" | 01.04.2017 | 180495 | 107345 | 73150 | [5 empty] | 19950 | 20900 | 19000 | 59850 |  |  |  |  | 16150 | 18050 | 26600 | 60800 | 167195 | 13300
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Дубинский Алексей Анатольевич ИП" | "770408311824" | "ДАА-02/08/19" | 05.11.2019 | 525000 |  | 525000 | [18 empty] | 525000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Центр учета и регистрации ООО" | "7842521215" | "15-10/ФСК " | 22.01.2015 | 1772000 | 1495000 | 277000 | [6 empty] | 277000 |  | 277000 | [5 empty] | 277000 |  | 277000 | 1772000 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Контур ПФ СКБ АО" | "6663003127" | "41480237/17" | 07.09.2017 | 236415.25 | 272594.64 | -36179.39 | [17 empty] | 272594.64 | -36179.39
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Лигал Софтвэйв ООО" | "7810512105" | "ЛС-Л000020-18" | 05.02.2018 | 1830234.5 | 959224.5 | 871010 | [5 empty] | 871010 |  |  | 871010 |  |  |  |  | 871010 |  |  | 871010 | 1830234.5 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Эковейст Групп ООО" | "7730687075" | "08-48О/02/18 ПР" | 15.02.2018 | 23243.4 | 17216.4 | 6027 | [7 empty] | 6027 | 6027 | [6 empty] | 8466.2 | 8466.2 | 23243.4 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Гарантпост ЕМС ООО" | "7724069257" | "ММ3325" | 12.03.2018 | 34457.63 | 43084.74 | -8627.11 | [5 empty] | 19798.33 | 8282.5 | 26354.17 | 54435 |  |  |  |  | 24958 | 13911 | 30865 | 69734 | 97519.74 | -63062.11
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "РОСТ ООО" | "7724306821" | "47" | 23.03.2018 | 1265000 | 550000 | 715000 | [6 empty] | 357500 |  | 357500 | [5 empty] | 357500 |  | 357500 | 907500 | 357500
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор внутрисистемного характера" | "СА Аудит ООО" | "7730118576" | "Соглашение о неразглашении информации" | 27.06.2018 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор купли-продажи" | "Королевская вода ООО" | "7729742081" | "02-07/2018-В" | 26.06.2018 | 28459.36 |  | 28459.36 | [13 empty] | 3359.4 |  |  | 3359.4 |  | 28459.36
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ЦЕЛЕВЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРОГРАММЫ" | "7751006150" | "ОУ-2018/ЦАП-1" | 29.06.2018 | 21702976.12 | 7661617.16 | 14041358.96 | [5 empty] | 3824416.08 | 3824416.08 | 3824416.08 | 11473248.24 |  |  |  |  | 2549610.72 | 3824416.08 | 3824416.08 | 10198442.88 | 19134865.4 | 2568110.72
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Центр дезинфекции ГУП" | "7716082078" | "2-4-57" | 01.02.2018 | 7750.02 | 7750.02 | 0 | [5 empty] | 4008.33 | 1358.33 |  | 5366.66 |  |  |  |  | 4704.17 | 3260 |  | 7964.17 | 13116.68 | -5366.66
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Стрелец-М XXI век ЧОП ООО" | "7704500073" | "01-2018 " | 16.07.2018 | 919096.77 | 1479096.77 | -560000 | [5 empty] | 840000 | 840000 | 840000 | 2520000 |  |  |  |  | 560000 | 840000 | 840000 | 2240000 | 3999096.77 | -3080000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Стрелец-М XXI век ЧОП ООО" | "7704500073" | "02-2018 " | 16.07.2018 | 4010967.74 | 1490967.74 | 2520000 | [5 empty] | 840000 | 840000 | 840000 | 2520000 |  |  |  |  | 560000 | 840000 | 840000 | 2240000 | 4010967.74 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Стрелец-М XXI век ЧОП ООО" | "7704500073" | "04-2018 " | 16.07.2018 | 3780645.16 | 1440645.16 | 2340000 | [5 empty] | 780000 | 780000 | 780000 | 2340000 |  |  |  |  | 520000 | 780000 | 780000 | 2080000 | 3780645.16 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Стрелец-М XXI век ЧОП ООО" | "7704500073" | "05-2018 " | 16.07.2018 | 3884838.71 | 1364838.71 | 2520000 | [5 empty] | 840000 | 840000 | 840000 | 2520000 |  |  |  |  | 560000 | 840000 | 840000 | 2240000 | 3884838.71 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "СА Аудит ООО" | "7730118576" | "АДУ/01-07" | 12.07.2018 | 1300000 | 771186.44 | 528813.56 | [6 empty] | 390000 |  | 390000 |  |  |  |  | 650000 | 390000 |  | 1040000 | 1161186.44 | 138813.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Мосводосток ГУП" | "7705013033" | "911/921" | 01.04.2007 | 157889.25 | 67588.5 | 90300.75 | [5 empty] | 29354.28 | 29354.28 | 30087.18 | 88795.74 |  |  |  |  | 34936.29 | 35225.13 | 35811.45 | 105972.87 | 156384.24 | 1505.01
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Бусиновский МПК АО" | "7711002061" | "9-60/02/10" | 01.01.2010 | 566570.65 | 127025.46 | 439545.19 | [5 empty] | 65431.21 | 328291.97 | 87158.76 | 480881.94 |  |  |  |  | 75817.71 | 388515.58 | 103363.25 | 567696.54 | 607907.4 | -41336.75
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Горэнергосбыт Филиал № 11 ПАО "МОЭК"" | "7720518494" | "02.104100-ТЭМ" | 01.02.2013 | 16158.76 |  | 16158.76 | [18 empty] | 16158.76
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Траверс ООО" | "7743210434" | "06/17" | 29.09.2017 | 228813.56 | 76271.18 | 152542.38 | [5 empty] | 112500 | 37500 |  | 150000 |  |  |  |  | 180000 | 90000 |  | 270000 | 226271.18 | 2542.38
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ТРЕЙД-олби ООО" | "7728677859" | "16" | 18.06.2014 | 231081.6 | 92432.64 | 138648.96 | [5 empty] | 46216.32 | 46216.32 | 46216.32 | 138648.96 |  |  |  |  | 61621.76 | 30810.88 | 46216.32 | 138648.96 | 231081.6 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Контур ПФ СКБ АО" | "6663003127" | "41480877/18" | 22.08.2018 | 28541.67 | 6689.49 | 21852.18 | [17 empty] | 6689.49 | 21852.18
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Контур НТТ ООО" | "6658497833" | "41480880/18НТТ" | 27.08.2018 | 64033.33 | 12110.17 | 51923.16 | [7 empty] | 52125.01 | 52125.01 | [5 empty] | 62550 |  | 62550 | 64235.18 | -201.85
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Контур ПФ СКБ АО" | "6663003127" | "10000249/18" | 29.08.2018 | 422831.36 | 487990.26 | -65158.9 | [17 empty] | 487990.26 | -65158.9
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ИП Шимкевич Сергей Валериевич" | "774301165261" | "02-08/535" | 02.08.2018 | 0 | 22500 | -22500 | [5 empty] | 15000 | 30000 | 15000 | 60000 |  |  |  |  | 22500 | 22500 | 22500 | 67500 | 82500 | -82500
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "МОЭК ПАО" | "7720518494" | "10-01/18-734" | 30.08.2018 | 49437 |  | 49437 | [18 empty] | 49437
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Филиал № 1 ПАО "МОЭК"" | "7720518494" | "ЭЦМ-ЦТП-18" | 27.09.2018 | 418192.17 | 148782 | 269410.17 | [5 empty] | 99345 | 99345 | 66230 | 264920 |  |  |  |  | 118551.7 | 119214 | 119214 | 356979.7 | 413702 | 4490.17
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ЭР-Телеком Холдинг АО" | "5902202276" | "MSK04567" | 05.09.2012 | 140719.96 | 16740.64 | 123979.32 | [5 empty] | 9660 | 48300 | 28980 | 86940 |  |  |  |  | 42937.96 | 46368 | 34776 | 124081.96 | 103680.64 | 37039.32
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор энергоснабжения" | "Квадра-Центральная генерация филиал ПАО" | "6829012680" | "13" | 29.11.2007 | 526103.88 | 136175.27 | 389928.61 | [5 empty] | 383429.8 |  |  | 383429.8 |  |  |  |  | 487165.72 | 61873.81 |  | 549039.53 | 519605.07 | 6498.81
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "СКИФ ЧОО ООО" | "7116016933" | "251" | 31.12.2012 | 247010 | 162140 | 84870 | [5 empty] | 73070 | 8000 |  | 81070 |  |  |  |  | 146140 | 27800 |  | 173940 | 243210 | 3800
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Сокол ЧОО ООО" | "5260322023" | "21/2017" | 01.09.2017 | 721440 | 131760 | 589680 | [5 empty] | 194400 | 196560 | 198720 | 589680 |  |  |  |  | 127440 | 198720 | 198720 | 524880 | 721440 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "МУП ЖКХ МО "Октябрьское городское поселение" МУП ЖКХ "Быт-Сервис"" | "7310101770" | "6" | 10.07.2017 | 30639.49 | 13131.21 | 17508.28 | [6 empty] | 17508.28 |  | 17508.28 |  |  |  |  | 13131.21 | 17508.28 |  | 30639.49 | 30639.49 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Тульский филиал ПАО Ростелеком " | "7707049388" | "871000014201" | 01.11.2018 | 6662.07 | 1186 | 5476.07 | [5 empty] | 1779 | 1779 | 1826.8 | 5384.8 |  |  |  |  | 2122.94 | 1423.2 | 2880.96 | 6427.1 | 6570.8 | 91.27
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ЖИЛДОМ ООО" | "7329010622" | "25" | 01.06.2013 | 11352.36 | 994.38 | 10357.98 | [5 empty] | 4971.9 | 2983.14 | 2402.94 | 10357.98 |  |  |  |  | 4971.9 | 2983.14 | 3397.32 | 11352.36 | 11352.36 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор энергоснабжения" | "ТНС энерго НН ПАО" | "5260148520" | "8779000" | 30.05.2016 | 335405.42 | 97493.9 | 237911.52 | [5 empty] | 169976.81 | 35751.58 | 28217.95 | 233946.34 |  |  |  |  | 233122.24 | 90879.56 | 16588.63 | 340590.43 | 331440.24 | 3965.18
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор энергоснабжения" | "Новомосковская энергосбытовая компания ООО" | "7116127560" | "33" | 01.01.2007 | 153968.13 | 18180.35 | 135787.78 | [5 empty] | 64113.89 | 30786.1 | 38618.91 | 133518.9 |  |  |  |  | 75147.28 | 34283.62 | 41160.79 | 150591.69 | 151699.25 | 2268.88
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Нижегородский водоканал АО" | "5257086827" | "2376" | 01.06.2006 | 5945.86 | 1066.26 | 4879.6 | [5 empty] | 1590.27 | 1592.22 | 1616.69 | 4799.18 |  |  |  |  | 1257.08 | 3182.89 | 1936.72 | 6376.69 | 5865.44 | 80.42
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Новомосковский городской водоканал ООО" | "7116129038" | "51" | 01.11.2018 | 168.29 |  | 168.29 | [6 empty] | 165.48 |  | 165.48 | [5 empty] | 99.29 | 99.29 | 198.58 | 165.48 | 2.81
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ОПС-Сервис ООО" | "7704768480" | "1494 ТО/М" | 03.12.2018 | 32000 |  | 32000 | [5 empty] | 9600 | 9600 | 9600 | 28800 |  |  |  |  | 6400 | 6400 | 16000 | 28800 | 28800 | 3200
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "УФК по г.Москве (ФБУ "НТЦ ЯРБ" л/с 20736U51550)" | "7725010048" | "06-48Д/2018" | 01.11.2018 | 22000 | 22000 | 0 | [17 empty] | 22000 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Мобил.Мед ООО" | "7707616703" | "12-2018/Мобил.Мед" | 06.12.2018 | 154350 | 132300 | 22050 | [5 empty] | 22050 |  |  | 22050 |  |  |  |  | 22050 |  |  | 22050 | 154350 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор аренды транспортного средства без экипажа" | "Северо-Западная Сбытовая Компания ООО" | "7810893620" | "АТС-2018/СЗСК" | 27.11.2018 | 38135.59 | 8474.58 | 29661.01 | [5 empty] | 12500.01 | 12500.01 | 4166.67 | 29166.69 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 15000 | 35000 | 37641.27 | 494.32
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Контур ПФ СКБ АО" | "6663003127" | "z003681150\18УЦ" | 09.11.2018 | 32000 |  | 32000 | [6 empty] | 26666.67 |  | 26666.67 | [8 empty] | 26666.67 | 5333.33
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ИТБ ООО" | "3702660035" | "12/10/2018" | 24.10.2018 | 10169.49 | 10169.49 | 0 | [17 empty] | 10169.49 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Застава ЧОО ООО" | "7107518824" | "6" | 01.05.2010 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Застава ЧОО ООО" | "7107518824" | "7" | 01.05.2010 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор энергоснабжения" | "Мосэнергосбыт АО" | "7736520080" | "10200563" | 30.01.2007 | 528143.07 |  | 528143.07 | [5 empty] | 281583.95 | 129999.67 | 99588.67 | 511172.29 |  |  |  |  | 344567.42 | 224208.77 | 31364.77 | 600140.96 | 511172.29 | 16970.78
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор купли-продажи" | "Королевская вода ООО" | "7729742081" | "11-01/2019-В" | 11.01.2019 | 44128.5 |  | 44128.5 | [13 empty] | 13665.6 | 17082 | 18790.2 | 49537.8 |  | 44128.5
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Почта России ФГУП" | "7724261610" | "439034" | 09.01.2019 | 14623 |  | 14623 | [13 empty] | 17547.6 |  |  | 17547.6 |  | 14623
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Интерфакс АО" | "7710137066" | "118337" | 16.01.2019 | 307440 |  | 307440 | [5 empty] | 48495 |  | 153720 | 202215 |  |  |  |  | 368928 |  |  | 368928 | 202215 | 105225
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Центр дезинфекции ГУП" | "7716082078" | "2-4-57" | 01.02.2019 | 6791.67 |  | 6791.67 | [6 empty] | 2716.66 | 4074.99 | 6791.65 | [5 empty] | 1630 | 4890 | 6520 | 6791.65 | 0.02
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор о залоге" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/03/125/14" | 27.10.2014 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ПромЭнергоСбыт ООО" | "7107064602" | "542/18/Р" | 29.12.2018 | 29145.52 |  | 29145.52 | [5 empty] | 29145.52 |  |  | 29145.52 | [8 empty] | 29145.52 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "АНО УЦ МИЭЭ" | "7719286224" | "21-ВПП6" | 25.01.2019 | 26000 |  | 26000 | [5 empty] | 26000 |  |  | 26000 |  |  |  |  | 26000 |  |  | 26000 | 26000 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Лаборатория Техноконсалт ООО" | "7713784311" | "0300С/11-19" | 29.01.2019 | 59000 |  | 59000 | [5 empty] | 59000 |  |  | 59000 |  |  |  |  | 29500 | 29500 |  | 59000 | 59000 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "АНО УЦ МИЭЭ" | "7719286224" | "23-ДОТР40" | 28.01.2019 | 2500 |  | 2500 | [5 empty] | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ГазНефтеторг.ру ООО" | "7728781850" | "83784/89387" | 27.12.2018 | 72033.9 | 84870.34 | -12836.44 | [17 empty] | 84870.34 | -12836.44
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Картек ООО" | "7715018496" | "01-02/2019-Картек" | 01.02.2019 | 141540 |  | 141540 | [6 empty] | 27500 |  | 27500 | [5 empty] | 141540 |  | 141540 | 27500 | 114040
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Фабрикант.ру ООО" | "7703561549" | "686016/56305" | 04.02.2019 | 78000 | 522932.16 | -444932.16 | [5 empty] | 78000 |  |  | 78000 |  |  |  |  | 78000 |  |  | 78000 | 600932.16 | -522932.16
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Профи-Тест ООО" | "7743884754" | "1902-0001" | 19.02.2019 | 36000 |  | 36000 | [5 empty] | 36000 |  |  | 36000 |  |  |  |  | 36000 |  |  | 36000 | 36000 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Прайм АЭИ АО" | "7703119309" | "619/07-А" | 05.12.2008 | 5900 | 6000 | -100 | [13 empty] | 4140 |  |  | 4140 | 6000 | -100
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор купли-продажи" | "СтройТека ООО" | "9705103280" | "А-241116" | 13.03.2019 | 89737.95 |  | 89737.95 | [13 empty] | 107685.54 |  |  | 107685.54 |  | 89737.95
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Атлант-Сервис ООО" | "5027183456" | " 19/ТО-08.03С" | 20.03.2019 | 191903.4 |  | 191903.4 | [14 empty] | 191903.4 |  | 191903.4 |  | 191903.4
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор обязательного страхования" | "Альянс Жизнь СК ООО" | "7727257386" | "МММН-190003565" | 22.03.2019 | 600149.58 |  | 600149.58 | [18 empty] | 600149.58
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "СКИФ ЧОО ООО" | "7116016933" | "382/1" | 01.02.2019 | 225000 |  | 225000 | [6 empty] | 375000 | 225000 | 600000 |  |  |  |  | 76930 | 223070 | 225000 | 525000 | 600000 | -375000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Мосэнергосбыт АО" | "7736520080" | "Д-035-19030232-1-23" | 14.03.2019 | 98333.33 |  | 98333.33 | [7 empty] | 98333.33 | 98333.33 | [5 empty] | 118000 |  | 118000 | 98333.33 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Центр развития экономики АО" | "5034031535" | "7312-2" | 26.09.2018 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 25000 | 25000 | 50000 | [5 empty] | 60000 |  | 60000 | 50000 | -50000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор по обучению" | "ИРСОТ ДПО АНО" | "7717150115" | "17122" | 10.04.2019 | 36400 |  | 36400 | [6 empty] | 36400 |  | 36400 | [5 empty] | 36400 |  | 36400 | 36400 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор по обучению" | "Школа права «СТАТУТ» ЧУ ДПО" | "7729156577" | "109/19029-ПК " | 19.04.2019 | 34900 |  | 34900 | [6 empty] | 34900 |  | 34900 | [5 empty] | 34900 |  | 34900 | 34900 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор купли-продажи" | "Бестком МСК ООО" | "7718786016" | "13-05-БК" | 08.05.2019 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "СКИФ ЧОО ООО" | "7116016933" | "659/19" | 01.02.2019 | 32000 |  | 32000 | [6 empty] | 40000 | 24000 | 64000 | [5 empty] | 32000 | 24000 | 56000 | 64000 | -32000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Мировое соглашение" | "СпУ-3 ООО" | "7743201447" | "А40-45102/19-5-418" | 30.05.2019 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Геоком ООО" | "7722529942" | "032/19" | 06.06.2019 | 200000 |  | 200000 | [7 empty] | 200000 | 200000 | [5 empty] | 200000 |  | 200000 | 200000 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "АЛК Капитал ООО" | "7710008381" | "212046R" | 20.05.2019 | 250000 |  | 250000 | [6 empty] | 250000 |  | 250000 | [5 empty] | 250000 |  | 250000 | 250000 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Контур НТТ ООО" | "6658497833" | "41480607/19/50/18НТТ" | 06.06.2019 | 24000 |  | 24000 | [7 empty] | 20800 | 20800 | [5 empty] | 24000 |  | 24000 | 20800 | 3200
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Контур НТТ ООО" | "6658497833" | "41480649/19НТТ" | 13.06.2019 | 128215.23 |  | 128215.23 | [7 empty] | 10713.84 | 10713.84 | [5 empty] | 142775 |  | 142775 | 10713.84 | 117501.39
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ЦТКАО ООО" | "7705953735" | "31/19-ЦЭ" | 06.08.2019 | 868966.67 |  | 868966.67 | [18 empty] | 868966.67
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ПГК ООО" | "5262305200" | "29/19" | 19.06.2019 | 151326.4 |  | 151326.4 | [7 empty] | 151326.4 | 151326.4 | [5 empty] | 45397.92 | 105928.48 | 151326.4 | 151326.4 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ПРОЛЕТАРСКИЙ АНО ЦДПО " | "7709980970" | "12.01.КО" | 20.06.2019 | 24000 |  | 24000 | [7 empty] | 18000 | 18000 | [6 empty] | 18000 | 18000 | 18000 | 6000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Электрион ООО" | "5020080395" | "24/06/19-5.0 " | 24.06.2019 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 50000 | 50000 | [6 empty] | 25000 | 25000 | 50000 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "МОЭСК ПАО" | "5036065113" | "МС-19-304-568(700844)" | 08.07.2019 | 833.33 |  | 833.33 | [7 empty] | 833.33 | 833.33 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 833.33 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор купли-продажи" | "АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ ООО" | "7710965662" | "928174-АПД/ЦО" | 02.07.2019 | 958.33 |  | 958.33 | [7 empty] | 8035.67 | 8035.67 | [6 empty] | 16650 | 16650 | 8035.67 | -7077.34
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ ООО" | "7710965662" | "928174" | 02.07.2019 | 0 |  | 0 | [15 empty] | 10000 | 10000 |  | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "СА Аудит ООО" | "7730118576" | "АУ/02-07" | 22.07.2019 | 1300000 |  | 1300000 | [7 empty] | 910000 | 910000 | [6 empty] | 910000 | 910000 | 910000 | 390000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ФГБУЗ ЦГиЭ № 170 ФМБА России" | "5018076970" | "58" | 09.07.2019 | 57413.56 |  | 57413.56 | [7 empty] | 57413.56 | 57413.56 | [6 empty] | 68896.27 | 68896.27 | 57413.56 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ТЕХНОПРОГРЕСС Институт повышения квалификации Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования " | "7725257260" | "86298-ИПК09" | 11.06.2019 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "МАТЭК ООО" | "4025021112" | "Эк-19-066" | 04.07.2019 | 300000 |  | 300000 | [7 empty] | 300000 | 300000 | [6 empty] | 360000 | 360000 | 300000 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "МОЭК ПАО" | "7720518494" | "10-02/19-250" | 09.07.2019 | 48087 |  | 48087 | [7 empty] | 48087 | 48087 | [6 empty] | 57704.4 | 57704.4 | 48087 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор страхования ответственности за причинение вреда" | "Энергогарант САК ПАО" | "7705041231" | "190011-021-001883" | 09.07.2019 | 22000 |  | 22000 | [18 empty] | 22000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор страхования ответственности за причинение вреда" | "Энергогарант САК ПАО" | "7705041231" | "190011-021-001884" | 09.07.2019 | 4358.47 |  | 4358.47 | [18 empty] | 4358.47
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор купли-продажи" | "Мэйджор-Авто ООО" | "7707244950" | "9249" | 29.07.2019 | 771583.33 |  | 771583.33 | [15 empty] | 925900 | 925900 |  | 771583.33
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Компания Тензор ООО" | "7605016030" | "119071201918" | 23.07.2019 | 500 |  | 500 | [7 empty] | 500 | 500 | [6 empty] | 500 | 500 | 500 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Филиал № 1 ПАО "МОЭК"" | "7720518494" | "10-01/19-465" | 19.08.2019 | 33910.8 |  | 33910.8 | [18 empty] | 33910.8
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Техпромэксперт ИЦ ООО" | "9725015787" | "01-К/2019" | 24.07.2019 | 200000 |  | 200000 | [7 empty] | 200000 | 200000 | [6 empty] | 200000 | 200000 | 200000 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР ООО" | "7710225450" | "Ц19-7072" | 01.08.2019 | 16038 |  | 16038 | [15 empty] | 16038 | 16038 |  | 16038
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор страхования ответственности за причинение вреда" | "Энергогарант САК - Московский филиал ПАО " | "7705041231" | "192700-700-000014" | 07.08.2019 | 839890 |  | 839890 | [18 empty] | 839890
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор аренды транспортного средства без экипажа" | "Газэнергопромлизинг ООО" | "7714377090 " | "01/08-2019" | 01.08.2019 | 4166.67 |  | 4166.67 | [7 empty] | 8333.34 | 8333.34 | [6 empty] | 5000 | 5000 | 8333.34 | -4166.67
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Лекс эколоджи ООО " | "7715635996" | "02/08" | 01.09.2019 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 4666.67 | 4666.67 | [8 empty] | 4666.67 | -4666.67
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Чудин Алексей Петрович" | "402915835360" | "799-2019-ЧЮ" | 29.08.2019 | 69000 |  | 69000 | [7 empty] | 69000 | 69000 | [6 empty] | 69000 | 69000 | 69000 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор купли-продажи" | "Сантехкомплект ООО " | "7736192449" | "СЧЕТ-СОГЛАШЕНИЕ 8390697\SZ" | 04.09.2019 | 73906.8 |  | 73906.8 | [15 empty] | 88688.16 | 88688.16 |  | 73906.8
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор купли-продажи" | "Сантехкомплект ООО " | "7736192449" | "8391051/SZ" | 05.09.2019 | 23421.6 |  | 23421.6 | [15 empty] | 28105.92 | 28105.92 |  | 23421.6
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Контур ПФ СКБ АО" | "6663003127" | "41481001/19" | 02.09.2019 | 25830 |  | 25830 | [7 empty] | 25830 | 25830 | [6 empty] | 25830 | 25830 | 25830 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ИЦЭС ООО" | "7721766690" | "21/2019ОПК-09" | 11.09.2019 | 400000 |  | 400000 | [15 empty] | 480000 | 480000 |  | 400000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "АСИС ООО" | "7716723525" | "ТО 106 З" | 16.09.2019 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ДЕЛЬТА-РАМИС ООО" | "7722827890" | "43" | 09.09.2019 | 35000 |  | 35000 | [7 empty] | 35000 | 35000 | [6 empty] | 42000 | 42000 | 35000 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ФГКУ УВО ВНГ России по г. Москве" | "7723002556" | "1/136" | 07.10.2019 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Мосэнерго ПАО/прочие услуги" | "7705035012" | "СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ" | 09.10.2019 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Мировое соглашение" | "Газпром энергоремонт АО" | "7707625521" | "Соглашение об урегулировании денежных обязательств " | 25.11.2019 | 51490527.58 |  | 51490527.58 | [18 empty] | 51490527.58
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "СКИФ ЧОО ООО" | "7116016933" | "380" | 01.01.2019 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "СКИФ ЧОО ООО" | "7116016933" | "651/19" | 01.02.2019 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор энергоснабжения" | "Квадра-Центральная генерация филиал ПАО" | "6829012680" | "14 " | 01.01.2008 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор энергоснабжения" | "ТНС энерго Тула АО" | "7105037307" | "4000009" | 01.03.2013 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ЭкоЦентрПроект ООО" | "7717645580" | "1746/19 (ПНООЛР)" | 25.11.2019 | 98750 |  | 98750 | [18 empty] | 98750
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "Азот НАК АО" | "7116000066" | "ГЭ-29-О/12з/32-21/5-891-05" | 01.01.2005 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Мировое соглашение" | "СЭМ ООО" | "7730636602" | "А40-206665/2019" | 05.12.2019 | 1243202.99 |  | 1243202.99 | [18 empty] | 1243202.99
Центральный офис (ЦО) | "Моисеев Денис Александрович ИП" |  | "АНП-12/2019-Моисеев" | 01.12.2019 | 31.10.2020 | "Без объекта" | "Договор аренды" |  | "771608808196" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | "Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж ООО" |  | "СТГ-1-2016СМР/СУБ01-04" | 30.01.2017 | 31.12.2017 | "Газопроводы для газоснаб. электростанцКалиннинград" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7714880988" |  |  | 38336840.65 | 29594870.53 | 8741970.12 | 28743816.22 | [13 empty] | 382029.5 |  | 382029.5 | 29594870.53 | 8741970.12
Центральный офис (ЦО) | "Кирюшкин Константин Николаевич" |  | "02-013/2017" | 31.05.2017 | 31.05.2020 | "Без объекта" | "Договор займа" |  | "504602014918" |  |  | 500000 |  | 500000 | [18 empty] | 500000
Центральный офис (ЦО) | "Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж ООО" |  | "НГМ-ПДР-00597-ВРК" | 15.06.2017 | 31.12.2017 | "Газопроводы для газоснаб. электростанцКалиннинград" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7714880988" |  |  | 81066344.43 | 24294075.94 | 56772268.49 | 5000000 | [13 empty] | 18332433.9 |  | 18332433.9 | 24294075.94 | 56772268.49
Центральный офис (ЦО) | "Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж ООО" |  | "НГМ-ПДР-00598-Т" | 15.06.2017 | 31.10.2018 | "Газопроводы для газоснаб. электростанцКалиннинград" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7714880988" |  |  | 144678 | 144678 | 0 | [14 empty] | 150720.04 |  | 150720.04 | 144678 | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "53-ПИР-МП/16" | 23.05.2016 | 25.10.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 6350392.72 | 3457810.43 | 2892582.29 | 3082382.48 | [6 empty] | 2950212.47 | 2950212.47 | [8 empty] | 6408022.9 | -57630.18
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "53-ПИР-МП/16-ОЭ" | 24.06.2016 | 5715353.45 | 3112029.38 | 2603324.07 | [7 empty] | 2655191.22 | 2655191.22 | [6 empty] | 3186229.47 | 3186229.47 | 5767220.6 | -51867.15
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "57-ПИР-МП/16" | 23.05.2016 | 25.10.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 2218203.39 |  | 2218203.39 | [18 empty] | 2218203.39
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "57-ПИР-МП/16-АГ" | 24.06.2016 | 1989380.39 | 693262.9 | 1296117.49 | [17 empty] | 693262.9 | 1296117.49
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "50-ПИР-МП/16" | 23.05.2016 | 26.08.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 3126685.84 | 470283.13 | 2656402.71 | 399228.68 |  |  |  |  | 2664240.77 |  |  | 2664240.77 | [5 empty] | 3197088.92 |  | 3197088.92 | 3134523.9 | -7838.06
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ЦСТТ ООО" | "7719621521" | "50-ПИР-МП/16-ЦСТТ" | 24.06.2016 | 2821071.51 | 419022.26 | 2402049.25 | [5 empty] | 2402049.25 |  |  | 2402049.25 | [5 empty] | 1400000 |  | 1400000 | 2821071.51 | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "52-ПИР-МП/16" | 23.05.2016 | 25.10.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 3693745.74 | 1505356.49 | 2188389.25 | 1332240.5 | [5 empty] | 878124.63 | 1335353.89 | 2213478.52 | [5 empty] | 1053749.56 |  | 1053749.56 | 3718835.02 | -25089.28
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "52-ПИР-МП/16-ОЭ" | 24.06.2016 | 3324371.17 | 1354820.84 | 1969550.33 | [6 empty] | 790312.17 | 1201818.51 | 1992130.68 | [5 empty] | 948374.6 | 1442182.21 | 2390556.81 | 3346951.52 | -22580.35
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "64-ПИР-МП/16" | 23.05.2016 | 21.10.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 361570.86 | 361570.86 | 0 | 426653.61 | [16 empty] | 361570.86 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "64-ПИР-МП/16-АГ" | 24.06.2016 | 677838.19 | 677838.19 | 0 | [17 empty] | 677838.19 | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "56-ПИР-МП/16" | 23.05.2016 | 25.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 2094455.43 |  | 2094455.43 | [6 empty] | 1599836.98 |  | 1599836.98 | [5 empty] | 1549085.77 |  | 1549085.77 | 1599836.98 | 494618.45
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ИНЖСИТИКОМ ООО" | "7701904906" | "56-ПИР-МП/16-АГ" | 25.02.2019 | 1885009.89 |  | 1885009.89 | [6 empty] | 1439853.28 |  | 1439853.28 | [6 empty] | 1727823.94 | 1727823.94 | 1439853.28 | 445156.61
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "55-ПИР-МП/16" | 23.05.2016 | 25.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 1202598.37 |  | 1202598.37 | [18 empty] | 1202598.37
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "55-ПИР-МП/16-АГ" | 24.06.2016 | 1077700.09 | 459205.93 | 618494.16 | [17 empty] | 459205.93 | 618494.16
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "16-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 11.02.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "17-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 30.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 11883045.07 | 11774903.51 | 108141.56 | 8986010.22 | [12 empty] | 696263.78 |  |  | 696263.78 | 11774903.51 | 108141.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Тесла ООО" | "5505044898" | "17-СМР-МТ/16/ГП-ИПОС " | 13.07.2016 | 9697690.58 | 9664712.84 | 32977.74 | [17 empty] | 9664712.84 | 32977.74
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "18-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 13.06.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "19-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 21.01.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 19398642.08 |  | 19398642.08 | [18 empty] | 19398642.08
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Тесла ООО" | "5505044898" | "19-СМР-МТ/16/ГП-ИПОС " | 13.07.2016 | 17458777.87 |  | 17458777.87 | [18 empty] | 17458777.87
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "20-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 14.06.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 4581595.58 | 1059262.82 | 3522332.76 | 1124937.12 | [16 empty] | 1059262.82 | 3522332.76
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "СпУ-3 ООО" | "7743201447" | "20-СМР-МТ/16/ГП-СПУ-3" | 15.02.2017 | 4109065.16 | 2376051.5 | 1733013.66 | [17 empty] | 2376051.5 | 1733013.66
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "21-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 12.08.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 8113571.56 | 7665984.26 | 447587.3 | 6514990.78 | [5 empty] | 447561.11 |  | 447561.11 | [6 empty] | 483366 | 483366 | 8113545.37 | 26.19
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Холдинг Веста-СФ ООО" | "7723631346" | "21-СМР-МТ/16/ГП-ХВСФ" | 25.11.2016 | 7302214.41 | 6899385.83 | 402828.58 | [6 empty] | 402805 |  | 402805 | [5 empty] | 566417.81 | 435029.4 | 1001447.21 | 7302190.83 | 23.58
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "22-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 01.02.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 8282180.43 | 2905129.86 | 5377050.57 | 642004.69 | [6 empty] | 1570114.87 | 1570114.87 | [8 empty] | 4475244.73 | 3806935.7
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ПРИС ГК ООО" | "7709449328" | "22-СМР-МТ/16/ГП-ПРИС" | 13.07.2016 | 7453962.39 | 2614616.89 | 4839345.5 | [7 empty] | 1454189.46 | 1454189.46 | [8 empty] | 4068806.35 | 3385156.04
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "24-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 17.12.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 2915227.25 |  | 2915227.25 | [6 empty] | 1514711.1 |  | 1514711.1 | [5 empty] | 1635887.99 |  | 1635887.99 | 1514711.1 | 1400516.15
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "24-СМР-МТ/16/ГП-АГ" | 13.07.2016 | 2611739.79 | 1184508.68 | 1427231.11 | [6 empty] | 1363239.99 |  | 1363239.99 | [6 empty] | 1472299.19 | 1472299.19 | 2547748.67 | 63991.12
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "25-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 28.04.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 20651989.75 |  | 20651989.75 | [5 empty] | 4770678.03 | 10756614.55 | 4852197.24 | 20379489.82 | [5 empty] | 14770141.14 |  | 14770141.14 | 20379489.82 | 272499.93
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Новые технологии ООО" | "2614019060" | "25-СМР-МТ/16/ГП-НТ" | 13.07.2016 | 18586790.78 |  | 18586790.78 | [5 empty] | 4293610.22 | 9680953.09 | 4366977.52 | 18341540.83 | [5 empty] | 1427466.43 | 10010231.24 | 11437697.67 | 18341540.83 | 245249.95
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "26-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 19.05.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 11629697.75 | 11486379.68 | 143318.07 | 7205913.5 | [14 empty] | 1332837.1 | 1332837.1 | 11486379.68 | 143318.07
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "МОЭК-Проект АО" | "7715693797" | "26-СМР-МТ/16/ГП-МП" | 13.07.2016 | 10466727.98 | 10565182.26 | -98454.28 | [13 empty] | 633503.85 |  |  | 633503.85 | 10565182.26 | -98454.28
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "28-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 30.04.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 4962414.42 | 571797.6 | 4390616.82 | [17 empty] | 571797.6 | 4390616.82
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "28-СМР-МТ/16/ГП-АГ" | 13.07.2016 | 4466172.98 | 514617.84 | 3951555.14 | [17 empty] | 514617.84 | 3951555.14
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "31-СМР-МТ/16 " | 13.06.2016 | 24.02.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 3321843.04 |  | 3321843.04 | [18 empty] | 3321843.04
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "31-СМР-МТ/16/ГП-АГ" | 13.07.2016 | 2989658.74 |  | 2989658.74 | [18 empty] | 2989658.74
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "32-СМР-МТ/16 " | 13.06.2016 | 29.12.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 7771681.65 | 2432166.74 | 5339514.91 | [13 empty] | 214677.93 |  |  | 214677.93 | 2432166.74 | 5339514.91
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "РусТрест СК ООО" | "5078011906" | "32-СМР-МТ/16/ГП-КЭС" | 13.07.2016 | 6994513.48 | 2188950.04 | 4805563.44 | [17 empty] | 2188950.04 | 4805563.44
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "33-СМР-МТ/16 " | 13.06.2016 | 27.10.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "35-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 29.12.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 3960932.64 | 897109.36 | 3063823.28 | 952730.15 | [16 empty] | 897109.36 | 3063823.28
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Новые технологии ООО" | "2614019060" | "35-СМР-МТ/16/ГП-НТ" | 13.07.2016 | 3556765.39 | 2920827.31 | 635938.08 | [17 empty] | 2920827.31 | 635938.08
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "36-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 15.11.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 2670919.46 | 2284014.4 | 386905.06 | 381517.84 | [12 empty] | 1603768.68 |  |  | 1603768.68 | 2284014.4 | 386905.06
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "36-СМР-МТ/16/ГП-АГ" | 13.07.2016 | 2403827.51 | 2055612.96 | 348214.55 | [14 empty] | 500000 |  | 500000 | 2055612.96 | 348214.55
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "38-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 30.10.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 14501095.31 | 5066006.8 | 9435088.51 | 4676514.9 | [16 empty] | 5066006.8 | 9435088.51
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "38-СМР-МТ/16/ГП-АГ" | 13.07.2016 | 4559406.12 | 4559406.12 | 0 | [17 empty] | 4559406.12 | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "39-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 30.11.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 470777.87 | 358878.58 | 111899.29 | [17 empty] | 358878.58 | 111899.29
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Тесла ООО" | "5505044898" | "39-СМР-МТ/16/ГП-ИПОС " | 13.07.2016 | 423700.08 | 322990.72 | 100709.36 | [17 empty] | 322990.72 | 100709.36
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "40-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 17.05.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 75577810.69 | 24780898.71 | 50796911.98 | 4968087.06 |  |  |  |  | 15080354.77 | 35716297.02 |  | 50796651.79 |  |  |  |  | 18951577.33 | 16984651.82 | 23639925.09 | 59576154.24 | 75577550.49 | 260.2
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "40-СМР-МТ/16/ГП-ОЭ" | 13.07.2016 | 68020029.61 | 22302808.86 | 45717220.75 | [5 empty] | 13572319.28 | 32144667.32 |  | 45716986.6 |  |  |  |  | 17056419.6 | 15646933.66 | 31716240.7 | 64419593.96 | 68019795.46 | 234.15
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "41-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 12.09.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 37669704.08 |  | 37669704.08 | [18 empty] | 37669704.08
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "42-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 08.12.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 5314298.69 |  | 5314298.69 | [18 empty] | 5314298.69
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "42-СМР-МТ/16/ГП-АГ" | 13.07.2016 | 4768232.64 | 500206.94 | 4268025.7 | [17 empty] | 500206.94 | 4268025.7
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "43-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 17.12.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 39848846.02 |  | 39848846.02 | [6 empty] | 4184504.2 | 8824626.08 | 13009130.28 | [6 empty] | 8241625.33 | 8241625.33 | 13009130.28 | 26839715.74
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "43-СМР-МТ/16/ГП-АГ" | 13.07.2016 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ИНЖСИТИКОМ ООО" | "7701904906" | "43-СМР-МТ/16/ГП-АГ" | 25.02.2019 | 29716463.27 |  | 29716463.27 | [6 empty] | 3766053.78 | 7942163.47 | 11708217.25 | [6 empty] | 4067338.09 | 4067338.09 | 11708217.25 | 18008246.02
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "29-СМР-МТ/16 " | 13.06.2016 | 21.03.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 10222387.98 | 3525822.69 | 6696565.29 | 3744423.7 | [16 empty] | 3525822.69 | 6696565.29
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Новые технологии ООО" | "2614019060" | "29-СМР-МТ/16/ГП-НТ" | 13.07.2016 | 9143606.43 | 8729022.05 | 414584.38 | [17 empty] | 8729022.05 | 414584.38
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "44-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 04.06.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 8593205.86 | 6316345.52 | 2276860.34 | 4172962.85 |  |  |  |  | 1492218.69 |  |  | 1492218.69 |  |  |  |  | 1611596.19 |  |  | 1611596.19 | 7808564.21 | 784641.65
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "44-СМР-МТ/16/ГП-АГ" | 13.07.2016 | 7733885.27 | 5684710.94 | 2049174.33 | [5 empty] | 1342996.82 |  |  | 1342996.82 | [8 empty] | 7027707.76 | 706177.51
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "45-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 01.06.2018 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 5146767.8 | 4993363.55 | 153404.25 | 4302793.11 | [12 empty] | 152716.82 |  |  | 152716.82 | 4993363.55 | 153404.25
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Стройтеплосервис АО" | "7736163631" | "45-СМР-МТ/16/ГП-АО СТС" | 13.07.2016 | 4632091.23 | 4494027.21 | 138064.02 | [14 empty] | 137445.15 | 1247348.02 | 1384793.17 | 4494027.21 | 138064.02
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "46-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 01.06.2018 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 3125990.28 | 3043211.32 | 82778.96 | 1958829.19 | [12 empty] | 751702.63 |  |  | 751702.63 | 3043211.32 | 82778.96
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Стройтеплосервис АО" | "7736163631" | "46-СМР-МТ/16/ГП-АО СТС" | 13.07.2016 | 2813391.25 | 2738890.19 | 74501.06 | [13 empty] | 1762946.28 | 676532.36 |  | 2439478.64 | 2738890.19 | 74501.06
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "48-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 30.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 8620356.12 | 2647537.66 | 5972818.46 | 1660121.27 | [16 empty] | 2647537.66 | 5972818.46
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Новые технологии ООО" | "2614019060" | "48-СМР-МТ/16/ГП-НТ" | 13.07.2016 | 7758320.5 | 2382783.9 | 5375536.6 | [17 empty] | 2382783.9 | 5375536.6
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "50-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 17.12.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 1272006.17 |  | 1272006.17 | [18 empty] | 1272006.17
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "50-СМР-МТ/16/ГП-АГ" | 13.07.2016 | 1144805.56 |  | 1144805.56 | [18 empty] | 1144805.56
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "52-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 28.04.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 60007118.01 | 54812211.31 | 5194906.7 | 51491747.17 | [12 empty] | 3323738.49 |  |  | 3323738.49 | 54812211.31 | 5194906.7
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "52-СМР-МТ/16/ГП-ОЭ" | 13.07.2016 | 54006406.21 | 49330990.15 | 4675416.06 | [13 empty] | 2991364.64 |  |  | 2991364.64 | 49330990.15 | 4675416.06
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "53-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 11.09.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 9586488.53 |  | 9586488.53 | [18 empty] | 9586488.53
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "53-СМР-МТ/16/ГП-ОЭ" | 13.07.2016 | 8627839.68 |  | 8627839.68 | [18 empty] | 8627839.68
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "54-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 13.09.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 24377875.29 | 10837105.35 | 13540769.94 | 5457013.99 | [6 empty] | 823169.19 | 823169.19 | [8 empty] | 11660274.54 | 12717600.75
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Холдинг Веста-СФ ООО" | "7723631346" | "54-СМР-МТ/16/ГП-ХВСФ" | 25.11.2016 | 21940087.76 | 9753394.83 | 12186692.93 | [7 empty] | 740852.27 | 740852.27 | [8 empty] | 10494247.1 | 11445840.66
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "56-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 05.03.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 7423669.25 | 5699385.46 | 1724283.79 | 4059046.5 |  |  |  |  | 1343396.61 |  |  | 1343396.61 | [5 empty] | 1450868.34 |  | 1450868.34 | 7042782.07 | 380887.18
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "56-СМР-МТ/16/ГП-ОЭ" | 13.07.2016 | 6681302.33 | 5129446.91 | 1551855.42 | [5 empty] | 1209056.95 |  |  | 1209056.95 | [5 empty] | 1305781.51 |  | 1305781.51 | 6338503.86 | 342798.47
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "57-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 13.02.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "СпУ-3 ООО" | "7743201447" | "57-СМР-МТ/16/ГП-СПУ-3" | 09.02.2017 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "58-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 30.01.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 2126494.11 |  | 2126494.11 | [18 empty] | 2126494.11
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "58-СМР-МТ/16/ГП-АГ" | 13.07.2016 | 1913844.7 |  | 1913844.7 | [18 empty] | 1913844.7
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "59-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 14.11.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 44499853.38 | 31428102.72 | 13071750.66 | 28370729.95 | [5 empty] | 11420457.89 |  | 11420457.89 | [5 empty] | 8999325.67 | 2047650.98 | 11046976.65 | 42848560.61 | 1651292.77
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "МОЭК-Проект АО" | "7715693797" | "59-СМР-МТ/16/ГП-МП" | 13.07.2016 | 40049868.04 | 28248663.72 | 11801204.32 | [6 empty] | 11095339.32 |  | 11095339.32 |  |  |  |  | 609000.03 | 8099393.1 | 1694677.96 | 10403071.09 | 39344003.04 | 705865
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "60-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 13.01.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 17707830.39 |  | 17707830.39 | [18 empty] | 17707830.39
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Тесла ООО" | "5505044898" | "60-СМР-МТ/16/ГП-ИПОС " | 13.07.2016 | 15937047.35 |  | 15937047.35 | [18 empty] | 15937047.35
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "61-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 26.02.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 23109931.24 | 14530398.94 | 8579532.3 | [5 empty] | 4254387.32 |  | 3700375.71 | 7954763.03 |  |  |  |  | 18435554.71 |  |  | 18435554.71 | 22485161.97 | 624769.27
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "61-СМР-МТ/16/ГП-ОЭ" | 13.07.2016 | 19356669.22 | 13077359.02 | 6279310.2 | [5 empty] | 3828948.59 |  | 3330338.11 | 7159286.7 |  |  |  |  | 13888155.28 | 4135264.48 | 1746146.15 | 19769565.91 | 20236645.72 | -879976.5
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "62-СМР-МТ/16" | 19.07.2016 | 05.07.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 21922589.31 |  | 21922589.31 | [18 empty] | 21922589.31
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Новые технологии ООО" | "2614019060" | "62-СМР-МТ/16/ГП-НТ" | 30.08.2016 | 19730330.38 |  | 19730330.38 | [18 empty] | 19730330.38
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "115-СМР-МТ/16" | 24.06.2016 | 29.12.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 6291611.59 | 2785932.65 | 3505678.94 | 2048272.01 | [6 empty] | 2493557.87 | 2493557.87 | [8 empty] | 5279490.52 | 1012121.07
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Новые технологии ООО" | "2614019060" | "115-СМР-МТ/16/ГП-НТ" | 13.07.2016 | 5655362.7 | 3209024.74 | 2446337.96 | [7 empty] | 2244202.09 | 2244202.09 | [8 empty] | 5453226.83 | 202135.87
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "116-СМР-МТ/16" | 24.06.2016 | 01.02.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "117-СМР-МТ/16" | 24.06.2016 | 15.11.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 30856435.41 | 1600902.41 | 29255533 | 188906.48 | [5 empty] | 308070.12 |  | 308070.12 | [8 empty] | 1908972.53 | 28947462.88
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Холдинг Веста-СФ ООО" | "7723631346" | "117-СМР-МТ/16/ГП-ХВСФ" | 25.11.2016 | 27770791.87 | 1440812.17 | 26329979.7 | [6 empty] | 277263.11 |  | 277263.11 | [6 empty] | 189761.65 | 189761.65 | 1718075.28 | 26052716.59
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "118-СМР-МТ/16" | 24.06.2016 | 30.01.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 14029422.08 |  | 14029422.08 | [6 empty] | 3379125.4 | 1924647.83 | 5303773.23 | [6 empty] | 1589395.58 | 1589395.58 | 5303773.23 | 8725648.85
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Тесла ООО" | "5505044898" | "118-СМР-МТ/16/ГП-ИПОС " | 13.07.2016 | 12626479.87 |  | 12626479.87 | [6 empty] | 3041212.85 | 1732183.05 | 4773395.9 | [8 empty] | 4773395.9 | 7853083.97
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "119-СМР-МТ/16" | 24.06.2016 | 30.01.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 17791122.56 |  | 17791122.56 | [18 empty] | 17791122.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ПРИС ГК ООО" | "7709449328" | "119-СМР-МТ/16/ГП-ПРИС" | 13.07.2016 | 15966707.03 | 4485024.37 | 11481682.66 | [13 empty] | 52917.3 |  |  | 52917.3 | 4485024.37 | 11481682.66
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "120-СМР-МТ/16" | 24.06.2016 | 04.06.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 5391937.76 | 3490264.61 | 1901673.15 | 2116039.38 | [16 empty] | 3490264.61 | 1901673.15
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Комплексный Энергосервис ООО" | "7706108016" | "120-СМР-МТ/16/ГП-КЭС" | 13.07.2016 | 4852743.99 | 3141238.14 | 1711505.85 | [13 empty] | 630193.61 |  |  | 630193.61 | 3141238.14 | 1711505.85
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "122-СМР-МТ/16" | 24.06.2016 | 31.03.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 5963559.39 | 5959540.86 | 4018.53 | 4569782.37 | [16 empty] | 5959540.86 | 4018.53
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "122-СМР-МТ/16/ГП-ОЭ" | 13.07.2016 | 5367203.45 | 5363586.78 | 3616.67 | [17 empty] | 5363586.78 | 3616.67
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "123-СМР-МТ/16" | 22.06.2016 | 29.12.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 5726383.05 | 3017866.61 | 2708516.44 | 3204974.34 | [16 empty] | 3017866.61 | 2708516.44
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Новые технологии ООО" | "2614019060" | "123-СМР-МТ/16/ГП-НТ" | 13.07.2016 | 5132607.31 | 4808686.23 | 323921.08 | [17 empty] | 4808686.23 | 323921.08
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "133-СМР-МТ/16" | 24.06.2016 | 30.01.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 6723815.2 | 3946807.16 | 2777008.04 | 2196886.65 | [12 empty] | 11097.05 |  |  | 11097.05 | 3946807.16 | 2777008.04
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Тесла ООО" | "5505044898" | "133-СМР-МТ/16/ГП-ИПОС " | 13.07.2016 | 6051433.68 | 3552126.45 | 2499307.23 | [17 empty] | 3552126.45 | 2499307.23
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "134-СМР-МТ/16" | 24.06.2016 | 15.02.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 8638580.92 | 7526290.14 | 1112290.78 | 6037728.91 | [16 empty] | 7526290.14 | 1112290.78
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Промжилстройинвест ПСК ООО" | "7703661293" | "134-СМР-МТ/16/ГП-ПЖИ" | 13.07.2016 | 7770164.3 | 7224954.66 | 545209.64 | [17 empty] | 7224954.66 | 545209.64
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "135-СМР-МТ/16" | 24.06.2016 | 28.02.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 10551354.47 | 1268517.51 | 9282836.96 | 1347165.6 | [16 empty] | 1268517.51 | 9282836.96
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Промжилстройинвест ПСК ООО" | "7703661293" | "135-СМР-МТ/16/ГП-ПЖИ" | 13.07.2016 | 9448002.35 | 5915116.21 | 3532886.14 | [15 empty] | 333540.91 | 333540.91 | 5915116.21 | 3532886.14
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "200-СМР-МТ/16" | 11.07.2016 | 31.01.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 116118774.71 | 33775962.83 | 82342811.88 | 3308533.42 |  |  |  |  | 24505895.26 | 19324558.14 | 17840337.69 | 61670791.09 |  |  |  |  | 14733028.76 | 29000422.94 | 11444973.18 | 55178424.88 | 95446753.92 | 20672020.79
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "200-СМР-МТ/16/ГП-ОЭ" | 13.07.2016 | 104506897.24 | 30398366.54 | 74108530.7 | [5 empty] | 22055305.72 | 17392102.28 | 16056303.93 | 55503711.93 |  |  |  |  | 11188517.01 | 32302724.8 | 10300475.83 | 53791717.64 | 85902078.47 | 18604818.77
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "238-СМР-МТ/16" | 19.07.2016 | 29.12.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 15353186.09 | 13483537.06 | 1869649.03 | 10262675.71 | [16 empty] | 13483537.06 | 1869649.03
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Новые технологии ООО" | "2614019060" | "238-СМР-МТ/16/ГП-НТ" | 30.08.2016 | 13806508.9 | 13752503.48 | 54005.42 | [17 empty] | 13752503.48 | 54005.42
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "239-СМР-МТ/16" | 19.07.2016 | 28.01.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 13123583.97 |  | 13123583.97 | [18 empty] | 13123583.97
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Тесла ООО" | "5505044898" | "239-СМР-МТ/16/ГП-ИПОС " | 12.08.2016 | 11811225.57 |  | 11811225.57 | [18 empty] | 11811225.57
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "66-ПИР-МП/16" | 23.05.2016 | 26.08.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 1973257.56 | 1973257.56 | 0 | 975065.5 | [12 empty] | 887974.28 |  |  | 887974.28 | 1973257.56 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "66-ПИР-МП/16-ОЭ" | 24.06.2016 | 1775931.8 | 1775931.8 | 0 | [13 empty] | 799176.85 |  |  | 799176.85 | 1775931.8 | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "67-ПИР-МП/16" | 23.05.2016 | 31.08.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 2262038.44 |  | 2262038.44 | [18 empty] | 2262038.44
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "67-ПИР-МП/16-ОЭ" | 24.06.2016 | 2035834.59 |  | 2035834.59 | [18 empty] | 2035834.59
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "68-ПИР-МП/16" | 23.05.2016 | 25.10.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 811600.85 | 811600.85 | 0 | 957689 | [16 empty] | 811600.85 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "СетьЭнергоПроект ООО" | "7705734998" | "68-ПИР-МП/16-СЭП" | 24.06.2016 | 2832550.86 | 1966067.53 | 866483.33 | [17 empty] | 1966067.53 | 866483.33
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "70-ПИР-МП/16" | 23.05.2016 | 20.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 5486126.51 | 2125968.12 | 3360158.39 | 1111600.57 | [6 empty] | 3304155.75 | 3304155.75 | [8 empty] | 5430123.87 | 56002.64
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ЦСТТ ООО" | "7719621521" | "70-ПИР-МП/16-ЦСТТ" | 24.06.2016 | 7103602.44 | 1913371.31 | 5190231.13 | [7 empty] | 2973740.18 | 2973740.18 | [8 empty] | 4887111.49 | 2216490.95
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "71-ПИР-МП/16" | 23.05.2016 | 30.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 1972151.42 |  | 1972151.42 | [18 empty] | 1972151.42
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ЦСТТ ООО" | "7719621521" | "71-ПИР-МП/16-ЦСТТ" | 06.07.2016 | 1766990.51 | 786631.24 | 980359.27 | [17 empty] | 786631.24 | 980359.27
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "72-ПИР-МП/16" | 23.05.2016 | 26.08.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 1462864.64 |  | 1462864.64 | [18 empty] | 1462864.64
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "72-ПИР-МП/16-АГ" | 24.06.2016 | 1316578.18 |  | 1316578.18 | [18 empty] | 1316578.18
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "73-ПИР-МП/16" | 23.05.2016 | 25.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 3476125.65 | 1715012.35 | 1761113.3 | 1517785.93 | [6 empty] | 1789696.84 | 1789696.84 | [8 empty] | 3504709.19 | -28583.54
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "РусКом Инжиниринг ГК ООО" | "7733751258" | "73-ПИР-МП/16-ГК РКИ" | 24.06.2016 | 3154238.27 | 1543511.11 | 1610727.16 | [7 empty] | 1610727.16 | 1610727.16 | [8 empty] | 3154238.27 | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "75-ПИР-МП/16" | 23.05.2016 | 11.08.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 1713744.01 | 1742790.52 | -29046.51 | 907601.28 | [12 empty] | 824182.14 |  |  | 824182.14 | 1742790.52 | -29046.51
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "75-ПИР-МП/16-ОЭ" | 24.06.2016 | 1542369.61 | 1568511.47 | -26141.86 | [13 empty] | 741763.93 |  |  | 741763.93 | 1568511.47 | -26141.86
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "76-ПИР-МП/16" | 23.05.2016 | 25.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 1584451.5 |  | 1584451.5 | [18 empty] | 1584451.5
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ИНЖСИТИКОМ ООО" | "7701904906" | "76-ПИР-МП/16-ИСК" | 24.06.2016 | 1420614.58 | 533785.32 | 886829.26 | [17 empty] | 533785.32 | 886829.26
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "77-ПИР-МП/16" | 23.05.2016 | 24.11.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 3247836.54 |  | 3247836.54 | [18 empty] | 3247836.54
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "Новые технологии ООО" | "2614019060" | "77-ПИР-МП/16-НТ" | 24.07.2016 | 2923052.89 |  | 2923052.89 | [18 empty] | 2923052.89
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "166-ПИР-МТ/16" | 22.06.2016 | 18.11.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 1780029.26 | 1780029.26 | 0 | 428807.58 | [12 empty] | 1326413.12 |  |  | 1326413.12 | 1780029.26 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "166-ПИР-МП/16-ОЭ" | 06.07.2016 | 1602026.33 | 1602026.33 | 0 | [13 empty] | 1193771.8 |  |  | 1193771.8 | 1602026.33 | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "167-ПИР-МТ/16" | 22.06.2016 | 19.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 1007022.18 | 1007022.18 | 0 | 1188286.17 | [16 empty] | 1007022.18 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Новые технологии ООО" | "2614019060" | "167-ПИР-МТ/16/ГП-НТ" | 06.07.2016 | 948683.63 | 1475530.15 | -526846.52 | [17 empty] | 1475530.15 | -526846.52
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "169-ПИР-МТ/16" | 22.06.2016 | 01.01.0001 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 717856.14 | 260287.34 | 457568.8 | 63515.21 | [5 empty] | 449942.65 |  | 449942.65 | [5 empty] | 539931.18 |  | 539931.18 | 710229.99 | 7626.15
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "Новые технологии ООО" | "2614019060" | "169-ПИР-МП/16-НТ" | 06.07.2016 | 646070.53 | 234258.61 | 411811.92 | [6 empty] | 404948.38 |  | 404948.38 | [6 empty] | 485938.06 | 485938.06 | 639206.99 | 6863.54
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "170-ПИР-МТ/16" | 22.06.2016 | 19.10.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 1856592.69 | 1514883.06 | 341709.63 | 1486511.91 |  |  |  |  | 366957.68 |  |  | 366957.68 | [5 empty] | 440349.22 |  | 440349.22 | 1881840.74 | -25248.05
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "170-ПИР-МП/16-ОЭ" | 06.07.2016 | 1670933.41 | 1363394.75 | 307538.66 | [5 empty] | 330261.91 |  |  | 330261.91 | [5 empty] | 396314.29 |  | 396314.29 | 1693656.66 | -22723.25
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "172-ПИР-МТ/16" | 24.06.2016 | 19.10.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "124-СМР-МТ/16 " | 22.06.2016 | 30.12.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 366830.73 | 184911.27 | 181919.46 | 196375.77 | [16 empty] | 184911.27 | 181919.46
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Новые технологии ООО" | "2614019060" | "124-СМР-МТ/16/ГП-НТ" | 13.07.2016 | 328609.24 | 318723.75 | 9885.49 | [17 empty] | 318723.75 | 9885.49
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "125-СМР-МТ/16" | 22.06.2016 | 15.02.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 4227004.06 |  | 4227004.06 | [6 empty] | 1562871.35 | 197216.54 | 1760087.89 | [6 empty] | 440934.86 | 440934.86 | 1760087.89 | 2466916.17
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ЕКС Группа компаний АО" | "5012000639" | "125-СМР-МТ/16/ГП-СПУ-3" | 13.07.2016 | 3804303.65 |  | 3804303.65 | [6 empty] | 1406584.22 | 177494.88 | 1584079.1 | [6 empty] | 1519110.96 | 1519110.96 | 1584079.1 | 2220224.55
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "126-СМР-МТ/16" | 22.06.2016 | 28.02.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 8911890.05 | 7318761.82 | 1593128.23 | 5661460.15 |  |  |  |  | 671934.67 |  |  | 671934.67 |  |  |  |  | 1097043.75 |  |  | 1097043.75 | 7990696.49 | 921193.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "126-СМР-МТ/16/ГП-ОЭ" | 13.07.2016 | 8020701.04 | 6586885.65 | 1433815.39 | [5 empty] | 949231.09 |  |  | 949231.09 | [5 empty] | 1024474.84 |  | 1024474.84 | 7536116.74 | 484584.3
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "127-СМР-МТ/16" | 22.06.2016 | 24.10.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 3188448.98 |  | 3188448.98 | [18 empty] | 3188448.98
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "127-СМР-МТ/16/ГП-АГ" | 13.07.2016 | 2869604.08 |  | 2869604.08 | [18 empty] | 2869604.08
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "128-СМР-МТ/16" | 24.06.2016 | 28.02.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "СпУ-3 ООО" | "7743201447" | "128-СМР-МТ/16/ГП-СПУ-3" | 13.07.2016 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "129-СМР-МТ/16" | 24.06.2016 | 29.12.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 6997605.66 | 3221192.45 | 3776413.21 | 3420906.39 | [16 empty] | 3221192.45 | 3776413.21
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Промжилстройинвест ПСК ООО" | "7703661293" | "129-СМР-МТ/16-/ГП-ПЖ" | 13.07.2016 | 6270839.69 | 5572608.56 | 698231.13 | [17 empty] | 5572608.56 | 698231.13
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "130-СМР-МТ/16" | 24.06.2016 | 30.04.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 1641434.35 | 1437256.16 | 204178.19 | 326484.61 | [6 empty] | 166666.67 | 166666.67 | [8 empty] | 1603922.83 | 37511.52
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Промжилстройинвест ПСК ООО" | "7703661293" | "130-СМР-МТ/16/ГП-ПЖИ" | 13.07.2016 | 1477290.92 | 1293530.55 | 183760.37 | [7 empty] | 149999.99 | 149999.99 | [8 empty] | 1443530.54 | 33760.38
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "131-СМР-МТ/16" | 24.06.2016 | 23.01.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 2927256.92 |  | 2927256.92 | [18 empty] | 2927256.92
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "131-СМР-МТ/16/ГП-АГ" | 13.07.2016 | 2634531.23 |  | 2634531.23 | [18 empty] | 2634531.23
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "132-СМР-МТ/16" | 24.06.2016 | 31.03.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "201-СМР-МТ/16" | 11.07.2016 | 30.01.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 381908555.92 | 271686750.08 | 110221805.84 | 262573700.34 | [5 empty] | 7101577.38 |  | 7101577.38 | [6 empty] | 7669703.57 | 7669703.57 | 278788327.46 | 103120228.46
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Холдинг Веста-СФ ООО" | "7723631346" | "201-СМР-МТ/16/ГП-ХВСФ" | 15.12.2016 | 343472199.13 | 268822692.96 | 74649506.17 | [6 empty] | 1078303.34 |  | 1078303.34 | [6 empty] | 1164567.62 | 1164567.62 | 269900996.3 | 73571202.83
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "303-СМР-МТ/16" | 21.07.2016 | 31.01.2017 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 8983001.92 | 1257418.07 | 7725583.85 | 1335377.99 | [16 empty] | 1257418.07 | 7725583.85
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "МОЭК-Проект АО" | "7715693797" | "303-СМР-МТ/16/ГП-МП" | 12.08.2016 | 8014307.48 | 7874311.09 | 139996.39 | [17 empty] | 7874311.09 | 139996.39
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "54-ПИР-МП/16" | 23.05.2016 | 31.08.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 4230753.91 |  | 4230753.91 | [18 empty] | 4230753.91
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "13-АД-МТ/16" | 05.06.2017 | 01.01.0001 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Агентский договор" |  | "7720518494" |  |  | 19264861.65 |  | 19264861.65 | 30089.12 | [12 empty] | 52655.96 | 22566.84 |  | 75222.8 |  | 19264861.65
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Агентский договор" | "МОЭК-Проект АО" | "7715693797" | "13-АД-МТ/16-МП" | 09.01.2017 | 1237381.56 | 34423.98 | 1202957.58 | [17 empty] | 34423.98 | 1202957.58
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Агентский договор" | "Новые технологии ООО" | "2614019060" | "13-АД-МТ/16-НТ" | 09.01.2017 | 5474960.35 |  | 5474960.35 | [18 empty] | 5474960.35
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Агентский договор" | "Промжилстройинвест ПСК ООО" | "7703661293" | "13-АД-МТ-16-ПЖИ" | 09.01.2017 | 4687588.94 |  | 4687588.94 | [18 empty] | 4687588.94
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Агентский договор" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "13-АД-МТ/16-АГ" | 09.01.2017 | 3609819.21 |  | 3609819.21 | [18 empty] | 3609819.21
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Агентский договор" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "13-АД-МТ/16-ОЭ" | 10.05.2017 | 2160055.53 |  | 2160055.53 | [18 empty] | 2160055.53
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Агентский договор" | "Холдинг Веста-СФ ООО" | "7723631346" | "13-АД-МТ/16-ХВСФ" | 09.01.2017 | 4100283.64 | 45898.64 | 4054385 | [6 empty] | 5737.33 |  | 5737.33 | [8 empty] | 51635.97 | 4048647.67
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Агентский договор" | "СпУ-3 ООО" | "7743201447" | "13-АД-МТ/16--СПУ-3" | 03.07.2017 | 956782.42 |  | 956782.42 | [18 empty] | 956782.42
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Агентский договор" | "Стройтеплосервис АО" | "7736163631" | "13-АД-МТ/16-СТС" | 09.01.2017 | 739471.98 |  | 739471.98 | [18 empty] | 739471.98
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Агентский договор" | "Тесла ООО" | "5505044898" | "13-АД-МТ/16-Тесла" | 21.03.2018 | 1725434.63 |  | 1725434.63 | [18 empty] | 1725434.63
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Агентский договор" | "РусТрест СК ООО" | "5078011906" | "№13-АД-МТ/16-РусТрест" | 06.08.2018 | 492981.29 |  | 492981.29 | [18 empty] | 492981.29
Центральный офис (ЦО) | "ТЭК МОСЭНЕРГО АО" |  | "13/ГРТ/17-230" | 10.08.2017 | 07.09.2019 | "Грозненская ТЭС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7721604869" |  |  | 599217240.42 | 268851894.02 | 330365346.4 | 261214261.83 |  |  |  |  | 48257274.5 | 134159044 | 116621294.8 | 299037613.3 |  |  |  |  | 70556955.74 | 63642603.93 | 69857677.62 | 204057237.29 | 566141415.39 | 33075825.03
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "47-СМР-МТ/16" | 13.06.2016 | 01.06.2018 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 695336.33 |  | 695336.33 | [6 empty] | 151884.13 | 102157.84 | 254041.97 | [6 empty] | 69241.13 | 69241.13 | 254041.98 | 441294.35
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Стройтеплосервис АО" | "7736163631" | "47-СМР-МТ/16/ГП-АО СТС" | 13.07.2016 | 625802.7 |  | 625802.7 | [6 empty] | 136695.71 | 91942.05 | 228637.76 | [8 empty] | 228637.76 | 397164.94
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "174-ПИР-МТ/16" | 22.06.2016 | 19.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 1857721.49 | 885687.38 | 972034.11 | 785692.67 |  |  |  |  | 986795.57 |  |  | 986795.57 | [5 empty] | 1184154.68 |  | 1184154.68 | 1872482.95 | -14761.46
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ОПТИМА ЭНЕРГО ООО" | "7718814249" | "174-ПИР-МП/16-ОЭ" | 06.07.2016 | 1700287.47 | 797118.64 | 903168.83 | [5 empty] | 888116.02 |  |  | 888116.02 | [5 empty] | 1065739.22 |  | 1065739.22 | 1685234.66 | 15052.81
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "176-ПИР-МТ/16" | 22.06.2016 | 19.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 1408872.57 |  | 1408872.57 | [18 empty] | 1408872.57
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "АРСЕНАЛЪ групп ООО" | "7708731434" | "176-ПИР-МП/16-АГ" | 06.07.2016 | 1267985.32 |  | 1267985.32 | [18 empty] | 1267985.32
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "177-ПИР-МТ/16" | 22.06.2016 | 29.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 44667.96 | 44667.96 | 0 | [17 empty] | 44667.96 | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "178-ПИР-МТ/16" | 22.06.2016 | 19.10.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 936033.05 | 936033.05 | 0 | 781665.92 | [16 empty] | 936033.05 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "Новые технологии ООО" | "2614019060" | "178-ПИР-МП/16-НТ" | 06.07.2016 | 842429.75 | 842429.75 | 0 | [17 empty] | 842429.75 | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "179-ПИР-МТ/16" | 22.06.2016 | 19.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 1339702.95 |  | 1339702.95 | [6 empty] | 1339702.95 |  | 1339702.95 | [6 empty] | 1607643.54 | 1607643.54 | 1339702.95 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "Промжилстройинвест ПСК ООО" | "7703661293" | "179-ПИР-МП/16-ПЖИ" | 06.07.2016 | 2165160.46 | 975689.3 | 1189471.16 | [6 empty] | 1205732.65 |  | 1205732.65 | [6 empty] | 1446879.18 | 1446879.18 | 2181421.95 | -16261.49
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "180-ПИР-МТ/16" | 22.06.2016 | 19.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 804729.1 |  | 804729.1 | [7 empty] | 791316.95 | 791316.95 | [8 empty] | 791316.95 | 13412.15
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "Промжилстройинвест ПСК ООО" | "7703661293" | "180-ПИР-МП/16-ПЖИ" | 06.07.2016 | 1780463.14 | 1068277.88 | 712185.26 | [7 empty] | 705063.41 | 705063.41 | [8 empty] | 1773341.29 | 7121.85
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "182-ПИР-МТ/16" | 22.06.2016 | 29.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 1545377.98 |  | 1545377.98 | [18 empty] | 1545377.98
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ИнжСтройПроект НТП ООО" | "7708300847" | "182-ПИР-МП/16-АГ" | 22.10.2018 | 1390840.18 |  | 1390840.18 | [18 empty] | 1390840.18
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "183-ПИР-МТ/16" | 22.06.2016 | 01.08.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 2801817.52 |  | 2801817.52 | [18 empty] | 2801817.52
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "ЦСТТ ООО" | "7719621521" | "183-ПИР-МП/16-ЦСТТ" | 06.07.2016 | 2518479.53 | 312468.22 | 2206011.31 | [17 empty] | 312468.22 | 2206011.31
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "184-ПИР-МТ/16" | 22.06.2016 | 01.09.2016 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7720518494" |  |  | 1517773.06 | 904531.42 | 613241.64 | 638369.19 | [6 empty] | 603020.94 | 603020.94 | [8 empty] | 1507552.36 | 10220.7
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе субпроекта" | "РусКом Инжиниринг ГК ООО" | "7733751258" | "184-ПИР-МП/16-ГК РКИ" | 06.07.2016 | 2181243.53 | 814078.28 | 1367165.25 | [7 empty] | 542718.84 | 542718.84 | [8 empty] | 1356797.12 | 824446.41
Центральный офис (ЦО) | "МОЭСК ПАО" |  | "КЖ14/25" | 25.10.2017 | 30.11.2017 | "Кожевническая ПС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 93024024.2 | 93024024.2 | 0 | 85945552.26 | [12 empty] | 23822796.3 |  |  | 23822796.3 | 93024024.2 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ИнПрофСтрой ООО" | "7723350391" | "Кж-14/24-ИПС" | 15.09.2016 | 16047413.37 | 22421460.58 | -6374047.21 | [15 empty] | 9811591.13 | 9811591.13 | 22421460.58 | -6374047.21
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор страхования ответственности по договору" | "АльфаСтрахование АО" | "7713056834" | "0311F/751/00337/7//2000-17-3449/17002 " | 25.10.2017 | 334838.54 |  | 334838.54 | [18 empty] | 334838.54
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "МОЭК ПАО" | "7720518494" | "10-00/14-1732" | 12.04.2018 | 720176.43 |  | 720176.43 | [7 empty] | 708173.49 | 708173.49 | [6 empty] | 14163.47 | 14163.47 | 708173.49 | 12002.94
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ГринМастер ООО" | "5050136479" | "Кж/ГринМастер/2018" | 23.08.2018 | 593220.34 | 593220.34 | 0 | [13 empty] | 700000 |  |  | 700000 | 593220.34 | 0
Центральный офис (ЦО) | "Эльф-555 ООО" |  | "14-023/2017" | 01.11.2017 | 01.01.0001 | "Без объекта" | "Договор аренды" |  | "7730008630" |  |  | 80508.5 |  | 80508.5 | 60000 | [12 empty] | 4067.8 | 16271.2 | 12203.4 | 32542.4 |  | 80508.5
Центральный офис (ЦО) | "ТЭР ООО" |  | "1421/17/ТГК/7820-ЭЦМ" | 29.09.2017 | 31.01.2019 | "Автовская (ТЭЦ15)" | "Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на основе генпроекта" |  | "7733667768" |  |  | 31303700 | 30953699.99 | 350000.01 | 22011272.29 |  |  |  |  | 350000 |  |  | 350000 |  |  |  |  | 6320604.53 |  |  | 6320604.53 | 31303699.99 | 0.01
Центральный офис (ЦО) | "Электроцентромонтаж АО" |  | "Тех.карточка для договоров на кредиты и займы" | 13.12.2017 | 31.12.2017 | "Без объекта" | "Договор внутрисистемного характера" |  | "7730014175" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "02-2-2/01/036/2013 " | 11.04.2013 | 423728813.56 |  | 423728813.56 | [18 empty] | 423728813.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "02-2-2/01/208/2013" | 03.10.2013 | 711864406.78 |  | 711864406.78 | [18 empty] | 711864406.78
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор внутрисистемного характера" | "ИФНС N 48" | "7710286205" | "Техническая карточка по налогам" | 01.01.2016 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "ВТБ Банка Филиал ПАО" | "7702070139" | " 00569/МР" | 25.11.2013 | 350000000 |  | 350000000 | [18 empty] | 350000000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор розничной купли-продажи" | "УФК по г. Москве (ИФНС России № 26 по г. Москве)" | "7726062105" | "Техническая карточка Госпошлина" | 31.10.2016 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "ВТБ Банка Филиал ПАО" | "7702070139" | "00767/МР" | 15.07.2014 | 437288135.59 |  | 437288135.59 | [18 empty] | 437288135.59
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/125/14 " | 06.06.2014 | 74576271.19 |  | 74576271.19 | [18 empty] | 74576271.19
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/038/14" | 04.03.2014 | 211864406.78 |  | 211864406.78 | [18 empty] | 211864406.78
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-5-2/01/190/16" | 29.07.2016 | 93220338.98 |  | 93220338.98 | [18 empty] | 93220338.98
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/017/15" | 17.02.2015 | 70925423.73 |  | 70925423.73 | [18 empty] | 70925423.73
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "02-2-2/01/074/2013 " | 03.06.2013 | 423728813.56 |  | 423728813.56 | [18 empty] | 423728813.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "02-2-2/01/237/2013" | 12.12.2013 | 440509726.24 |  | 440509726.24 | [18 empty] | 440509726.24
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "02-2-2/01/287/2013 " | 30.12.2013 | 165254237.29 |  | 165254237.29 | [18 empty] | 165254237.29
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/138/14" | 07.07.2014 | 605359343.64 | 136452.35 | 605222891.29 | [7 empty] | 4493.33 | 4493.33 | [6 empty] | 5392 | 5392 | 140945.68 | 605218397.96
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/067/14" | 21.04.2014 | 375423728.81 |  | 375423728.81 | [18 empty] | 375423728.81
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/022/15" | 17.02.2015 | 55940677.97 |  | 55940677.97 | [18 empty] | 55940677.97
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/023/15" | 17.02.2015 | 99527173.73 |  | 99527173.73 | [18 empty] | 99527173.73
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/034/15" | 19.03.2015 | 97081355.93 |  | 97081355.93 | [18 empty] | 97081355.93
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/035/15" | 19.03.2015 | 39878813.56 |  | 39878813.56 | [18 empty] | 39878813.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/036/15" | 19.03.2015 | 102588135.59 |  | 102588135.59 | [18 empty] | 102588135.59
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/046/15" | 27.04.2015 | 92033898.31 |  | 92033898.31 | [18 empty] | 92033898.31
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/062/15" | 30.04.2015 | 85192372.88 |  | 85192372.88 | [18 empty] | 85192372.88
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/084/15" | 02.06.2015 | 101490000 |  | 101490000 | [18 empty] | 101490000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/083/15" | 02.06.2015 | 50976313.56 |  | 50976313.56 | [18 empty] | 50976313.56
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/090/15" | 17.06.2015 | 137288135.59 |  | 137288135.59 | [18 empty] | 137288135.59
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/089/15" | 17.06.2015 | 30508474.58 |  | 30508474.58 | [18 empty] | 30508474.58
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/114/15" | 29.07.2015 | 111016949.15 |  | 111016949.15 | [18 empty] | 111016949.15
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/142/15" | 13.08.2015 | 62529745.76 |  | 62529745.76 | [18 empty] | 62529745.76
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/160/15" | 05.11.2015 | 847457627.12 |  | 847457627.12 | [18 empty] | 847457627.12
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Кредитный договор" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/01/220/15" | 19.11.2015 | 169491525.42 |  | 169491525.42 | [18 empty] | 169491525.42
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор внутрисистемного характера" | "Нижегородское упр. налоги" | "5263031209" | "Техническая карточка налоги" | 13.02.2017 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор банковского счета" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "ЗАЛ/17153" | 15.06.2018 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор о залоге" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/03/304/18" | 15.06.2018 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор о залоге" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/03/305/18" | 15.06.2018 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор о залоге" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/03/128/14" | 27.10.2014 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор банковского счета" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "РК 4266945" | 21.04.2015 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/136/18 " | 30.08.2018 | 30000 |  | 30000 | [18 empty] | 30000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/181/18" | 17.10.2018 | 37440.22 |  | 37440.22 | [18 empty] | 37440.22
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/182/18" | 17.10.2018 | 31732.62 |  | 31732.62 | [18 empty] | 31732.62
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/216/18" | 23.11.2018 | 563283.83 |  | 563283.83 | [18 empty] | 563283.83
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор о залоге" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/03/516/18" | 05.12.2018 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор о залоге" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/03/526/18" | 05.12.2018 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/230/18" | 26.12.2018 | 38967.18 |  | 38967.18 | [18 empty] | 38967.18
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/231/18" | 26.12.2018 | 50784.81 |  | 50784.81 | [18 empty] | 50784.81
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/229/18" | 26.12.2018 | 67786.22 |  | 67786.22 | [18 empty] | 67786.22
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/012/19 " | 25.01.2019 | 423897.32 |  | 423897.32 | [18 empty] | 423897.32
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор страхования имущества" | "Согаз АО" | "7736035485" | "1819-84 РТ 5014" | 20.02.2019 | 109372.77 |  | 109372.77 | [18 empty] | 109372.77
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/034/19" | 18.03.2019 | 1330681.9 |  | 1330681.9 | [18 empty] | 1330681.9
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/061/19" | 10.06.2019 | 37387.77 |  | 37387.77 | [18 empty] | 37387.77
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/060/19" | 06.06.2019 | 57477.34 |  | 57477.34 | [18 empty] | 57477.34
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/063/19 " | 07.06.2019 | 1167838.78 |  | 1167838.78 | [18 empty] | 1167838.78
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор о залоге" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/03/195/19" | 07.06.2019 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/080/19" | 28.06.2019 | 65733.85 |  | 65733.85 | [18 empty] | 65733.85
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/081/19" | 28.06.2019 | 30000 |  | 30000 | [18 empty] | 30000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/083/19" | 15.07.2019 | 44934.39 |  | 44934.39 | [18 empty] | 44934.39
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/104/19" | 29.08.2019 | 138289.84 |  | 138289.84 | [18 empty] | 138289.84
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/108/19" | 05.09.2019 | 107597.02 |  | 107597.02 | [18 empty] | 107597.02
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/105/19" | 23.08.2019 | 16563.17 |  | 16563.17 | [18 empty] | 16563.17
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/120/19" | 19.09.2019 | 83977.26 |  | 83977.26 | [18 empty] | 83977.26
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/122/19" | 24.09.2019 | 126885.88 |  | 126885.88 | [18 empty] | 126885.88
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор о залоге" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/03/123/14" | 27.10.2014 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор о залоге" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/03/127/14" | 27.10.2014 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/118/19 " | 10.10.2019 | 79942.82 |  | 79942.82 | [18 empty] | 79942.82
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/132/19" | 01.11.2019 | 256336.44 |  | 256336.44 | [18 empty] | 256336.44
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/133/19" | 11.11.2019 | 37200 |  | 37200 | [18 empty] | 37200
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/134/19" | 11.11.2019 | 30000 |  | 30000 | [18 empty] | 30000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор о залоге" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.02-2-2/03/129/14" | 27.10.2014 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/141/19" | 15.11.2019 | 76309.04 |  | 76309.04 | [18 empty] | 76309.04
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/145/19" | 02.12.2019 | 8656.04 |  | 8656.04 | [18 empty] | 8656.04
Центральный офис (ЦО) | "Объединенная энергетическая компания АО" |  | "18152-КС-17" | 19.12.2017 | 31.12.2018 | "ПКЛ 20 кВ № 25-1" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720522853" |  |  | 178730348.51 | 163590875.15 | 15139473.36 | 193037232.68 | [16 empty] | 163590875.15 | 15139473.36
Центральный офис (ЦО) | "Объединенная энергетическая компания АО" |  | "17751-КС-17" | 18.12.2017 | 31.12.2018 | "ПКЛ 20 кВ № 30-1 " | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720522853" |  |  | 29578207.67 | 18677406.33 | 10900801.34 | 19835405.53 | [16 empty] | 18677406.33 | 10900801.34
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "СЭМ ООО" | "7730636602" | "14-033/2017" | 20.12.2017 | 30167410.56 | 8924888.98 | 21242521.58 | [17 empty] | 8924888.98 | 21242521.58
Центральный офис (ЦО) | "Объединенная энергетическая компания АО" |  | "17750-КС-17" | 18.12.2017 | 31.12.2018 | "ПКЛ 20 кВ № 27-1 " | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720522853" |  |  | 5510834.64 | 4515118.75 | 995715.89 | 4814601.69 | [13 empty] | 532784.02 |  | 532784.02 | 4515118.75 | 995715.89
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "СМК Силовые линии ООО" | "7718958530" | "17750-КС-17/СМК" | 24.07.2018 | 3393315.6 | 3392830.21 | 485.39 | [13 empty] | 2000000 | 802305.93 |  | 2802305.93 | 3392830.21 | 485.39
Центральный офис (ЦО) | "Объединенная энергетическая компания АО" |  | "17913-КС-17" | 19.12.2017 | 31.12.2018 | "ПКЛ 20 кВ № 34-1" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720522853" |  |  | 72545081.79 |  | 72545081.79 | [18 empty] | 72545081.79
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "СЭМ ООО" | "7730636602" | "14-035/2017" | 20.12.2017 | 11803774.93 |  | 11803774.93 | [18 empty] | 11803774.93
Центральный офис (ЦО) | "Объединенная энергетическая компания АО" |  | "18199-КС-17" | 19.12.2017 | 31.12.2018 | "ПКЛ 20 кВ № 35-1" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720522853" |  |  | 217955091.33 |  | 217955091.33 | [18 empty] | 217955091.33
Центральный офис (ЦО) | "Объединенная энергетическая компания АО" |  | "18151-КС-17" | 19.12.2017 | 31.12.2018 | "ПКЛ 20 кВ № 79-1 " | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720522853" |  |  | 126922049.92 | 61088534.22 | 65833515.7 | 64876023.34 | [16 empty] | 61088534.22 | 65833515.7
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ПСК-М ООО" | "7727606710" | "18151-КС-17/ПСК-М " | 22.12.2017 | 23575194.2 | 22132528.95 | 1442665.25 | [17 empty] | 22132528.95 | 1442665.25
Центральный офис (ЦО) | "ТЭР ООО Московский филиал " |  | "048П" | 16.04.2018 | 24.04.2019 | "Без объекта" | "Договор аренды транспортного средства без экипажа" |  | "7733667768" |  |  | 563005.67 |  | 563005.67 | 280000 | [12 empty] | 168949.16 | 159457.64 |  | 328406.8 |  | 563005.67
Центральный офис (ЦО) | "Чесноков Андрей Геннадьевич" |  | "КЭС/04-2018" | 17.04.2018 | 01.01.0001 | "Без объекта" | "Договор купли-продажи" |  | "772900661353" |  |  | 201000000 |  | 201000000 | 120500000 | [12 empty] | 77458200 | 3041800 |  | 80500000 |  | 201000000
Центральный офис (ЦО) | "Чесноков Андрей Геннадьевич" |  | "СКРЭ-04/2018" | 17.04.2018 | 01.01.0001 | "Без объекта" | "Договор купли-продажи" |  | "772900661353" |  |  | 201000000 |  | 201000000 | [18 empty] | 201000000
Центральный офис (ЦО) | "Чесноков Андрей Геннадьевич" |  | "СКРГ-04/2018" | 17.04.2018 | 01.01.0001 | "Без объекта" | "Договор купли-продажи" |  | "772900661353" |  |  | 201000000 |  | 201000000 | [18 empty] | 201000000
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "123-СМР-21156/18" | 21.05.2018 | 01.05.2019 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 648346657.89 | 5294531.96 | 643052125.93 | [5 empty] | 18002479.32 | 13667787.02 | 2919511.39 | 34589777.73 |  |  |  |  | 6247547.71 | 26493297.38 | 11511022.22 | 44251867.31 | 39884309.69 | 608462348.2
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Холдинг Веста-СФ ООО" | "7723631346" | "123-СМР-21156/18-ХВСФ" | 27.07.2018 | 580270258.81 | 4738606.1 | 575531652.71 | [5 empty] | 16112218.99 | 12232669.39 | 2612962.69 | 30957851.07 |  |  |  |  | 5032399.68 | 21340351.03 | 9272128.39 | 35644879.1 | 35696457.17 | 544573801.64
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "129-СМР-21044/18" | 21.05.2018 | 01.05.2019 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 37608781.36 |  | 37608781.36 | [18 empty] | 37608781.36
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Холдинг Веста-СФ ООО" | "7723631346" | "129-СМР-21044/18-ХВСФ" | 27.07.2018 | 33659859.32 |  | 33659859.32 | [18 empty] | 33659859.32
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "132-СМР-21033/18" | 21.05.2018 | 01.05.2019 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7720518494" |  |  | 130507043.52 |  | 130507043.52 | [7 empty] | 2743645.08 | 2743645.08 | [8 empty] | 2743645.08 | 127763398.44
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Холдинг Веста-СФ ООО" | "7723631346" | "132-СМР-21033/18-ХВСФ" | 27.07.2018 | 116803803.95 |  | 116803803.95 | [7 empty] | 2455562.35 | 2455562.35 | [8 empty] | 2455562.35 | 114348241.6
Центральный офис (ЦО) | "Инфраструктура Молжаниново ООО" |  | "№ИМ-05/18-02" | 31.05.2018 | 30.10.2019 | "Молжаниновка ПС 220/10 кВ" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7733109347" |  |  | 73877634.82 | 65522400.43 | 8355234.39 | 48521032.2 |  |  |  |  | 371163.38 |  | 5194704.09 | 5565867.47 |  |  |  |  | 21412199.88 | 52413.63 | 5610280.42 | 27074893.93 | 71088267.91 | 2789366.91
Центральный офис (ЦО) | "КС Авто ГК ООО" |  | "А65/17" | 01.07.2017 | 31.03.2020 | "Без объекта" | "Договор аренды" |  | "7715470840" |  |  | 4128752.18 |  | 4128752.18 | 2101018.19 | [12 empty] | 927232.07 | 844233.14 | 775755.72 | 2547220.93 |  | 4128752.18
Центральный офис (ЦО) | "КС Авто ГК ООО" |  | "А01/06" | 01.06.2018 | 31.03.2020 | "Без объекта" | "Договор аренды" |  | "7715470840" |  |  | 182923.44 |  | 182923.44 | 92871.55 | [12 empty] | 43479.99 | 41810.16 | 40202.53 | 125492.68 |  | 182923.44
Центральный офис (ЦО) | "Орис Пром ООО" |  | "23/10-18" | 18.04.2018 | 01.01.0001 | "Без объекта" | "Договор купли-продажи" |  | "7725146955 " |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | "Энергострой ИЦ ООО" |  | "18-06/2018" | 18.06.2018 | 01.01.0001 | "Зарамагскую ГЭС " | "Договор поставки" |  | "7727666050" |  |  | 390326494.35 | 390326494.35 | 0 | 338736260 | [12 empty] | 11600000 | 57670000 | 15000000 | 84270000 | 390326494.35 | 0
Центральный офис (ЦО) | "Лена ООО" |  | "3/17-ХОЗ" | 01.01.2017 | 01.01.0001 | "Без объекта" | "Договор возмездного оказания услуг" |  | "7713087110" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | "АРСЕНАЛ ПЛЮС ООО" |  | "125-21/06/2018-СГ" | 21.06.2018 | 01.12.2019 | "ТЭЦ в г.Советская Гавань" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7725766966" |  |  | 0 |  | 0 | 39928512 | [17 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ЭНЕРГОСТРОЙ ООО" | "2723202203" | "125-21/06/2018-СГ/ЭС" | 25.10.2018 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | "Россия ЦФ АО АБ" |  | "19-1-2/01-652/18" | 27.07.2018 | 26.07.2020 | "Без объекта" | "Договор банковского вклада (депозита)" |  | "7831000122" |  |  | 16520587.2 |  | 16520587.2 | [18 empty] | 16520587.2
Центральный офис (ЦО) | "МОЭСК ПАО" |  | "Кж18/26" | 21.09.2018 | 31.12.2018 | "Кожевническая ПС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 211114932.2 | 132534978.77 | 78579953.43 | 123039852.12 | [5 empty] | 25810018.56 |  | 25810018.56 | [6 empty] | 64323445.1 | 64323445.1 | 158344997.33 | 52769934.87
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор имущественного страхования" | "Согаз АО" | "7736035485" | "2000-18-2744/18002 /1818-40 CR 5093" | 21.09.2018 | 892502.69 |  | 892502.69 | [18 empty] | 892502.69
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "МОЭК ПАО" | "7720518494" | "ТО-МТС-РТС-19-20" | 27.05.2019 | 222434.29 |  | 222434.29 | [18 empty] | 222434.29
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Холдинг Геодезия ООО" | "7735561799 " | "10/19" | 27.03.2019 | 1293435.58 |  | 1293435.58 | [7 empty] | 686388.75 | 686388.75 | [6 empty] | 823666.5 | 823666.5 | 686388.75 | 607046.83
Центральный офис (ЦО) | "АВС РИЭЛТИ" |  | "01/11/АВС РИЭЛТИ" | 01.11.2018 | 01.01.0001 | "Без объекта" | "Договор хранения" |  | "9715308368" |  |  | 680494.12 |  | 680494.12 | 144000 | [12 empty] | 218440.68 | 220881.36 | 219661.02 | 658983.06 |  | 680494.12
Центральный офис (ЦО) | "Долженкова Юлия Сергеевна" |  | "Договор аренды нежилого помещения" | 18.06.2018 | 31.05.2019 | "Без объекта" | "Договор аренды" |  | "711609558303" |  |  | 36917.18 |  | 36917.18 | [14 empty] | 8513.09 |  | 8513.09 |  | 36917.18
Центральный офис (ЦО) | "РГК ООО" |  | "АНП-01/02" | 01.02.2019 | 01.01.0001 | "Без объекта" | "Договор аренды" |  | "7721851498" |  |  | 173871.23 |  | 173871.23 | [13 empty] | 115396.7 | 10838.52 |  | 126235.22 |  | 173871.23
Центральный офис (ЦО) | "Мэйджор Кар Плюс ООО" |  | "3751" | 12.02.2019 | 01.01.0001 | "Без объекта" | "Договор купли-продажи" |  | "5024079859" |  |  | 281666.67 |  | 281666.67 | [13 empty] | 338000 |  |  | 338000 |  | 281666.67
Центральный офис (ЦО) | "ТЭР ООО Московский филиал " |  | "АТС/2019-ТЭР" | 25.04.2019 | 31.10.2019 | "Без объекта" | "Договор аренды транспортного средства без экипажа" |  | "7733667768" |  |  | 294237.33 |  | 294237.33 | [14 empty] | 11389.84 | 170847.48 | 182237.32 |  | 294237.33
Центральный офис (ЦО) | "Мэйджор Кар Плюс ООО" |  | "6399" | 11.03.2019 | 01.01.0001 | "Без объекта" | "Договор купли-продажи" |  | "5024079859" |  |  | 267500 |  | 267500 | [13 empty] | 321000 |  |  | 321000 |  | 267500
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "09-АД-1203/19" | 29.03.2019 | 01.01.0001 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Агентский договор" |  | "7720518494" |  |  | 258196.2 |  | 258196.2 | [18 empty] | 258196.2
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2019-542627-3" | 25.03.2019 | 30.10.2019 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 400244.65 |  | 400244.65 | [6 empty] | 400244.65 |  | 400244.65 | [6 empty] | 480293.58 | 480293.58 | 400244.65 | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "ИнКом Регион ООО" | "5012040656" | "1-Р-2019-542627-3-ИКР" | 25.05.2019 | 400244.65 |  | 400244.65 | [6 empty] | 400244.65 |  | 400244.65 | [6 empty] | 384234.86 | 384234.86 | 400244.65 | 0
Центральный офис (ЦО) | "Мэйджор Кар Плюс ООО" |  | "9626" | 12.04.2019 | 01.01.0001 | "Без объекта" | "Договор купли-продажи" |  | "5024079859" |  |  | 220833.33 |  | 220833.33 | [14 empty] | 265000 |  | 265000 |  | 220833.33
Центральный офис (ЦО) | "МКС- филиал ПАО "МОЭСК"" |  | "1-Р-2019-020216-2" | 28.06.2019 | 30.10.2019 | "Тех.присоединения ВЛ, КЛ 0,4/6/10 кВ МКС" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "5036065113" |  |  | 14306.42 |  | 14306.42 | [6 empty] | 14306.42 |  | 14306.42 | [6 empty] | 17167.7 | 17167.7 | 14306.42 | 0
Центральный офис (ЦО) | "ИнжЭнергоПроект АО" |  | " Договор уступки прав требования (цессии)" | 15.07.2019 | 01.01.0001 | "Без объекта" | "Договор уступки права требования долга (цессия)" |  | "7725592822" |  |  | 1336412.8 |  | 1336412.8 | [18 empty] | 1336412.8
Центральный офис (ЦО) | "Мэйджор Кар Плюс ООО" |  | "19919" | 19.07.2019 | 01.01.0001 | "Без объекта" | "Договор купли-продажи" |  | "5024079859" |  |  | 46666.67 |  | 46666.67 | [15 empty] | 56000 | 56000 |  | 46666.67
Центральный офис (ЦО) | "Квадра ПАО филиал -Липецкая генерация " |  | "86-19" | 09.08.2019 | 01.10.2019 | "Насосная станция (строительство) г. Липецк" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "6829012680" |  |  | 57640651.96 |  | 57640651.96 | [7 empty] | 3309222.43 | 3309222.43 | [6 empty] | 21107343.28 | 21107343.28 | 3309222.43 | 54331429.53
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "АТОМСТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ ООО" | "5030093795" | "01-АСЭМ/2019" | 01.08.2019 | 28885011.86 |  | 28885011.86 | [7 empty] | 1888949.79 | 1888949.79 | [6 empty] | 17331007.12 | 17331007.12 | 1888949.79 | 26996062.07
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор поставки" | "Данфосс ООО" | "5017050538" | "ОТА 21007-02/1492" | 05.08.2019 | 1231069.32 |  | 1231069.32 | [15 empty] | 443184.95 | 443184.95 |  | 1231069.32
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор поставки" | "АВОРИОМАТИКС ООО" | "7728346631" | "АМ/1" | 06.08.2019 | 296183.33 |  | 296183.33 | [15 empty] | 355420 | 355420 |  | 296183.33
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор поставки" | "АВОРИОМАТИКС ООО" | "7728346631" | "АМ/2" | 09.08.2019 | 296183.33 |  | 296183.33 | [15 empty] | 355420 | 355420 |  | 296183.33
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор поставки" | "Евраз Автоматика ООО" | "2130187071" | "ЕА/1" | 06.08.2019 | 1463956.67 |  | 1463956.67 | [15 empty] | 1756748.01 | 1756748.01 |  | 1463956.67
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор поставки" | "ЦентрЭлектроМонтаж ООО" | "3663049140 " | "ЦЭМ/1" | 19.08.2019 | 505363.21 |  | 505363.21 | [15 empty] | 303217.93 | 303217.93 |  | 505363.21
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор поставки" | "ЭлектроТехСоюз ООО" | "7719465424 " | "ЭТС/2" | 10.09.2019 | 954635 |  | 954635 | [15 empty] | 1145562 | 1145562 |  | 954635
Центральный офис (ЦО) | "Квадра ПАО филиал -Липецкая генерация " |  | "87-19" | 09.08.2019 | 01.10.2019 | "Насосная станция (внеш.электроснабжение) г. Липецк" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "6829012680" |  |  | 54076890.84 |  | 54076890.84 | [7 empty] | 10990580.02 | 10990580.02 | [6 empty] | 34089837.06 | 34089837.06 | 10990580.02 | 43086310.82
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "Синергия ООО" | "3445119239" | "112-2328-19" | 05.11.2019 | 166121.04 |  | 166121.04 | [18 empty] | 166121.04
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор поставки" | "Данфосс ООО" | "5017050538" | "OTA21007-01/1492" | 30.07.2019 | 12531810.91 |  | 12531810.91 | [15 empty] | 4284136.44 | 4284136.44 |  | 12531810.91
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор поставки" | "Завод СЭА ПКП ООО" | "5262327757" | "ЗСЭА/1" | 26.07.2019 | 1408333.34 |  | 1408333.34 | [15 empty] | 845000.01 | 845000.01 |  | 1408333.34
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор поставки" | "Группа СВЭЛ АО" | "6674330951" | "СВЭЛ/1" | 26.07.2019 | 1581700 |  | 1581700 | [15 empty] | 569412 | 569412 |  | 1581700
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор поставки" | "ЭлектроТехСоюз ООО" | "7719465424 " | "ЭТС/1" | 26.07.2019 | 9350000 |  | 9350000 | [15 empty] | 11220000 | 11220000 |  | 9350000
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "АТОМСТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ ООО" | "5030093795" | " 01-АСЭМ/2019-ВЭ" | 01.08.2019 | 18759808.2 |  | 18759808.2 | [7 empty] | 10708810.33 | 10708810.33 | [6 empty] | 4000000 | 4000000 | 10708810.33 | 8050997.87
Центральный офис (ЦО) | "ВДНХ АО" |  | "Гражданско-правовой договор № 1201/19/34 " | 30.08.2019 | 15.07.2020 | "ВДНХ (инженерные сети)" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7717037582" |  |  | 180472055.18 |  | 180472055.18 | [18 empty] | 180472055.18
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор страхования ответственности по договору" | "Энергогарант САК - Московский филиал ПАО " | "7705041231" | "192700-240-000047" | 13.09.2019 | 243595.14 |  | 243595.14 | [18 empty] | 243595.14
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор строительного подряда на основе субподряда" | "СтройКонтинент ООО" | "7718869248" | "1201/19/34-СК" | 30.08.2019 | 180472055.18 |  | 180472055.18 | [18 empty] | 180472055.18
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор (Соглашение) о предоставлении банковской гарантии" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/09/103/19" | 02.09.2019 | 327314.98 |  | 327314.98 | [18 empty] | 327314.98
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор о залоге" | "Россия ЦФ АО АБ" | "7831000122" | "00.19-3/03/317/19" | 19.09.2019 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор возмездного оказания услуг" | "ВДНХ АО" | "7717037582" | "1445/19/34 " | 28.10.2019 | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | "Бирюлин Максим Николаевич ИП" |  | "АНП-10/2019-Бирюлин" | 01.10.2019 | 31.08.2020 | "Без объекта" | "Договор аренды здания или сооружения" |  | "503236020046" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "77-АД-СМР-1889/19" | 30.08.2019 | 01.01.0001 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Агентский договор" |  | "7720518494" |  |  | 888541.06 |  | 888541.06 | [18 empty] | 888541.06
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Агентский договор" | "Холдинг Веста-СФ ООО" | "7723631346" | "77-АД-СМР-1889/19-ХВСФ" | 30.08.2019 | 884033.62 |  | 884033.62 | [18 empty] | 884033.62
Центральный офис (ЦО) | "Куранов Вячеслав Олегович ИП" |  | "АНП-10/2019-Куранов" | 01.10.2019 | 31.08.2020 | "Без объекта" | "Договор аренды здания или сооружения" |  | "774314294659" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | "МОЭК ПАО" |  | "124-АД-ПИР-2133/19" | 30.09.2019 | 01.01.0001 | "Присоединение к тепловым сетям ПАО МОЭК" | "Агентский договор" |  | "7720518494" |  |  | 620350 |  | 620350 | [18 empty] | 620350
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Агентский договор" | "Холдинг Веста-СФ ООО" | "7723631346" | "124-АД-ПИР-2133/19-ХВСФ" | 30.09.2019 | 619706.08 |  | 619706.08 | [18 empty] | 619706.08
Центральный офис (ЦО) | "Адвокатский кабинет учрежденный адвокатом Бобровым А.Е." |  | "б/н" | 01.09.2019 | 31.07.2020 | "Без объекта" | "Договор аренды" |  | "505397549300" |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
Центральный офис (ЦО) | "АРСЕНАЛ ПЛЮС ООО" |  | "228-09/09/2019-СТ " | 09.09.2019 | 01.01.0001 | "Без объекта" | "Договор поставки" |  | "7725766966" |  |  | 64374940 |  | 64374940 | [18 empty] | 64374940
Центральный офис (ЦО) | [6 empty] | "Договор поставки" | "РТСофт АО" | "5031003890" | "2019РТС_Д0265" | 20.09.2019 | 48771098 |  | 48771098 | [18 empty] | 48771098
Центральный офис (ЦО) | "Майоров Сергей Николаевич" |  | "б/н" | 29.08.2019 | 01.01.0001 | "Без объекта" | "Договор купли-продажи недвижимости" |  | "" |  |  | 900000 |  | 900000 | [15 empty] | 900000 | 900000 |  | 900000
Центральный офис (ЦО) | "Инфраструктура Молжаниново ООО" |  | "ИМ-11/19-03 " | 27.11.2019 | 31.10.2019 | "Молжаниновка ПС 220/10 кВ" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7733109347" |  |  | 18190457.27 |  | 18190457.27 | [18 empty] | 18190457.27
Центральный офис (ЦО) | "Инфраструктура Молжаниново ООО" |  | "ИМ-11/19-02" | 27.11.2019 | 31.10.2019 | "Молжаниновка ПС 220/10 кВ" | "Договор строительного подряда на основе генподряда" |  | "7733109347" |  |  | 22849149.14 |  | 22849149.14 | [18 empty] | 22849149.14